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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства

по Иркутской области

Т.З. Кузнецова
« 15 » января 2013 г.

Отчет о выполнении Плана
деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области на 2012 год

с изменениями, внесенными на основании Плана деятельности Федерального казначейства на 2012 год с изменениями, утвержденными Министром финансов Российской Федерации 21 марта, 

 11 июля и 18 октября 2012 года (с изменениями на 15.11.2012) по состоянию на 01.01.2013
	Мероприятие
	Цель, прогнозируемый результат
	Срок исполнения
	Ответственные

исполнители
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	Направление 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Раздел 1.1 «Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Перечисление остатков средств поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, а также остатков средств неучастников бюджетного процесса с соответствующих счетов Управления на счет, открытый Федеральному казначейству в Центральном Банке Российской Федерации на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета»
	Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета
	Ежедневно в течение 2012 г.
	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко

Начальник операционного отдела

С.Ю. Зверева


	Выполнено

Перечисление остатков средств со счетов №  40302, 40501 осуществлялось ежедневно по системе БЭСП.

Перечислено за 2012 год:

Счет № 40302 – 
5 706 909 990.50 руб.

Счет № 40501-   
21 103 828 508.06 руб.

	Раздел 1.2 «Учет бюджетных обязательств»

	Мероприятие 1. Внедрение процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета в рамках реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 г. № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета», с учетом положений приказа Минфина России от 16.12.2011 № 176н «О внесении изменений в отдельные приказы Минфина России»
	Повышение качества учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	С 01.07.2012
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Выполнено

С 26.03.2012 – поэтапное внедрение процедур учета и исполнения бюджетных обязательств;
с 01.07.2012 – применение процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета в полном объеме

	Мероприятие 2. Внедрение процедур учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета по кодам объектов Федеральной адресной инвестиционной программы 
	Интеграция данных Федеральной адресной инвестиционной программы и кассового исполнения федерального бюджета
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Раздел 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Внедрение процедур санкционирования бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета на основании реестра государственных контрактов в рамках реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 87н «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета», с учетом положений приказа Минфина России от 16.12.2011 № 176н «О внесении изменений в отдельные приказы Минфина России»
	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	С 01.07.2012
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Выполнено

С 26.03.2012 – поэтапное внедрение нового порядка санкционирования оплаты бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета на основании реестра государственных контрактов;

с 01.07.2012 – работа по новому порядку 

	Мероприятие 2. Внедрение модернизированных механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета 
	Обеспечение модернизации механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 3. Участие в пилотном проекте по автоматическому санкционированию исполнения государственных контрактов на основании подтверждающих документов, направленных в электронном виде
	Оптимизация процедур санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета 
	В сроки и в порядке, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Направление 2 «Формирование бюджетной отчетности и предоставление информации»

	Раздел 2.1 «Предоставление заинтересованным пользователям бюджетной отчетности и оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	Мероприятие 1. Размещение бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса на сайте Управления
	Предоставление информации внешним пользователям
	Ежемесячно
	Заместитель руководителя
З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	Выполнено в соответствии с приказами Управления от 08.10.2008 № 240, от 27.08.2010  № 228
Размещено 110 отчетов

	Мероприятие 2. Предоставление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта и бюджетов муниципальных образований  Иркутской области


	Предоставление информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов в министерство финансов Иркутской области и финансовые органы муниципальных образований
	Ежемесячно
	Заместитель руководителя
З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева 
	Выполнено в соответствии с приказами Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 25.08.2011 № 352

	Мероприятие 3. Предоставление информации об остатках средств на счетах, открытых Управлению в учреждениях Банка России и кредитных организациях
	Предоставление информации руководству Управления 
	Ежедневно
	Заместитель руководителя
З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	Выполнено

	Мероприятие 4. Предоставление информации о кассовых выплатах со счетов № 40105, 40501 Управления
	Предоставление информации в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
	Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Заместитель руководителя
З.А. Макрицкая
Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	Выполнено в соответствии с приказом Федерального казначейства от 04.04.2012 № 134, письмом Федерального казначейства от 17.07.2012 
№ 42-7.4-05/3.3-387- ДСП

	Раздел 2.3 «Формирование и предоставление бюджетной отчетности и информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Составление и представление отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Минфина России, Федерального казначейства
	
	
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	

	- оперативной
	Представление отчетности в Федеральное казначейство
	Ежедневно,

еженедельно
	
	Выполнено в соответствии с приказом Федерального казначейства от 25.08.2011 № 352, указаниями Федерального казначейства


	- ежемесячной
	
	Ежемесячно
	
	Выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 25.08.2011 № 352, указаниями Федерального казначейства


	- годовой за 2011 год
	
	Февраль-март 2012 года
	
	Выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 13.12.2011 № 600, указаниями Федерального казначейства.

Письмо Федерального казначейства о приеме годовой отчетности от УФК по субъектам РФ от 20.08.2012 

№ 42-7.4-05/2.1-483

	Мероприятие 2. Прием и согласование отчетности администраторам доходов, получателям бюджетных средств в соответствии с требованиями Федерального казначейства


	Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета  ф.0503127
	По мере обращения получателей бюджетных средств, администраторов доходов, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета


	
	Выполнено в соответствии с требованиями Федерального казначейства

	Направление 3 «Развитие системы бюджетных платежей»

	Раздел 3.1 «Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Реализация порядка взаимодействия структурных подразделений Управления при проведении платежей
	Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Управления
	В сроки и порядке, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 

З.А. Макрицкая

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации

Н.М. Косарев


	Указания Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 2. Обеспечение совместно с ГУ Банка России по Иркутской области разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между Управлением и ГУ Банка России по Иркутской области
	
	До 01.07.2012
	
	Выполнено.

Разделение ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования внедрено 28.06.2012. Отчет в Федеральное казначейство направлен 29.06.2012

	Раздел 3.4 «Оптимизация состава клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, в соответствии с целями и функциями Банка России»

	Мероприятие 1. Закрытие счетов по учету операций со средствами, полученными федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от приносящей доход деятельности
	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Минфина России, Федерального казначейства, Центрального банка Российской Федерации
	Январь – июль 2012 года


	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	Выполнено в соответствии с Федеральными законами от 30.11.2011 № 371-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ: закрыты счета № 40503, 40703.

Информация отражена в отчете банка ф.0409919

	Раздел 3.5 «Реализация Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

	Мероприятие 1. Мониторинг реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Определение экономического эффекта, предоставление  информации руководителю Управления

Т.З. Кузнецовой
	ежеквартально
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Заместитель руководителя

Е.А. Константинова 
	Выполнено
Мониторинг за 1 квартал и 1 полугодие 2012 г. проведен.

Отчеты за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2012 г. представлены в Федеральное казначейство 

	Мероприятие 2. Подготовка отчета о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Предоставление Отчета о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. в Федеральное казначейство
	не позднее

1 апреля
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Заместитель руководителя

Е.А. Константинова
	Выполнено

Отчет о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. представлен в Федеральное казначейство 23.01.2012



	Направление 4 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Раздел 4.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Реализация приказа  Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
	1. Информирование финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) о платежах юридических лиц и уплаченных ими налоговых и неналоговых источниках формирования доходов бюджетов

2. Учет невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты внебюджетных фондов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместители руководителя
М.А. Малышева

Е.В. Журавлева 


И.о. начальника отдела доходов

Н.Л. Белугина


	Изменения в приказ Минфина России от 05.09.2008 г. № 92н не внесены

	Направление 5 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»

	Раздел 5.1 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства  «О порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов»
	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства
	В сроки и в порядке, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Т.Н. Макридина
	Срок не наступил

	Мероприятие 2. Реализация приказа Федерального казначейства от 22.12.2011  № 616 «О предоставлении информации о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также о количестве лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в органах Федерального казначейства»
	Представление информации в Федеральное казначейство
	В сроки, установленные Федеральным казначейством, по состоянию на 01.01.2012 и на 01.07.2012
	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Т.Н. Макридина


	Выполнено
Направлена информация в Федеральное казначейство по состоянию на 01.01.2012 и на 01.07.2012

	Мероприятие 3. Мониторинг представляемой территориальными органами Федерального казначейства информации о кассовых операциях по исполнению соответствующих бюджетов, представляемой органами Федерального казначейства финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в целях оптимизации информационного взаимодействия органов Федерального казначейства и финансовых органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому  обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Т.Н. Макридина


	Выполнено
Управление принимало участие в пилотном проекте:
- утвержден приказ Управления области от 16.11.2012 № 726 «О создании  рабочей группы УФК по Иркутской области по реализации пилотного проекта»;
- руководителем Управления 23.11.2012 утвержден план мероприятий по реализации пилотного проекта;
- Управлением в Федеральное казначейство еженедельно  направлялась отчетная информация 

	Мероприятие 4. Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении формы Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, и порядка его заполнения»
	Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Выполнено
Ежемесячно, начиная с отчета по состоянию на 01.05.2012, предоставляется в Министерство финансов Иркутской области Отчет об операциях бюджета по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства (код формы по КФД – 0531888)

	Мероприятие 5. Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении формы Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, и указаний по ее заполнению» в связи с переходом на кассовое обслуживание исполнения бюджетов в органы Федерального казначейства территориальных государственных внебюджетных фондов
	Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому  обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Срок не наступил

	Мероприятие 6. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
	Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	В сроки и в порядке, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Выполнено
1. Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения по проекту порядка Федерального казначейства «Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». 

2. Управление принимало участие в пилотном проекте:
- приказом Управления от 29.06.2012 № 453 утвержден состав рабочей группы; 

- руководителем Управления 07.07.2012 утвержден план мероприятий;
- Управлением в Федеральное казначейство направлялась отчетная информация; 
- проведены рабочие встречи с Министерством финансов Иркутской области, Министерством сельского хозяйства Иркутской области с презентацией Порядка

	Раздел 5.2 «Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 29.10.2010 № 16н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений»
	Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим

 Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Выполнено

Ведение лицевых счетов бюджетных учреждений осуществляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.10.2010 № 16н с учетом изменений, внесенных приказом Федерального казначейства от 25.11.2011
№ 14н

	Мероприятие 2. Реализация приказа Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства»
	Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов  неучастников бюджетного процесса
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
М.А. Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров 

Л.В. Семенова
	Выполняется
По состоянию на 01.01.2013 в органах Федерального казначейства Иркутской области открыто 698 лицевых счетов бюджетным и автономным учреждениям бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов

	Раздел 5.3  «Обеспечение органами Федерального казначейства наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении правил обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образованиях)»
	Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления. Повышение качества исполнения государственной функции по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образованиях)
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим                      Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Выполнено в соответствии с утвержденным планом мероприятий  от 16.07.2012 (с учетом изменений от 15.11.2012) по внедрению приказа Минфина России от 31 декабря 2010 г.       № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства»

	Мероприятие 2. Обеспечение клиентов наличными денежными средствами с использованием дебетовых банковских карт
	Сокращение доли наличного денежного обращения в секторе государственного управления
	В течение 

2012 года
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим                      

 
	Выполняется

Проведен открытый аукцион в электронной форме;

заключен государственный контракт № ЗПУ-06/2012.13 от 23.04.2012 на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов на балансовом счете № 40116 для расчетных (дебетовых) карт; 
заключен договор банковского счета;
выданы дебетовые карты 21 клиенту

	Направление 6 «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Раздел 6.1 «Совершенствование административных процедур, осуществляемых в рамках организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Реализация изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2008 № 99н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений» в связи с совершенствованием процедуры исполнения судебных актов
	Совершенствование процедур организации исполнения судебных актов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко   

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим


	Выполнено

Организация исполнения судебных актов осуществлялась в соответствии с приказом Минфина России от 22.09.2008 
№ 99н с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 10.11.2010 № 145н в установленные сроки

	Мероприятие 2. Размещение на Интернет-сайте Управления Федерального казначейства по Иркутской области информации об открытых в финансовых органах лицевых счетах казенным, бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской Федерации и муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям
	Повышение информационной открытости при исполнении судебных актов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Начальник отдела ведения федеральных реестров 

Л.В. Семенова
	Указания из Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 3. Участие в пилотном внедрении приказа Федерального казначейства от 30.03.2012 № 127 «О мониторинге исполнительных документов, поступающих в органы Федерального казначейства»


	Создание централизованной базы данных исполнительных документов Федерального казначейства


	С апреля 2012 года
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко   

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Выполнено

1. Приказом Управления от 10.04.2012 № 192 утвержден состав рабочей группы; 
план мероприятий, утвержден руководителем Управления  13.04.2012.
2. Каждую вторую и четвертую пятницу месяца Управление направляло в Федеральное казначейство информацию о мероприятиях, проведенных в рамках реализации пилотного проекта.

3. Управление с 27.08.2012 по 05.09.2012осуществляло проведение предварительных приемочных испытаний ППО «АС ФК» версии 11.0.0.  
4. Управлением ежемесячно,  начиная с октября 2012 года, осуществлялась выгрузка информации об исполнительных документах согласно приказу от 30.03.2012 № 127 «О мониторинге исполнительных документах»

	Направление 7 «Оптимизация структуры и функций Управления Федерального казначейства по Иркутской области»

	Раздел 7.1 «Оптимизация структуры и функций Управления Федерального казначейства по Иркутской области»

	Мероприятие 1. Реализация Плана мероприятий по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области с 2011 по 2013 гг., утвержденного руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным от 27.12.2010
	Оптимизация деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области
	В течение

I квартала 2012 г.
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела кадров 

Н.Н. Бутова
	Выполнено

01.04.2012 завершена реорганизация Управления в форме присоединения к нему

19 отделений

	Мероприятие 2. Реализация приказа Минфина России «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по предоставлению государственной услуги по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок»
	Повышение качества исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством срок
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 

 З.А. Макрицкая

Начальник административного отдела

С.В. Суренков
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Раздел 7.2  «Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 27.05.2011 г. № 206 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства»
	Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 

 З.А. Макрицкая

Начальник административного отдела

С.В. Суренков
	Выполнено, за исключением  обеспечения архивного хранения электронных дел в ППО АСД «LanDocs»(не реализовано в ППО)


	Мероприятие 2. Реализация приказов Федерального казначейства, регламентирующих работу сайта Федерального казначейства в сети «Интернет» и Порядка предоставления информации 
	Предоставление максимального объема информации о деятельности Управления, регулярное ее обновление на сайте Управления (http://irkutsk.roskazna.ru)
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 

 З.А. Макрицкая

Начальник административного отдела

С.В. Суренков

Помощник руководителя 

А.С. Горбатых
	Выполнено



	Мероприятие 3. Освещение мероприятий, проходящих с участием сотрудников Управления, в средствах массовой информации, на сайте Управления
	Формирование позитивного имиджа Федерального казначейства среди населения
	В течение 2012 года
	Помощник руководителя 

А.С. Горбатых
	Выполнено

По состоянию на 01.01.2013 размещено на сайте Управления 50 материалов.
Опубликованы работы сотрудников Управления в СМИ:
1. общественно-политическая газета «Областная»:

 - 20 августа 2012, № 91 (966); 
- 17 сентября 2012, № 103(978)
2. сайт Министерства финансов Иркутской области www.gfu.ru, раздел «Информационные технологии», подраздел «Информационно-аналитическая система ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ИАС КПЭ)», 17.08.2012

	Раздел 7.3 «Совершенствование системы управления кадрами»

	Мероприятие 1. Проведение антикоррупционных мероприятий
	Отсутствие коррупционных проявлений в деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко
Е.В. Журавлева
Начальник отдела кадров

Н.Н. Бутова
	Выполнено

1. Принято от государственных гражданских служащих справок о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, справок о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей – 100 %;

2. Размещены на сайте сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей – 100 %;

3. Осуществлено 238 проверок достоверности и полноты сведений граждан, претендующих на замещение

должностей государственной службы, 133 проверки соблюдения государственными служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

4. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.03.2012 № 2н в Служебный распорядок УФК по Иркутской области внесены дополнения, направленные на противодействие коррупции (приказ Управления от 31.05.2012 № 387).

5. Проведена учеба коллектива по вопросам противодействия коррупции (4 занятия).
6. Утвержден план противодействия коррупции Управления Федерального казначейства по Иркутской области и урегулированию конфликта интересов на 2012 – 2013 гг.

	Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Иркутской области и урегулированию конфликта интересов
	Отсутствие коррупционных проявлений в деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко

Начальник отдела кадров

Н.Н. Бутова
	Выполнено
Проведено 13 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, по мере необходимости

	Раздел 7.4 «Оптимизация имущественного комплекса»
	

	Мероприятие 1. Передача в порядке оптимизации недвижимого имущества, земельных участков, автотранспорта сторонним организациям
	Оптимизация имущественного комплекса Управления
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя 

 З.А. Макрицкая

Начальник административного отдела

С.В. Суренков


	Выполненяется:

Передано 15 автомобилей. Документы на передачу в казну РФ движимого/ недвижимого имущества (помещений – 5;

гаражей –15;

земельных участков – 12;

автомобилей – 12) переданы в ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области 

	Направление 8 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем»

	Раздел 8.1 «Электронный бюджет»

	Мероприятие 1. Реализация планов мероприятий по выполнению функций оператора государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»  
	Реализация пунктов планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместители руководителя 
М.А. Малышева

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Раздел 8.2 «ГИС ГМП»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка ведения Федеральным казначейством Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» (ГИС ГМП)
	Ведение и обслуживание государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей. 

Предоставление сведений администраторам доходов бюджетов и другим заинтересованным пользователям о поступлении средств
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместители руководителя
М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева


И.о. начальника отдела доходов

Н.Л. Белугина
	Выполняется

1. В соответствии с письмом Федерального казначейства от 10.10.2012 №42-7.4-05/5.4-582

осуществлена экспертиза  Реестра платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ.

2. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 № 252  к системе УНИФО подключено 429 участников

	Мероприятие 2. Обеспечение штатного функционирования аппаратно – программного комплекса ГИС ГМП на территории Иркутской области
	
	
	Заместители руководителя
М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполняется в соответствии с указаниями Федерального казначейства

	Раздел 8.3 ГАС «Управление»

	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 
	Обеспечение  функционирования ГАС «Управление» 
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместители руководителя М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов 
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Раздел 8.4 «АС ФК»

	Мероприятие 1. Обеспечение штатного функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства 
	Обеспечение  функционирования АС ФК
	В течение 2012 года
	Заместители руководителя М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов 
	Выполняется

	Мероприятие 2.  Приемка работ по обслуживанию аппаратно-программных комплексов АС ФК сторонними организациями 
	Передача на обслуживание сторонним организациям аппаратно-программных комплексов АС ФК территориальных органов Федерального казначейства
	Декабрь 2012 года
	Заместители руководителя

М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева 

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполнено

Обслуживание аппаратно-программного комплекса АСФК выполнялось в соответствии с ГК от 03.02.2012 УИС-7/2012 

	Мероприятие 3. Участие в пилотном проекте по совершенствованию технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства
	Осуществление перехода к ведению классификаторов и справочников Федерального казначейства в ППО АС ФК; подготовленные изменения в приказы Федерального казначейства № 291 от 11.12.2009 и № 292 от 14.12.2009 
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместители руководителя

М.А. Малышева

 Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 4. Реализация технологии централизованного хранения и обработки данных по исполнительным документам
	Повышение контроля исполнения судебных актов в органах Федерального казначейства
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместители руководителя

М.А. Малышева

 Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполняется

	Мероприятие 5. Участие в пилотном проекте по выверке учетных данных и проверке функционала прикладного программного обеспечения АСФК в рамках процесса завершения 2012 финансового года
	Повышение стабильности работы органов Федерального казначейства в рамках процесса завершения 2012 финансового года с использованием программного обеспечения АСФК
	Октябрь-декабрь 2012 
	Заместители руководителя

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполнено

	Раздел 8.5 «Аксиок»

	Мероприятие 1. Обеспечение штатного функционирования системы бюджетного учета «Аксиок» 
	Обеспечение функционирования  системы «Аксиок»
	В течение 2012 года
	Заместители руководителя

М.А. Малышева

 Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполняется

	Раздел 8.6 «ООС»

	Мероприятие 1. Ведение Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

            Обеспечение функционирования рабочих мест в органах Федерального казначейства на территории Иркутской области для обеспечения возможности доступа на ООС организациям, не имеющим доступа в сеть Интернет
	Функционирование Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	В течение 2012 года
	Заместители руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела ведения федеральных реестров 

Л.В. Семенова

Начальник отдела информационных систем

 И.И. Козлов
	Выполняется
По состоянию на 01.01.2013 в Сводный перечень заказчиков включено - 4 500 организаций. Рабочие места для доступа  организациям, не имеющим доступа в сеть Интернет, установлены в Управлении, 34 территориальных отделах

	Мероприятие 2. Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2011   № 881 «О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования» в части совершенствования механизма контроля целостности данных в реестре государственных и муниципальных контрактов в соответствии с предложениями заказчиков, поступивших в ходе промышленной эксплуатации
	Создание полноценного механизма поиска сведений о государственных и муниципальных контрактах на закупку медицинского оборудования. Обеспечение контроля целостности данных при внесении информации в реестр государственных и муниципальных контрактов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Начальник отдела ведения федеральных реестров 

Л.В. Семенова


	Указания из Федерального казначейства не поступили



	Раздел 8.7 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования информационной системы, обеспечивающей размещение на официальном сайте в сети «Интернет» сведений, на основании информации, предоставляемой государственными (муниципальными) учреждениями
	Обеспечение развития и функционирования официального сайта в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru
	В течение 2012 года
	Заместители руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

 И.И. Козлов
	Выполнено

Рабочие места для доступа  организациям, не имеющим доступа в сеть Интернет, установлены в Управлении, 34 территориальных отделах

	Мероприятие 2. Продвижение системы КПЭ  авторизированным внешним пользователям, осуществление методологической поддержки использования системы КПЭ внешними пользователями
	Расширение функциональности системы КПЭ, расширение охватываемых процессов для аналитической поддержки
	В течение 2012 года по мере необходимости
	Заместитель руководителя 
М.А. Малышева                         

Начальник отдела технологического обеспечения 
М.А. Почунская
	Выполнено
1. Подключены: министерство финансов Иркутской области и 36 финансовых органов муниципальных образований городов и районов Иркутской области, Контрольно-счетная палата Иркутской области.
2. Проведено рабочее совещание с подключенными пользователями с демонстрацией возможностей системы КПЭ.
3. Осуществлен мониторинг использования системы КПЭ внешними пользователями.
4. Обеспечен доступ к системе КПЭ начальникам территориальных отделов Управления.
5. Информация о системе КПЭ размещена на сайте Министерства финансов Иркутской области

	Мероприятие 3. Приемка работ по установке дополнительных лицензий на программное обеспечение системы управления эксплуатацией АС ФК
	Закупка неисключительных пользовательских прав для обеспечения работы необходимого количества сотрудников в системе управления эксплуатацией АС ФК, лицензии на интеграции с кадровыми БД, АД, лицензии на СУЭ интернет и мониторинг ППО
	В течении 2012 года по мере указаний Федерального казначейства
	Заместители руководителя

 Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

 И.И. Козлов


	Указания Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 4. Выполнение указаний Федерального казначейства, связанных с модернизацией системы управления эксплуатацией 
	1) Создание Ситуационного центра Федерального казначейства;

2) Автоматизация ИТ-процессов в СУЭ
	В течение 2012 года по мере указаний Федерального казначейства
	Заместители руководителя

 Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

 И.И. Козлов
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 5. Оптимизация процессов сопровождения программного обеспечения АСД «LanDocs», системы КПЭ, «Текос», АРМ Клиент - Банк (Банк России, Сбербанк, ВТБ 24), УНИФО, СПТО
	Повышения качества предоставляемых услуг по эксплуатации, сопровождению и доработке ППО, подписание актов по этапам работ в ГК и закрытие ГК
	В течение 2012 года по мере указаний Федерального казначейства
	Заместители руководителя

 Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

 И.И. Козлов
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Раздел 8.8 «СПТО»

	Мероприятие 1. Использование функциональных возможностей системы СПТО по направлению оптимизации структуры и функций Управления
	Формирование специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Управления
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя 
М.А. Малышева                         

Начальник отдела технологического обеспечения 
М.А. Почунская
	Выполнено
1.Проведено обучение основным возможностям системы аналитической отчетности ППО СПТО сотрудников функциональных отделов и 5 территориальных отделов. 
2.Проведен мониторинг нагрузки на сотрудников Управления и территориальных отделов.
3. Проведены выездные совещания и совещания в режиме аудио-видео конференции с 34 территориальными отделами.
 4. Проведен анализ нормативов  выполнения операций, существующих технологических процессов, подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения по изменению действующих  нормативов и оптимизации технологических процессов 

	Раздел 8.9  «Реализация проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Закупка средств вычислительной техники и оборудования для обеспечения функционирования системы удаленного документооборота в территориальных органах Федерального казначейства (включая услуги по установке и настройке)
	Обеспечение функционирования системы удаленного документооборота в территориальных органах Федерального казначейства (включая услуги по установке и настройке)
	После получения указаний Федерального казначейства
	Заместители руководителя

М.А. Малышева

 Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполнено

Работы по установке оборудования, установке программного обеспечения, миграции данных приняты

	Мероприятие 2. Расширение ПАК Управления и центрального аппарата Федерального казначейства для обеспечения выполнения расширенных функций Казначейства России
	Выполнение работ и проведение мероприятий, направленных на модернизацию серверного оборудования и систем хранения данных АС ФК (43 региона)
	После получения указаний Федерального казначейства
	Заместители руководителя

М.А. Малышева

 Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 3. Обучение сотрудников по теме «Информационная безопасность при использовании современных информационных технологий»
	Обучение сотрудников Управления
	По плану Федерального казначейства
	Заместитель руководителя 

З.А. Макрицкая

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации

Н.М. Косарев 
	Выполнено 
Проведено обучение:

- двух сотрудников отдела режима секретности и безопасности информации в НОУ УЦ «Сетевая академия»;

- 509 специалистов Управления и территориальных отделов (в том числе – дистанционное)

	Мероприятие 5. Выполнение мероприятий по завершению проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
	Проведение процедур по завершению Проекта и подготовка необходимой отчетности
	После получения указаний Федерального казначейства
	Заместители руководителя

М.А. Малышева

 Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполнено

1. Оформлены и направлены все документы, поступившие из Федерального казначейства. 
2. В соответствии с заданием Федерального казначейства отделом внутреннего контроля и аудита проведена проверка исполнения государственного контракта от 07.11.2008                № TDP/ICB-03 «Разработка и внедрение системы управления эксплуатацией АС ФК»

	Использованные условные сокращения:
	 
	 
	 

	АСД - Автоматизированная система документооборота;
	 
	 

	АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;
	 
	 

	ГАС «Управление» - Государственная автоматизированная система «Управление»;
	 
	 

	КПЭ - Ключевые показатели эффективности;
	 
	 
	 

	ООС - Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

	ПАК - Программно-аппаратный комплекс;

	ППО - Прикладное программное обеспечение;
	 
	 
	 

	СПТО - Система поддержки технологического обеспечения;
	 
	 

	СУЭ - Система управления эксплуатацией;
	 
	 
	 

	УНИФО - Автоматизированная система учета начислений и фактов оплаты платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

	Управление - Управление Федерального казначейства по Иркутской области


Территориальные отделы – Отделы, осуществляющие полномочия Управления на территории городов и районов Иркутской области
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