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                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН
    Руководителем Управления

    Федерального казначейства

    по Иркутской области

     Т.З. Кузнецовой
     05  октября  2009 г. 
Отчет о выполнении Плана деятельности УФК по Иркутской области на 2009 год
по состоянию на 01.10.2009
	Мероприятие
	Цель, прогнозируемый результат
	Срок исполнения
	Ответствен-ные

исполнители
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	ЦЕЛЬ 1 «КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 1.1. «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных админист-раторов и администраторов доходов федераль-ного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государствен-ной функции по ведению сводного реестра участни-ков бюджетного процесса Российской Федерации


	По мере утверждения администра-тивного  регламента Федерально-го казначей-ства

	Заместитель руководителя 
М.А. Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров 
Л.В. Семенова

	Административный регламент не поступил

	Мероприятие 2. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджет-ных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-тельств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государствен-ной функции по доведе-нию бюджетных данных при исполнении федерального бюджета


	По мере утверждения администра-тивного  регламента Федерально-го казначей-ства


	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко     

  Начальник 
отдела расходов  

А.В. Кужим


	Административный регламент не поступил

	Задача 1.2 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по санкционированию оплаты денежных обяза-тельств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета


	Повышение качества исполнения государствен-ной функции по санкцио-нированию оплаты денеж-ных обязательств участни-ков бюджетного процесса федерального уровня
	По мере утверждения администра-

тивного  регламента Федераль-ного казначейства

	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко          
   Начальник отдела расходов  
А.В. Кужим


	Административный регламент не поступил

	Задача 1.3 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых выплатах из бюджета»
	

	Мероприятие 1. Размещение сводной отчетнос-ти по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполне-ния бюджетов бюджетной системы РФ
	Размещение отчетности на официальном сайте УФК по Иркутской области (далее – Управление)
	Ежемесячно
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 
Н.И. Моисеева 
	Выполнено 

в соответствии с приказом Управления от 08.10.2008 №240 (в редакции прика-зов Управления от 20.02.2009  №52, 
от 04.05.2009 №117)

	Мероприятие 2. Представление сводной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 13.11.2008 №128н и указаниями Федерального казначейства
	Представление отчетности в Министерство финансов Иркутской области
	Ежемесячно
	
	Выполнено 

в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 №128н, письмом Федерального казначей-ства от 21.12.2007 № 42-7.1-15/2.6-430 в сроки, определенные Федераль-ным казначейством

	Задача 1.4 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»
	

	Мероприятие 1.  Внедрение  изменений и дополнений к  административному регламенту Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов
	Обеспечение учета госу-дарственных контрактов, информирование заинте-ресованных пользователей о размещаемых государст-венных заказах, обеспече-ние оперативности предос-тавляемой информации о размещаемых заказах
	По мере утверждения изменений и дополнений к админист-ративному регламенту Федераль-ного казначейства
	Заместитель руководителя М.А. Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров 
Л.В. Семенова 


	В соответствии с указаниями Федерального казначейства, Управление участвовало в обсужде-нии проекта АР по ГК - письма: от 15.06.2009 
№15-11/5950; 
от 17.07.2009 
№15-11/7325;

от 10.08.2009 

№15-11/8255

	ЦЕЛЬ 2 «ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
	

	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
	

	Мероприятие 1. Составление и представление сводной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 13.11.2008 № 128н и указаниями ФК

	
	
	
	

	- оперативной
	Представление отчетности в Федеральное казначейство
	Ежедневно,

еженедельно
	Заместитель руководителя

З.А.  Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 
Н.И. Моисеева
	Выполнено 

в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 №128н, приказом Федерального казначейства от 07.09.2009 №178, письмами Федерального казначейства от 31.12.2007 №42-7.1-15/2.6-651, от 01.04.2009  № 42-7.4-05/2.6-183 в с  сроки, определенные Федераль-ным казначейством

	- ежемесячной
	
	Ежемесячно
	
	Выполнено
в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 №128н, прика-зом Федерального казна-чейства от 07.09.2009 №178, в сроки, опреде-ленные Федеральным казначейством

	- годовой
	
	Февраль-март
	
	Выполнено 

в соответствии с прика-зом Федерального казначейства от 29.12.2008 №340. По результатам сдачи полу-чены письма Федераль-ного казначейства от 11.03.2009 №42-2.6-10/130, от 02.06.2009 №42-7.4-05/2.6-303.

	Мероприятие 2. Прием и согласование отчетно-сти администраторам доходов, получателям бюджетных средств в соответствии с требования-ми Федерального казначейства
	Отчет об исполнении бюджета главного распо-рядителя (распорядителя), получателя средств бюд-жета ф.0503127, ф.0503137
	По мере обращения получателей бюджетных средств федерально-го бюджета
	
	Выполнено 

в соответствии с требова-ниями Федерального казначейства

	ЦЕЛЬ 3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»


	

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
	Повышение качества исполнения государствен-ной функции по учету поступлений и их распре-делению между бюдже-тами бюджетной системы Российской Федерации
	По мере утверждения администра-тивного  регламента Федерально-го казна-чейства

	Заместитель руководителя
М.А. Малышева 

Начальник отдела доходов
 Н.Ф. Иванова


	Административный регламент из Федераль-ного казначейства не поступал (получен проект административ-ного регламента, внесены предложения и  отправ-лены в Федеральное казначейство (письмо от 25.09.2009 
№02-37/10077)


Мероприятие 2. Обеспечение соблюдения нормативов распределения поступлений по  счету Управления №40101 между бюджетами бюджетной системы РФ на территории Иркутской области


Ежедневно, ежемесячно 

в течение года


М.А.


Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова

	
	Выполняется:

1. Проведение ежеднев-ного анализа нормативов отчислений по учетным регистрам операционного дня (формы по КФД 0531458, 0531464, 0531468, 0531469).

2. Проведение ежеднев-ного анализа в автомати-зированном режиме фактически перечислен-ных поступлений в бюджеты и сумм, подлежащих перечисле-нию в соответствии с нормативами отчислений.

3. Проведение ежемесяч-ного анализа данных Отчета об операциях по поступлениям в бюджет-ную систему РФ, учиты-ваемым органами Феде-рального казначейства 

(форма по КФД 0503153) на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009, 01.07.2009, 01.08.2009, 01.09.2009.
4. Составление ежемесяч-ных Справок о нормати-вах отчислений в федера-льный бюджет, регулиру-ющих налогов и сборов по состоянию на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009, 01.07.2009, 01.08.2009, 01.09.2009.

	Мероприятие 3. Информационное взаимодей-ствие с администраторами доходов и другими заинтересованными пользователями


	Обеспечение достоверного и своевременного предо-ставления информации администраторам доходов и другим заинтересован-ным пользователям
	Ежедневно, ежемесячно, в течение года


	Заместитель руководителя
М.А. Малышева 

Начальник отдела доходов 
Н.Ф. Иванова 


	Выполняется:

1. Ежедневное представ-ление администраторам доходов документов о проведенных операциях по учету поступлений в бюджет.

2. Ежедневное предостав-ление финансовым органам Справок о перечисленных поступ-лениях в бюджет (форма по КФД 0531467) и Реестров перечисленных поступлений (форма по КФД 0531465).

3. Ежедневное предостав-ление  ГВФ Реестров перечисленных поступ-лений (форма по КФД 0531465) и Выписок из Сводного реестра посту-плений и выбытий (форма по КФД 0531472).
4. Ежемесячная сверка о перечисленных поступ-лениях в бюджеты ГВФ.

	Мероприятие 4. Анализ межбюджетной задол-женности по поступлениям в бюджетную систему РФ и принятие мер по ее устранению
	Предупреждение межбюд-жетной задолженности в отчетности Управления и финансовых органов Иркутской области
	Ежемесячно


	Заместитель руководителя
М.А. Малышева

Начальник отдела доходов
 Н.Ф. Иванова
	Выполняется:

1. Составление ежемесяч-ных Справок о межбюд-жетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему РФ по состоянию на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009,

01.07.2009, 01.08.2009, 01.09.2009.

2. Проведение анализа данных Отчета об опера-циях по поступлениям в бюджетную систему РФ, учитываемым органами Федерального казначей-ства (форма по КФД 0503153) на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009,
01.07.2009, 01.08.2009, 01.09.2009.

	ЦЕЛЬ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
	

	Задача 4.1 «Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»
	

	Мероприятие 1. Внедрение Административно-го регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.


	Повышение качества исполнения государствен-ной функции организации исполнения судебных актов, предусматриваю-щих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федераль-ных бюджетных учреждений.
	С 29.01.2009


	Заместители руководителя 
О.В. Горбаченко, М.А. Малышева, 

С.А. Володин      
   Начальник юридического отдела                                          Е.Н. Коробка,           
   начальник административного отдела  
  С.В. Суренков,                                 начальник отдела расходов  
А.В. Кужим,                начальник отдела кассового обслуживания и исполнения бюджетов                                         Т.Н. Макридина
	Выполнено:

1. Административный регламент внедрен с 29.01.2009.

2. В Федеральное казна-чейство направлен отчет о внедрении Администра-тивного регламента (письмо от 01.04.2009 
№01-08/3112).

3. Согласно плана меро-приятий (утвержден руководителем Управле-ния  10.02.2009):

- руководителем Управления  05.06.2009 утвержден Регламент работы отделов Управле-ния с поступающими документами; 
- замечания и предложе-ния к Административ-ному регламенту направ-лены юридическим отделом в Федеральное казначейство. 

3. Организован контроль за исполнением судебных актов, в соответствии с Административным регламентом

	Мероприятие 2. Составление  и анализ отчет-ности по предъявленным в органы Федераль-ного казначейства Иркутской области испони-тельных документах по денежным обязатель-ствам федеральных бюджетных учреждений.


	Представление ежеквар-тального сводного отчета в Федеральное казначейство.


	10-й календарный день месяца, следующего за отчетным кварталом
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко    
Начальник отдела расходов 
 А.В. Кужим,                    

Начальник отдела кассового обслуживания и исполнения бюджетов                                         Т.Н. Макридина
	Выполнено:

1. Отчеты по исполните-льным документам направлены в Федераль-ное казначейство: 

- за 1 кв.2009 г.  от  09.04.2009 №04-12/3395 (срок ФК – 10.04.2009);

- за 2 кв. 2009 г.  от 09.07.2009 №04-12/6970 (срок ФК – 10.07.2009).
По отчету за 3 кв. 2009 г. срок не наступил (срок ФК - 10.10.2009).  

	5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
	

	Задача 5.1. «Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой Российской Федерации»
	

	Мероприятие 1. Подключение Управления к системе банковских электронных срочных платежей  Банка России (БЭСП)


	Ускорение осуществления платежей


	Июль 2009 г.
	Заместитель руководителя

 О.В. Горбаченко 

Начальник операционного отдела
Л.О Потапова
	До особых указаний Федерального казначейства

	Мероприятие 2. Составление Сведений об объемах средств, перечисляемых из федераль-ного бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета и их структурных (обособленных) подразделений 
	Представление ежеквар-тального сводного отчета в Федеральное казначей-ство (начиная со II полугодия)

	В сроки установлен-ные Федераль-ным казна-чейством


	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов
А.В. Кужим


	Выполнено:

1. Отчеты по ф.638 направлены в Федеральное казначейство в электронном виде: 

- по состоянию на 01.04.2009 - 24.04.2009.

(срок ФК – 25.04.2009); 

- по состоянию на 01.07.2009 - 24.07.2009 (срок ФК – 25.07.2009).

- по отчету ф.638 по состоянию на 01.10.2009 срок не наступил (срок ФК – 20.10.2009).

	Задача 5.2 "Мониторинг функциональной деятельности Управления"
	

	Мероприятие 1. Проведение мониторинга эффективности и результативности ведомствен-ного контроля
	Выявление казначейских (операционных) рисков и разработка мероприятий, направленных на недопу-щение нарушений и недостатков в деятель-ности органов Федераль-ного казначейства Иркутской области
	Постоянно

	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая
Начальник отдела внутреннего контроля  

Е.Г. Друсалевич
	Выполняется:

Итоги всех проверок деятельности отделов и Отделений рассматрива-ются на Контрольном Совете Управления (на 01.10.2009 проведено 10 заседаний).

Утвержден План контрольной работы Управления на 2010 год (04.09.2009).
 Разработаны и утверж-дены приказами от:
- 16.09.2009 №272 Регламент проведения проверок деятельности структурных подразделе-ний Управления; 

- 28.08.2009 №253а  Временный порядок организации контроля операционного дня Управления.

Уточнен перечень вопросов проверки при осуществлении контроля операционного дня.

Итоги контроля опера-ционного дня ежене-дельно и ежемесячно доводятся до сведения руководства Управления.

	Мероприятие 2. Разработка порядка формиро-вания показателей оценки результативности деятельности Отделений и отделов Управления 
	Ежемесячное формиро-вание показателей оценки результативности деятель-ности Отделений и отделов Управления. Анализ полученных результатов, принятие превентивных мер, улучшение качества деятельности
	По получению аналогичного порядка из Федерально-го казначей-ства


	Заместитель руководителя 
З.А. Макрицкая
Начальник отдела внутреннего контроля 

 Е.Г. Друсалевич
	Выполняется:

В связи с поступлением 28.08.2009 из Федераль-ного казначейства Порядка формирования показателей оценки результативности деятельности УФК по субъектам РФ, уточнены показатели оценки результативности Управ-ления на предмет их соответствия указанному порядку. 

Ежемесячно подводятся итоги по показателям оценки результативнос-ти деятельности Отделе-ний и отделов Управле-ния и рассматриваются на коллегии Управления.

Ежемесячно составляется рейтинг Отделений и размещается на сайте Управления.

	Задача 5.3 «Развитие электронного документооборота Федерального казначейства с другими участниками бюджетного процесса»
	

	Мероприятие 1.  Внедрение СЭД Федераль-ного казначейства с клиентами Управления и Отделений
	Внедрение автоматизиро-ванных рабочих мест СЭД Федерального казначей-ствыа согласно заключен-ным в 2009 году догово-рам об обмене электрон-ными документами


	Декабрь 
2009 года
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
 Начальник отдела информационных технологий  
И.И. Козлов, 

начальник отдела режима секретности и безопасности информации  

Н.М. Косарев 
	Выполняется:

1. Всего установлено АРМ СЭД – 328, в том числе:

АП ФБ – 23;
АП СФ – 218;
АП МО – 59;
ПБС ФБ – 13;
ПБС МБ – 13; ФО - 2.

2. На 01.10.2009 заключено 2010 договоров об обмене электронными документами, в том числе за 9 мес. 2009 г. – 380. В том числе за все время перезаключено 67 договоров, расторгнуто 12 договоров. Общее количество действующих договоров – 1931.

	Задача 5.4. «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской Федерации»
	

	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства 
	

	Мероприятие 1. Организация работ по подготовке к установке серверных комплек-сов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычис-лительной инфраструктуры АС ФК в УФК по Иркутской области (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Подготовка помещений, приемка работ по установке и вводу в эксплуатацию серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК в УФК по Иркутской области (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Декабрь 

2009 года
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин

Начальник отдела информационных технологий 
И.И. Козлов, 
начальник отдела РСиБИ 
Н.М. Косарев
	Выполняется:

Осуществлена 25.09.2009 поставка ИБП. 
Окончание работ по пуско-наладке ожидается до 13.10.2009.

	Мероприятие 2. Организация работ по обучению функциональных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области методической базе
	Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области методической базе в соответствии с графиком Федерального казначейства
	Декабрь 

2009 года
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник отдела кадров 
Н.Н. Бутова, 
начальник отдела информационных технологий 
И.И. Козлов
	Работы проводятся централизованно. На 01.10.2009 работы не проводились

	Мероприятие 3. Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области и по обучению IT специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области
	Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специа-листов органов Федерального казначейства Иркутской области в соответствии с графиком Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 23.10.2008 № 42-7.1-15/4.1-478)
	До 31.08.2009 (согласно графику Федерально-

го казначей-ства)
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник отдела кадров Н.Н. Бутова, начальник отдела информационных технологий 
И.И. Козлов
	Выполнено в полном объеме: 
Обучено 107 специалис-тов Управления и Отделений

	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства
	

	Мероприятие 1. Организация работ по созда-нию СИО на объектах информатизации Управления 
	Создание СИО на объек-тах информатизации Управления в соответст-вии с графиком, утверж-денным Федеральным казначейством
	Декабрь 2009 года
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник административного отдела 
С.В. Суренков, 

начальник отдела информационных технологий 
И.И. Козлов, 

начальник отдела режима секретности и безопасности информации 
Н.М. Косарев 
	1. Графики подрядных работ по созданию СИО объекта 3402 (Фурье, 1) не соблюдаются. Оборудование

(в т.ч. ИБП) не доставле-но. Работы не начина-лись. Письма в Федераль-ное казначейство о срыве сроков:

от 05.02.2009 №08-19/1002, от  05.02.2009 №08-19/1003; 

от 19.02.2009 №08-19/1592; от 18.03.2009 №08-19/ 2576; 

от 18.03.2009 №08-19/ 2577; от 03.04.2009 №08-19/ 3213; от 03.04.2009 №08-19/ 3214; от 28.04.2009 №08-19/ 4195; 

от 28.04.2009 №08-19/ 4196; от 22.05.2009 №08-19/ 5078; от 22.05.2009 №08-19/ 5079; от 30.06.2009 №08-35/ 6613; от 30.06.2009 №08-35/ 6614; от 05.08.2009; 08-1988121; от 14.09.2009 №08-35/9611.

	Мероприятие 2. Организация работ по созда-нию СИО на объектах информатизации Отделений 
	Создание СИО на объек-тах информатизации Отделений   в соответст-вии с графиком, утверж-денным Федеральным казначейством
	Декабрь 2009 года
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник административного отдела 
С.В. Суренков,
начальник отдела информационных технологий  
И.И. Козлов,
начальник отдела режима секретности и безопасности информации 
Н.М. Косарев

	Из 34 объектов уровня  ОФК выполнены работы  на 30 объектах, не выполнены работы на 4 объектах: 
- объект 3429 (ОФК по 

г. Иркутску) - ведутся монтажные работы;

- объект 34205 (ОФК по Катангскому району) - работы не начинались; 

- объект 3422 (ОФК по 

г. Ангарску) - работы не начинались;
- объект 3420 (ОФК по 

г. Братску) – оборудова-ние используется для строящегося здания.

	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства
	
	
	
	

	Мероприятие 1. Приемка работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС Управления
	Подключение к ВТС Управления
	 Май 2009
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин

Начальник отдела информационных технологий 
И.И. Козлов
	Работы по пуско-наладке Элемента ВТС в Управле-нии проведены 25.09.2009. По состоянию на
01.10.2009 производится тестирование Элемента ВТС и подписание доку-ментов по установке
Элемента ВТС.

	Мероприятие 2. Приемка работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС в Отделениях 
	Подключение к ВТС 100% Элементов ВТС на террито-рии Иркутской области
	Декабрь 2009
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник отдела информационных технологий 
И.И. Козлов
	Работы по ВТС прово-дятся централизованно
На 01.10.2009 согласованы проекты Элементов ВТС Отделе-ний. Направлено письмо от 30.09.2009 №10-21/10243 в АМТ-Групп о готовности внедрения ВТС в Отделениях. 

	Задача 5.5. «Мероприятия, проводимые в Управлении Федерального казначейства по реализации  задач мобилизационной подготовки и гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
	
	
	
	

	Мероприятие 1. Подготовка процесса управ-ления деятельностью Управления с резервного пункта управления.
	Выполнение мероприятий  плана перевода
	2009 год
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая 
И.о. началь-ника отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
В.В. Давыденко 
	Выполняется:

Разработаны, подготов-лены и утверждены:

- План размещения оперативных групп Управления на РПУ;

-  План размещения основного состава Управ-ления на РПУ.

	Мероприятие 2. Проведение мероприятий по подготовке к защите и по защите Управления и Отделений от возможных воздействий  неблаго-приятных факторов природного и техногенного характера
	Выполнение мероприятий  плана гражданской обороны и плана по защите от чрезвычайных ситуаций
	2009 год
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая 
И.о. начальника отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
В.В. Давыденко  
	Выполнены мероприятия в соответствии с Планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Управления на 2009 год. Проведены тренировки на тему: «Действия работни-ков при возникновении пожара в здании Отделения» в 15 Отделениях.
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