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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства

по Иркутской области

Т.З. Кузнецова
« 15 » января 2013 г.

Отчет о результатах  выполнения Плана мероприятий по реализации Управлением Федерального казначейства по Иркутской области (Управление)
«Основных мероприятий на 2012 год по реализации Стратегической Карты Казначейства России

на 2010-2015 годы» на 01.01.2013
	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные

(заместители)
	Участвующие

(отделы)
	Срок
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов

	1.2
	Развитие официального сайта Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (далее – Официальный сайт ГМУ)

	1.2.1
	Прием и контроль комплекта документов, установленного для каждой из организаций в целях обеспечения доступа к Официальному сайту ГМУ
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел ведения федеральных реестров


	По мере поступления документов


	Выполняется

По состоянию на 01.01.2013 на Официальном сайте ГМУ зарегистрировано 3486 учреждений Иркутской области

	1.2.2
	Обеспечение ответственных представителей учреждений (учредителей) сертификатами ключей ЭЦП, позволяющими размещать информацию об учреждении на Официальном сайте ГМУ
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации


	По мере поступления документов


	Выполнено 

Организации обеспечены сертификатами ключей ЭЦП согласно полученным запросам, всего 3288 организаций

	1.2.3
	Правовая экспертиза комплекта документов, установленного для каждой из организаций в целях обеспечения доступа к Официальному сайту ГМУ
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
Е.В. Журавлева
	Юридический отдел
	По мере поступления документов


	Выполнено

	1.3
	Развитие аналитической системы ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ) в целях обеспечения публичного доступа к системе с использованием сети «Интернет»

	1.3.1
	Своевременное направление в Федеральное казначейство достоверных данных по базовым показателям для системы КПЭ
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	В течение 2012 года


	Выполнено


	1.3.2
	Осуществление методологической поддержки использования системы КПЭ внешними пользователями
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	По мере необходимости


	Выполнено
1. Подключены: министерство финансов Иркутской области и 36 финансовых органов муниципальных образований городов и районов Иркутской области, Контрольно-счетная палата Иркутской области.

2. Проведено рабочее совещание с подключенными пользователями с демонстрацией возможностей системы КПЭ.
3. Осуществлен мониторинг использования системы КПЭ внешними пользователями.

4. Обеспечен доступ к системе КПЭ начальникам территориальных отделов Управления.

5. Информация о системе КПЭ размещена на сайте Министерства финансов Иркутской области

	1.3.3.
1.3.3.1
1.3.3.2
	Проведение проверочных мероприятий по соответствию данных системы КПЭ данным бюджетного учета и отчетности:
Сверка с данными оперативной бюджетной отчетности
Сверка с данными ежемесячной бюджетной отчетности
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям

бюджетов
	Ежедневно

Еженедельно


	Выполнено

Мероприятия проводились в соответствии с Технологическим регламентом «Формирование отчетов по КПЭ, отчетов по мониторингу и отчетов по межведомственному взаимодействию»
и приказами Управления от 13.04.2012 № 199, от 29.06.2012 № 455

	
	
	
	
	Ежемесячно


	

	1.4
	Обеспечение информационного взаимодействия Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

	1.4.1
	Обеспечение информационного взаимодействия Управления Федерального казначейства по Иркутской области с Контрольно-счетной палатой Иркутской области и контрольно – счетными органами муниципальных образований Иркутской области
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
М.А. Малышева

	Отдел внутреннего контроля и аудита


	В течение 2012 года


	Выполняется
На отчетную дату поступило 8 запросов от контрольно-счетных органов Иркутской области, по которым подготовлена и направлена информация в соответствии с заключенными Соглашениями

	4
	Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса

	4.3
	Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

	4.3.1
	Участие в проведении эксперимента по внедрению нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации
	Заместитель руководителя Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов


	В сроки и в порядке, установленные Федеральным казначейством


	Выполнено
1. Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения по проекту порядка Федерального казначейства «Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». 

2. Управление принимало участие в пилотном проекте:
- приказом Управления от 29.06.2012 № 453 утвержден состав рабочей группы; 

- руководителем Управления 07.07.2012 утвержден план мероприятий;
- Управлением в Федеральное казначейство направлялась отчетная информация; 
- проведены рабочие встречи с Министерством финансов Иркутской области, Министерством сельского хозяйства Иркутской области с презентацией Порядка

	4.6
	Внедрение с 1 июля 2012 года Федеральным казначейством процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в т.ч. санкционирование на основании реестра государственных контрактов)

	4.6.1
	Внедрение процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в т.ч. санкционирование на основании реестра государственных контрактов)
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	С 01.07.2012 


	Выполнено

С 26.03.2012 – поэтапное внедрение процедур учета и исполнения бюджетных обязательств;
с 01.07.2012 – применение процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета в полном объеме

	4.8
	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (включая казенные, автономные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований)

	4.8.1
	Формирование и предоставление Министерству финансов Иркутской области

Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в Управлении
	Заместитель руководителя Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов


	Ежемесячно, начиная с отчета по состоянию на 01.05. 2012


	Выполнено
Ежемесячно, начиная с отчета по состоянию на 01.05.2012, предоставляется в Министерство финансов Иркутской области Отчет об операциях бюджета по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства (код формы по КФД – 0531888).

	6
	Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

	6.1
	Сокращение доли наличного денежного обращения в секторе государственного управления

	6.1.1
	Обеспечение клиентов наличными денежными средствами с использованием дебетовых банковских карт
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	В течение 2012 года


	Выполняется

Проведен открытый аукцион в электронной форме;

заключен государственный контракт № ЗПУ-06/2012.13 от 23.04.2012 на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов на балансовом счете № 40116 для расчетных (дебетовых) карт; 
заключен договор банковского счета;

выданы дебетовые карты 21 клиенту

	6.3
	Развитие Государственной  информационной системы о государственных и муниципальных платежах

	6.3.1
	Участие в развитии Государственной  информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
Е.В. Журавлева
	Отдел доходов


	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством
	Выполняется

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 № 252  к системе УНИФО подключено 429 участников

	7
	Создание эффективной системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами

	7.1
	Обеспечение информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу

	7.1.1
	Предоставление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства информации о кассовых выплатах со счетов     №№ 40105, 40501 Управления
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
	Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом


	Выполнено в соответствии с приказом Федерального казначейства от 04.04.2012        № 134, письмом  Федерального казначейства от 17.07.2012 
№ 42-7.4-05/3.3-387- ДСП

	8
	Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

	8.1
	Обеспечение интеграции данных Федеральной адресной инвестиционной программы и кассового исполнения федерального бюджета

	8.1.1
	Внедрение процедуры учета бюджетных обязательств по объектам Федеральной адресной инвестиционной программы
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством
	Указания Минфина России и Федерального казначейства не поступили

	8.2
	Создание условий для электронного санкционирования расходов (договоры; документы, подтверждающие исполнение договора поставщиками – юридическими лицами):

	8.2.1
	Внедрение модернизированных механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством
	Указания Минфина России и Федерального казначейства не поступили

	9
	Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России

	9.1
	Реализация Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел финансового обеспечения
	Ежеквартально
	Выполнено
в соответствии с Планом

	9.2
	Подготовка отчета о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел финансового обеспечения


	Ежеквартально,

в сроки установленные Федеральным казначейством


	Выполнено

Отчеты за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2012 г. представлены в Федеральное казначейство 

	9.3
	Оптимизация недвижимого и движимого имущества Управления
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Административный отдел
	В течение 2012 года
	Выполняется
Передано 15 автомобилей. Документы на передачу в казну РФ движимого/ недвижимого имущества (помещений – 5;

гаражей –15;

земельных участков – 12;

автомобилей – 12) переданы в ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области 

	9.4
	Внедрение расчетно-нормативного планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Управления
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел финансового обеспечения
	До 01.07. 2012
	Выполнено

Расчетно-нормативные затраты применяются при осуществлении закупок Управлением

	10
	Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России

	10.1
	Повышение степени устойчивости проведения денежных операций

	10.1.1
	Актуализация локальных актов Управления в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами России и указаниями Федерального казначейства (при необходимости)
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	В течение 2012 года


	Выполнено
Издан 41 приказ

	10.1.2
	Разделение ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования при электронном документообороте Управления с ГУ Банка России по Иркутской области
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	До 01.07.2012


	Выполнено

Разделение ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования внедрено 28.06.2012. 
Отчет в Федеральное казначейство направлен 29.06.2012

	10.1.3
	Усиление защищенности абонентского пункта Управления по электронному документообороту с ГУ Банка России по Иркутской области
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	До 01.10.2012
	Выполнено.

Произведено усовершенствование системы защиты абонентского пункта Управления путем внедрения межсетевого экрана

	10.2
	Реализация законодательства Российской Федерации по мобилизационной подготовке и гражданской обороне

	10.2.1
	Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне 
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
М.А. Малышева
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	В соответствии с планом Управления на 2012 год
	Выполнено

Отчет о выполнении мероприятий мобилизационной подготовки и гражданской обороны утвержден  руководителем Управления 20.12.2012

	11
	Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России

	11.1
	Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства

	11.1.1
	Оценка эффективности и результативности деятельности Управления 
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
М.А. Малышева
	Отдел внутреннего контроля и аудита
	В течение 2012  года


	Выполнено

Ежемесячно с подведением итогов результативности деятельности гражданских служащих, отделов Управления и отделов, осуществляющих полномочия  Управления на территории городов и районов Иркутской области (далее – территориальные отделы).

Кроме того, в целях совершенствования доработаны соответствующие Порядки определения оценки результативности деятельности

	12
	Оптимизация структуры и функций Казначейства России

	12.1
	Реализация концепции оптимизации структуры и функций Федерального казначейства

	12.1.1
	Проведение мониторинга нагрузки на персонал структурных подразделений Управления с использованием ППО «СПТО»
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	В течение 2012 года


	Выполнено
Проведен мониторинг эффективности нагрузки сотрудников Управления с использованием данных ППО «СПТО» за февраль-май, май-август, август-ноябрь

	12.1.2
	Подготовка аналитической информации по итогам мониторинга нагрузки на персонал
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	До 01.11.2012


	Выполнено
Подготовлена информация по данным за февраль-май, май-август, август-октябрь

	12.2
	Оптимизация технологических процессов Федерального казначейства

	12.2.1
	Внедрение технологических регламентов (версий технологических регламентов)
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	По мере поступления


	Выполнено
Внедрены 3 новых технологических регламента и 48 версий технологических регламентов

	12.2.2
	Осуществление контроля исполнения технологических регламентов, разработанных для ППО «АСФК», в части соблюдения установленных нормативов длительности и интервалов исполнения операций  
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	В течение  2012 года


	Выполнено
1.Сформирована и предоставлена начальникам отделов Управления и территориальных отделов информация о выполненных операциях и допущенных нарушениях в разрезе сотрудников, технологических регламентов
2.Проведен анализ документооборота Управления
3.Зарегистрированы обращения по изменению нормативов и по доработкам технологических процессов
4.Сформирован и направлен в Федеральное казначейство перечень несоответствий

технологических процессов технологических регламентов ППО «АС ФК» реальному рабочему процессу, функциональным возможностям ППО и требованиям НПА

	12.2.3
	Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства


	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
М.А. Малышева
	Отдел внутреннего контроля и аудита
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством
	Указания Федерального казначейства не поступили.

Управлением: 

- усовершенствован камеральный период проверки, сокращено время нахождения группы проверки в проверяемом объекте, обеспечено уменьшение затрат на проведение проверки;
- внедрено использование данных, полученных в результате практической реализации приказа Управления от 16.12.2011 № 518 «О внешней оценке» и данных ППО «СПТО»;
- подготовлен приказ от 27.12.2012 № 807 «О совершенствовании процедур контроля при проведении операций по кассовым выплатам»

	13.
	Создание и развитие «Электронного казначейства»

	13.1
	Перевод клиентов Федерального казначейства на систему удаленного финансового документооборота - онлайн

	13.1.1
	Перевод клиентов Управления на Систему удаленного финансового документооборота - онлайн
	Заместитель руководителя

Управления

М.А. Малышева
Е.В. Журавлева
	Отдел информационных систем 


	После поступления оборудования из Федерального казначейства
	Оборудование поставлено, на систему СУФД-онлайн переведено 1286 клиентов

	13.5
	Создание ситуационного центра Федерального казначейства

	13.5.1
	Участие в пилотном внедрении приказа Федерального казначейства от 30.03.2012 № 127 «О мониторинге исполнительных документов, поступающих в органы Федерального казначейства»
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	С апреля 2012 года


	Выполнено

1. Приказом Управления от 10.04.2012 № 192 утвержден состав рабочей группы; 
план мероприятий, утвержден руководителем Управления  13.04.2012.
2. Каждую вторую и четвертую пятницу месяца Управление направляло в Федеральное казначейство информацию о мероприятиях, проведенных в рамках реализации пилотного проекта.

3. Управление с 27.08.2012 по 05.09.2012осуществляло проведение предварительных приемочных испытаний ППО «АС ФК» версии 11.0.0.  
4. Управлением ежемесячно,  начиная с октября 2012 года, осуществлялась выгрузка информации об исполнительных документах согласно приказу от 30.03.2012 № 127 «О мониторинге исполнительных документах»

	14
	Регламентация функциональной деятельности Казначейства России

	14.1
	Развитие прикладного программного обеспечения «Система поддержки технологического обеспечения»

	14.1.1
	Формирование специализированной отчетности с использование ППО «СПТО» для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Управления
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	В течение 2012 года


	Выполнено
1. Сформированы и представлены Руководителю Управления, начальникам структурных подразделений основные показатели эффективности деятельности, аналитическая информация о выполненных операциях и допущенных нарушениях, информация о нагрузке на специалистов.  
2. Сформирован и направлен в Федеральное казначейство отчет по лучшим сотрудникам Управления.
3. Сформированы и направлены в Федеральное казначейство предложения по изменению действующих нормативов и изменению технологических процессов

	14.2
	Создание системы правового мониторинга в Федеральном казначействе

	14.2.1
	Участие в создании системы правового мониторинга в Федеральном казначействе
	Заместители руководителя Управления

М.А. Малышева
Е.В. Журавлева
	Юридический отдел
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством
	Указания Федерального казначейства не поступили

	15
	Совершенствование системы управления кадрами

	15.1
	Выполнение мероприятий, приуроченных к 20-летию Федерального казначейства
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	В соответствии с планом Управления
	В течение 2012 года


	Выполнено

	15.2
	Проведение антикоррупционных мероприятий в соответствии с планом Управления
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел кадров
	В течение 2012 года


	Выполнено
1. Принято от государственных гражданских служащих справок о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, справок о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей – 100 %
2. Размещены на сайте сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей – 100 %
3. Осуществлено 238 проверок достоверности и полноты сведений граждан, претендующих на замещение

должностей государственной службы, 133 проверки соблюдения государственными служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
4. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.03.2012 № 2н в Служебный распорядок УФК по Иркутской области внесены дополнения, направленные на противодействие коррупции (Приказ Управления от 31.05.2012 № 387)
5. В отчетном периоде проводилась учеба коллектива по вопросам противодействия коррупции
6. Проведено 13 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Иркутской области и урегулированию конфликта интересов
7. Утвержден план противодействия коррупции Управления Федерального казначейства по Иркутской области и урегулированию конфликта интересов на 2012 – 2013 гг.
8. Внесены изменения в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Иркутской области и урегулированию конфликта интересов (приказ Управления от 21.12.2012 № 790)


