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График реализации Управлением Федерального казначейства по Иркутской области (Управление)
«Основных мероприятий на 2011 год по реализации Стратегической Карты Казначейства России 

на 2010-2015 годы»

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные
	Участвующие
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов

	1.1
	Создание официального сайта в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ

	1.1.1
	Обеспечение ответственных представителей учреждений (учредителей) сертификатами ключей ЭЦП, позволяющими предоставлять информацию об учреждении
	Заместитель руководителя Управления
З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации


	До 01.01.2012

	1.1.2
	Обеспечение размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях на официальном сайте в сети Интернет 
	Заместитель руководителя Управления
М.А. Малышева 
	Отдел ведения федеральных реестров
	С 01.01.2012

	1.2
	Развитие системы КПЭ, продвижение системы КПЭ авторизованным внешним пользователям и обеспечение их сопровождения

	1.2.1
	Подключение к системе ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ) Правительства Иркутской области
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева

	Отдел информационных технологий
	По мере обращения

	1.2.2
	Проведение проверочных мероприятий по соответствию данных системы КПЭ данным бюджетного учета и отчетности:
	
	
	

	-
	сверка с данными оперативной бюджетной отчетности
	Заместитель руководителя Управления
З.А. Макрицкая
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Отдел информационных технологий
	Ежедневно,

Еженедельно

	-
	сверка с данными ежемесячной бюджетной отчетности
	Заместитель руководителя Управления
З.А. Макрицкая
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
Отдел информационных технологий
	Ежемесячно

	1.2.3
	Осуществление методологической поддержки использования системы КПЭ Правительством Иркутской области
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая


	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов,

Отделы Управления
	По мере необходимости

	1.3
	Проведение мероприятий, связанных с размещением органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах информации о ходе  исполнения предъявленных исполнительных документов

	1.3.1
	Размещение органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах информации о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов

	Заместитель руководителя Управления 
О.В. Горбаченко
	Отдел расходов,
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
	С 01.07.2011

	1.4
	Создание условий для представления контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) информации о кассовом обслуживании исполнения органами Федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

	1.4.1
	Заключение Соглашения об информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по Иркутской области и Контрольно – счетным органом субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	Заместитель руководителя Управления

З.А.  Макрицкая


	Отдел внутреннего контроля
	По мере поступления типового Соглашения от Федерального казначейства

	2. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса

	2.1
	Перевод с 1 января 2012 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством

	2.1.1
	Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства
	Заместитель руководителя Управления 
О.В. Горбаченко
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
	С 01.01.2012

	2.2
	Обеспечение Казначейством России кассового обслуживания автономных, казенных и  бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства

	2.2.1
	Обеспечение внесения изменений в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее – Сводный реестр) в установленном порядке
	Заместитель руководителя Управления
М.А. Малышева
	Отдел ведения федеральных реестров
	По мере поступления документов

	2.2.2
	Обеспечение открытия лицевых счетов бюджетным и автономным учреждениям и закрытия лицевых счетов преобразуемым учреждениям
	Заместитель руководителя Управления
М.А. Малышева
	Отдел ведения федеральных реестров
	По мере поступления документов

	2.2.3
	Обеспечение внесения изменений в Сводный реестр в части изменения типа федеральных государственных учреждений в федеральные казенные учреждения и обеспечение переоформления лицевых счетов преобразуемым учреждениям
	Заместитель руководителя Управления
М.А. Малышева
	Отдел ведения федеральных реестров
	По мере поступления документов

	2.2.4
	Обеспечение кассового обслуживания автономных, казенных и  бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	Заместитель руководителя Управления 

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	С 01.01.2011

	2.3
	Модернизация механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета

	2.3.1
	Внедрение ППО в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской от 01.09.2008 № 87н «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета»
	Заместитель руководителя Управления 

Малышева М.А.
	Отдел информационных технологий

	С 01.12.2011

	2.3.2
	Внедрение модернизированных механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета
	Заместитель руководителя Управления 
О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством

	2.4
	Обеспечение перехода на новый механизм предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

	2.4.1
	Внедрение ППО в соответствии с приказом Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 г. № 8н»
	Заместитель руководителя Управления 
М.А. Малышева 
	Отдел информационных технологий
	С 01.12.2011

	2.4.2
	Обеспечение перехода на новый механизм предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
	Заместитель руководителя Управления
О.В. Горбаченко

	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, 

Отдел доходов
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством

	2.5
	Обеспечение Казначейством России кассового обслуживания автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства

	2.5.1
	Обеспечение открытия лицевых счетов бюджетным и автономным учреждениям и закрытия лицевых счетов преобразуемым учреждениям
	Заместитель руководителя Управления
М.А. Малышева
	Отдел ведения федеральных реестров
	По мере поступления документов

	2.5.2
	Внедрение доработанного  ППО в соответствии с изменениями,  внесенными в приказы Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. № 15н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств автономных учреждений» и № 16н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений»
	Заместитель руководителя Управления 

Малышева М.А.
	Отдел информационных технологий
	С 01.12.2011

	2.5.3
	Обеспечение кассового обслуживания автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства

	Заместитель руководителя Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
	По мере поступления документов

	3. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	3.1
	Обеспечение предоставления с 1 января 2012 года Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

	3.1.1
	Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)
	Заместитель руководителя Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
	С 01.01.2012 

	4.  Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

	4.1
	Обеспечение с 1 января 2012 года Казначейством России организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) наличными денежными средствами

	4.1.1
	Внедрение ППО в части реализации приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства» (при необходимости)
	Заместитель руководителя Управления 

Малышева М.А.
	Отдел информационных технологий
	По мере поступления указаний Федерального казначейства

	4.1.2
	Обеспечение организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, наличными денежными средствами
	Заместитель руководителя Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов,

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
	С 01.01.2012 

	4.2
	Внедрение системы учета начислений и фактов оплаты без открытия банковских счетов плательщиков

	4.2.1
	Внедрение технологии оказания услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими лицами госпошлин, денежных платежей (сборов) по всем заинтересованным администраторам доходов бюджетов Российской Федерации


	Заместитель руководителя Управления 

М.А. Малышева
	Отдел доходов
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством

	5. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России 

	5.1
	Утверждение и реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

	5.1.1
	Разработка и утверждение Плана Управления Федерального казначейства по Иркутской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	Руководитель Управления Т.З. Кузнецова
	Отдел финансового обеспечения
	В течение 2-х недель со дня получения Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

	5.1.2
	Реализация Плана Управления Федерального казначейства по Иркутской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 
	Руководитель Управления Т.З. Кузнецова
	Отдел финансового обеспечения
	В течение 2011 года

	6. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности казначейства России

	6.1
	Реализация законодательства Российской Федерации по мобилизационной подготовке и гражданской обороне

	6.1.1
	Выполнение мероприятий по реализации законодательства РФ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне 
	Заместитель руководителя Управления
З.А. Макрицкая
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	В соответствии с Планами Управления  

	6.2
	Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства

	6.2.1
	Обеспечение исполнения Перечня мер по безопасности и надежности при проведении денежных операций на счетах органов Федерального казначейства в связи с внедрением прикладного программного обеспечения «АСФК» и АРМ КБР


	Заместители руководителя Управления 

З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	По мере  получения разработанного Федеральным казначейством Перечня мер по безопасности

	7. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России

	7.1
	Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства

	7.1.1
	Внесение изменений в приказы Управления об утверждении показателей оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих и отделов Управления Федерального казначейства Иркутской области
	Заместитель руководителя Управления

З.А.  Макрицкая


	Отдел внутреннего контроля
	До 01.06.2011

	7.1.2
	Внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно – аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности» 
	Заместитель руководителя Управления

З.А.  Макрицкая


	Отдел внутреннего контроля
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством

	8. Оптимизация структуры и функций Казначейства России

	8.1
	Реализация Концепции оптимизации структуры и функций Федерального казначейства

	8.1.1
	Оптимизация деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области
	Руководитель Управления Т.З. Кузнецова
	Все отделы Управления
	В соответствии с Планом мероприятий по оптимизации деятельности Управления, утвержденным Р.Е. Артюхиным,

по графикам, утвержденным Руководителем Управления

	9. Создание и развитие "Электронного казначейства"

	9.1
	Внедрение портала СУФД

	9.1.1
	Прием  аппаратного обеспечения для СУФД-online
	Заместители руководителя Управления

Малышева М.А.
	Отдел информационных технологий
	III квартал 2011

	9.1.2
	Внедрение СУФД-online у ДУБП
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел информационных технологий
Отделы Управления
	IV квартал 2011

	10. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России

	10.1
	Разработка и реализация плана оптимизации технологических процессов Федерального казначейства

	10.1.1
	Внедрение технологических регламентов, разработанных для ППО «АСФК» с учетом требований Системы поддержки технологического обеспечения в части регламентации деятельности сотрудников территориальных органов Федерального казначейства
	Заместители руководителя Управления 

М.А. Малышева 
	Отдел информационных технологий,

Отделы Управления
	По мере поступления указаний Федерального казначейства

	11.  Совершенствование системы управления кадрами

	11.1
	Проведение антикоррупционных мероприятий
	Заместитель руководителя Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел кадров


	В соответствии с Планом деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих УФК по Иркутской области, руководителей и заместителей руководителей территориальных отделений УФК по Иркутской области и урегулированию конфликта интересов
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