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   УТВЕРЖДЕН
    И.О. руководителя Управления

    Федерального казначейства

    по Иркутской области
    М.А. Малышевой
    «03» июля 2009 г. 
Отчет о выполнении Плана деятельности УФК по Иркутской области на 2009 год
по состоянию на 01.07.2009
	Мероприятие
	Цель, прогнозируемый результат
	Срок исполнения
	Ответственные

исполнители
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	ЦЕЛЬ 1 «КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 1.1. «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по испол-нению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федераль-ного бюджета, главных распорядителей, распоря-дителей и получателей средств федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государствен-ной функции по ведению сводного реестра участни-ков бюджетного процесса Российской Федерации 


	По мере утверждения администра-тивного  регламента Федерального казначейства

	Заместители руководителя М.А.Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров Л.В.Семенова

	Административный регламент не посту-пил

	Мероприятие 2. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по испол-нению государственной функции по доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государствен-ной функции по доведе-нию бюджетных данных при исполнении федерального бюджета


	По мере утверждения администра-тивного  регламента Федерального казначейства


	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко     

 Начальник 
отдела расходов  

А.В. Кужим


	Административный регламент не посту-пил

	Задача 1.2 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства  по испол-нению государственной функции по санкциониро-ванию оплаты денежных обязательств получате-лей средств федерального бюджета и администра-торов источников финансирования дефицита федерального бюджета


	Повышение качества исполнения государствен-ной функции по санкцио-нированию оплаты денеж-ных обязательств участни-ков бюджетного процесса федерального уровня
	По мере утверждения административ-ного  регламента Федерального казначейства

	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко          
   Начальник отдела расходов  
А.В. Кужим


	Административный регламент не посту-пил

	Задача 1.3 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых выплатах из бюджета»
	

	Мероприятие 1. Размещение сводной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ
	Размещение отчетности на официальном сайте УФК по Иркутской области (далее – Управление)
	Ежемесячно
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 
Н.И. Моисеева 
	Выполнено 
в соответствии с приказом Управле-ния от 08.10.2008 № 240  (в редакции приказов Управле-ния от 20.02.2009   № 52, от 04.05.2009 № 117)

	Мероприятие 2. Представление сводной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 13.11.2008 № 128н и указаниями Федерального казначейства
	Представление отчетности в Министерство финансов Иркутской области
	Ежемесячно
	
	Выполнено 
в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, письмом Федераль-ного казначейства от 21.12.2007 № 42-7.1-15/2.6-430 в сроки, определен-ные Федеральным казначейством

	Задача 1.4 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»
	

	Мероприятие 1.  Внедрение  изменений и дополнений к  административному регламенту Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов
	Обеспечение учета госу-дарственных контрактов, информирование заинте-ресованных пользователей о размещаемых государст-венных заказах, обеспече-ние оперативности предо-ставляемой информации о размещаемых заказах
	По мере утверждения изменений и дополнений к административному регламенту Федерального казначейства
	Заместитель руководителя М.А.Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров Л.В.Семенова 


	Изменения к Адми-нистративному регламенту не поступили

	ЦЕЛЬ 2 «ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
	

	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
	

	Мероприятие 1. Составление и представление сводной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 13.11.2008 № 128н и указаниями ФК

	
	
	
	

	- оперативной
	Представление отчетности в Федеральное казначейство
	Ежедневно,

еженедельно
	Заместитель руководителя

З.А.  Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер Н.И. Моисеева
	Выполнено 
в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, письмами Феде-рального казначей-ства от 21.12.2007 № 42-7.1-15/2.6-430, от 31.12.2008 № 42-7.1-15/2.6-651, от 01.04.2009  № 42-7.4-05/2.6-183 в сроки, определен-ные Федеральным казначейством

	- ежемесячной
	
	Ежемесячно
	
	Выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, письмом Федераль-ного казначейства от 21.12.2007 № 42-7.1-15/2.6-430 в сроки, определен-ные Федеральным казначейством

	- годовой
	
	Февраль-март
	
	Выполнено 
в соответствии с приказом Федераль-ного казначейства от 29.12.2008
№  340. 

По результатам сдачи получены письма Федераль-ного казначейства от 11.03.2009 № 42-2.6-10/130, от 02.06.2009 № 42-7.4-05/2.6-303.


	Мероприятие 2. Прием и согласование отчетности администраторам доходов, получателям бюджетных средств в соответствии с требованиями Федерального казначейства
	Отчет об исполнении бюджета главного распо-рядителя (распорядителя), получателя средств бюд-жета ф.0503127, ф.0503137
	По мере обращения получателей бюджетных средств федерального бюджета
	
	Выполнено 
в соответствии с требованиями Федерального казначейства

	ЦЕЛЬ 3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»


	

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
	Повышение качества исполнения государствен-ной функции по учету поступлений и их распре-делению между бюдже-тами бюджетной системы Российской Федерации
	По мере утверждения административного  регламента Федерального казначейства

	Заместитель руководителя
М.А. Малышева 

Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова


	Административный регламент из Феде-рального казначей-ства не поступал (получен проект Административного регламента, внесены предложения,  нахо-дится на согласова-нии для отправки в Федеральное казначейство)


Мероприятие 2. Обеспечение соблюдения нормативов распределения поступлений по  счету Управления №  40101 между бюджетами бюджет-ной системы РФ на территории Иркутской области


Ежедневно, ежемесячно 

в течение года


М.А.


Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова

	
	Выполняется:

1. Проведение ежед-невного анализа нормативов отчис-лений по учетным регистрам операци-онного дня (формы по КФД 0531458, 0531464, 0531468, 0531469).

2. Проведение в автоматизированном режиме ежеднев-ного анализа факти-чески перечислен-ных поступлений в бюджеты и сумм, подлежащих пере-числению в соот-ветствии с норма-тивами отчислений.

3. Проведение ана-лиза данных Отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему РФ, учитываемым органами Федераль-ного казначейства 
(форма по КФД 0503153) на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009
4. Составление Справок о норма-тивах отчислений в федеральный бюд-жет, регулирующих налогов и сборов по состоянию на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009.

	Мероприятие 3. Информационное взаимодей-ствие с администраторами доходов и другими заинтересованными пользователями


	Обеспечение достоверного и своевременного предо-ставления информации администраторам доходов и другим заинтересован-ным пользователям
	Ежедневно, ежемесячно, в течение года


	Заместитель руководителя
М.А. Малышева 

Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова 


	Выполняется:

1. Ежедневное пре-дотавление админи-страторам доходов документов о прове-денных операциях по учету поступ-лений в бюджет.

2. Ежедневное пре-доставление финан-совым органам Справок о перечис-ленных поступле-ниях в бюджет и Реестров перечис-ленных поступле-ний.

3. Ежедневное пре-доставление  госу-дарственным вне-бюджетным фондам Реестров перечис-ленных поступле-ний и Выписок из Сводного реестра поступлений и выбытий. 

	Мероприятие 4. Анализ межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему РФ и принятие мер по ее устранению
	Предупреждение межбюд-жетной задолженности в отчетности Управления и финансовых органов Иркутской области
	Ежемесячно


	Заместитель руководителя
М.А. Малышева

Начальник отдела доходов Н.Ф.Иванова
	Выполняется:

1. Составление Справок о межбюд-жетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему РФ по состоянию на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009.

2. Проведение анна-лиза данных Отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему РФ, учитываемым органами Федераль-ного казначейства
 (форма по КФД 0503153) на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009.

	ЦЕЛЬ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
	

	Задача 4.1 «Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»
	

	Мероприятие 1. Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.


	Повышение качества исполнения государствен-ной функции организации исполнения судебных актов, предусматриваю-щих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федераль-ных бюджетных учрежде-ний.
	С 29.01.2009


	Заместители руководителя 
О.В. Горбаченко, М.А. Малышева, 

С.А. Володин      
   Начальник юридического отдела                                          Е.Н. Коробка,           
   начальник административного отдела    С.В. Суренков,                                 начальник отдела расходов  
А.В. Кужим,                начальник отдела кассового обслуживания и исполнения бюджетов                                         Т.Н. Макридина
	Выполнено: 

1. Административ-ный регламент внедрен с 29.01.2009.

2. Вопрос о ходе внедрения Админи-стративного регла-мента исполнения Федеральным казна-чейством государст-венной функции организации испол-нения судебных актов, предусматри-вающих обращение взыскания на сред-ства федерального бюджета по денеж-ным обязательствам федеральных бюд-жетных учреждений рассмотрен на засе-дании Коллегии Управления 23.04.2009.

3. В Федеральное казначейство напра-влен отчет о внед-рении Администра-тивного регламента  (письмо от 01.04.2009 

№ 01-08/3112).

4. Согласно плана мероприятий (утвер-жден руководителем Управления 10.02.2009):
- руководителем Управления 05.06.2009 утверж-ден Регламент рабо-ты отделов Управ-ления с поступаю-щими документами;

- замечания и пред-ложения к Админи-стративному регла-менту  направлены юридическим отде-лом в Федеральное казначейство;
- организован Конт-роль за исполнени-ем судебных актов в соответствии с Административным регламентом.

	Мероприятие 2. Составление  и анализ отчетности по предъявленным в органы Федерального казначейства Иркутской области исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.


	Представление ежеквар-тального сводного отчета в Федеральное казначейство.


	10-й календарный день месяца, следующего за отчетным кварталом
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко    
Начальник отдела расходов 
 А.В. Кужим,                    

начальник отдела кассового обслуживания и исполнения бюджетов                                         Т.Н. Макридина
	1. Отчетность по  исполнительным документам за 1 кв. 2009 г. направлена в Федеральное казначейство от 09.04.2009 № 04-12/3395.

2. По отчетности по  исполнительным документам за 2 кв. 2009 г. срок не наступил
(до 10.07.2009).

	5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
	

	Задача 5.1. «Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой Российской Федерации»
	

	Мероприятие 1. Подключение УФК по Иркутской области к системе банковских электронных срочных платежей  Банка России (БЭСП)


	Ускорение осуществления платежей


	Июль 2009 г.
	Заместитель руководителя

 О.В. Горбаченко 

Начальник операционного отдела
Л.О Потапова
	Срок исполнения не наступил

	Мероприятие 2. Составление Сведений об объемах средств, перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета и их структурных (обособленных) подразделений 
	Представление ежеквар-тального сводного отчета в Федеральное казначей-ство (начиная со II полугодия)

	В сроки установленные Федеральным казначейством


	Заместитель руководителя

 О.В. Горбаченко 

Начальник отдела расходов  А.В. Кужим


	1. Отчет ф. 638 по состоянию на 01.04.2009 направ-лен в Федеральное казначейство в элек-тронном виде 24.04.2009 (установленный ФК срок – 25.04.2009).
2. По отчету ф. 638 по состоянию на 01.07.2009 срок не наступил (25.07.2009).

	Задача 5.2 "Мониторинг функциональной деятельности Управления"
	

	Мероприятие 1. Проведение мониторинга эффективности и результативности ведомствен-ного контроля
	Выявление казначейских (операционных) рисков и разработка мероприятий, направленных на недопу-щение нарушений и недостатков в деятель-ности органов Федераль-ного казначейства Иркутской области 
	Постоянно

	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая
Начальник отдела внутреннего контроля  Е.Г. Друсалевич
	Выполняется:

Итоги проверок дея-тельности отделов и Отделений Управле-ния (далее – Отделения) рассмат-риваются на Конт-рольном Совете Управления, прове-дено 7 заседаний.
Итоги проверки операционного дня еженедельно и еже-месячно доводятся до руководства Управления.

	Мероприятие 2. Разработка порядка формирова-ния показателей оценки результативности деятельности Отделений и отделов Управления 
	Ежемесячное формиро-вание показателей оценки результативности деяте-льности Отделений и отделов Управления. Анализ полученных резу-льтатов, принятие превен-тивных мер, улучшение качества деятельности
	По получению аналогичного порядка из Федерального казначейства


	Заместитель руководителя 
З.А. Макрицкая
Начальник отдела внутреннего контроля  Е.Г. Друсалевич
	Порядок из Феде-рального казначей-ства не поступил.

Выполнено в части:  - разработаны и утверждены показа-тели оценки резуль-тативности деяте-льности Отделений и отделов Управления;

 - подводятся итоги
 и рассматриваются на коллегии Управления;
- ежемесячно соста-вляется рейтинг Отделений и разме-щается на сайте Управления.

	Задача 5.3 «Развитие электронного документооборота Федерального казначейства с другими участниками бюджетного процесса»
	

	Мероприятие 1.  Внедрение СЭД Федерального казначейства с клиентами Управления и Отделений
	Внедрение автоматизиро-ванных рабочих мест СЭД Федерального казначей-ствыа согласно заключен-ным в 2009 году догово-рам об обмене электрон-ными документами


	Декабрь 
2009 года
	Заместитель руководителя С.А.Володин
 Начальник отдела информационных технологий  И.И. Козлов, 

начальник отдела режима секретности и безопасности информации  

Н.М. Косарев 
	Выполняется:

1. Всего установ-лено АРМ СЭД – 238, в том числе:

АП ФБ – 10;
АП СФ – 160;
АП МО – 47;
ПБС ФБ – 10;
ПБС МБ – 9; ФО - 2.

2. На 01.07.2009 общее количество действующих договоров – 1853.

	Задача 5.4. «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской Федерации»
	

	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства 
	

	Мероприятие 1. Организация работ по подготовке к установке серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК в УФК по Иркутской области (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Подготовка помещений, приемка работ по уста-новке и вводу в эксплуатацию серверных комплексов ППО, техно-логических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК в УФК по Иркутской области (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Декабрь 
2009 года
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин

Начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов, 
начальник отдела РСиБИ Н.М. Косарев
	Выполняется:

Объявлен аукцион на покупку источ-ников бесперебой-ного питания (ИБП), задержка поставки ИБП поставщиком до 01.09.2009.

Срок завершения работ по подготовке помещения – 14.07.2009.



	Мероприятие 2. Организация работ по обучению функциональных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области методической базе
	Обучение функциональ-ных специалистов органов Федерального казначей-ства Иркутской области методической базе в соответствии с графиком Федерального казначейства
	Декабрь 
2009 года
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник отдела кадров 
Н.Н. Бутова, 
начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Срок исполнения не наступил

	Мероприятие 3. Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональ-ных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области и по обучению IT специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области
	Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специа-листов органов Федераль-ного казначейства Иркутской области в соответствии с графиком Федерального казначей-ства (письмо Федераль-ного казначейства от 23.10.2008 № 42-7.1-15/4.1-478)
	До 31.08.2009 (согласно графику Федерального казначейства)
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник отдела кадров Н.Н. Бутова, начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	 Выполняется:

Обучено 50 чел. из 107 чел., включен-ных в  План обучения.
Срок окончания обучения – 30.07.2009.

	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства
	

	Мероприятие 1. Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации Управления 
	Создание СИО на объек-тах информатизации Управления в соответ-ствии с графиком, утверж-денным Федеральным казначейством
	Декабрь 2009 года
	Заместитель руководителя С.А. Володин
Начальник административного отдела С.В. Суренков, 

начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов, 

начальник отдела режима секретности и безопасности информации Н.М. Косарев 
	1. Графики подряд-ных работ по созданию СИО объекта 3402 (Фурье, 1) не соблюдаются. Оборудование
(в т.ч. ИБП) не доставлено. Работы не начинались.

Письма в Федера-льное казначейство о срыве сроков: от 05.02.2009 № 08-19/1002, от  05.02.2009 № 08-19/1003; от 19.02.2009 № 08-19/1592; от 18.03.2009 №08-19/ 2576; от 18.03.2009 №08-19/ 2577; от 03.04.2009 №08-19/ 3213; от 03.04.2009 №08-19/ 3214; от 28.04.2009 №08-19/ 4195; от 28.04.2009 №08-19/ 4196; от 22.05.2009 №08-19/ 5078; от 22.05.2009 №08-19/ 5079; от 30.06.2009 №08-35/ 6614.

	Мероприятие 2. Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации Отделений 
	Создание СИО на объек-тах информатизации Отделений   в соответст-вии с графиком, утверж-денным Федеральным казначейством
	Декабрь 2009 года
	Заместитель руководителя С.А. Володин
Начальник административного отдела С.В. Суренков,
начальник отдела информационных технологий  И.И. Козлов,
начальник отдела режима секретности и безопасности информации Н.М. Косарев
	1. Полностью выпо-лнены все работы на 30 объектах Управ-ления (29 Отделе-ний + здание Управления по
 ул. Фурье, 2Б), не выполнены работы на 6 объектах:

- Управление – здание по ул. Фурье,1;

- Отделения:

  - по г. Ангарску;

  - по г. Братску;

  - по г. Иркутску;

  - по г. Шелехову;

  - по Катангскому району. 



	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства
	

	Мероприятие 1. Приемка работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС Управления
	Подключение к ВТС Управления
	 Май 2009
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин

Начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Работы по ВТС про-водятся централизо-ванно.

На 01.07.2009 согла-сованы проекты Элемента ВТС Управления.
Работы по монтажу и пуско-наладке не проводятся, т.к. не смонтирована АТС.

	Мероприятие 2. Приемка работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС в Отделениях 
	Подключение к ВТС 100% Элементов ВТС на террито-рии Иркутской области
	Декабрь 2009
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Работы по ВТС про-водятся централи-ванно.

На 01.07.2009 согла-сованы проекты Элементов ВТС Отделений. Работы по монтажу и пуско-наладке не проводятся, т.к. не смонтирован Элемент ВТС в Управлении.

	Задача 5.5. «Мероприятия, проводимые в Управлении Федерального казначейства по реализации  задач мобилизационной подготовки и гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
	

	Мероприятие 1. Подготовка процесса управления деятельностью УФК по Иркутской области с резервного пункта управления.
	Выполнение мероприятий  плана перевода 
	2009 год
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая 
Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
Н.А. Золкина 
	Выполняется:

В Отделениях отра-ботаны документы для организации работы оператив-ных групп (ОГ). 28.04.2009 прове-дена тренировка по отработке действий ОГ при выходе на РПУ Отделений категорированных городов.

	Мероприятие 2. Проведение мероприятий по подготовке к защите и по защите Управления и Отделений от возможных воздействий  неблагоприятных факторов природного и техногенного характера
	Выполнение мероприятий  плана гражданской обороны и плана по защите от чрезвычайных ситуаций
	2009 год
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая 
Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
Н.А. Золкина 
	Выполнены учеб-ные, тренировочные и контрольные мероприятия в соот-ветствии с Планом основных меропри-ятий по вопросам гражданской оборо-ны и защиты от чрезвычайных ситу-аций УФК по Иркутской области на 2009 год.
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