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УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления

Федерального казначейства

по Иркутской области

З.А. Макрицкая
 «09» июля 2013  г.

Отчет о выполнении Плана по исполнению Управлением Федерального казначейства по Иркутской области Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год и Основных мероприятий на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы (с изменениями от 29.04.2013) 

по состоянию на 01.07.2013
	№ п/п
	Мероприятие
	Цель,
прогнозируемый
результат
	Ключевые показатели мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные 
исполнители
	Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год
	Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство
	Отметка об исполнении

	
	
	
	Наимено-вание показателя
	Единица измерения
	Плановое значение
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Мероприятия на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы

	Основное мероприятие 3.1.  « Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»

	Раздел I. Организационное обеспечение мероприятий, направленных на повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса

	
1
	Проведение мониторинга лицевых счетов, открытых федеральным казенным, бюджетным и автономным учреждениям (далее - Мониторинг)
	Мониторинг в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) проведен, результаты направлены в Федеральное казначейство
	Информация представлена в Федеральное казначейство
	да/нет
	да
	Ежекварта-льно
	М.А. Малышева                                   Л.В. Семенова
	п. 4
	

Открытие и ведение лицевых счетов
	Да

Мониторинг в Управлении проведен, результаты направлены в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 15.04.2013 
№ 34-15-11/8-3335

	
2
	Сокращение сроков осуществления операций на лицевых счетах автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня
	Обеспечено представление информации о кассовых операциях со средствами федерального бюджета и неучастников бюджетного процесса клиентам Управления, не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки
	Выписки из лицевых счетов предоставля-ются не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко
А.В. Кужим
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Обеспечено ежедневное предоставление выписок из лицевых счетов участникам и неучастникам бюджетного процесса федерального уровня, не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки

	3
	Подготовка отчета  о тестировании/апробировании новой технологии закрытия операционного дня
	Представлен в Федеральное казначейство отчет о тестировании/апробировании новой технологии
	Отчет представлен в Федеральное казначейство
	да/нет
	да
	31 декабря 2013 г.
	Е.В. Журавлева                  И.И. Козлов                                   
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Представлен в Федеральное казначейство отчет о тестировании/
апробировании новой технологии от 14.03.2013 
№ 34-10-20/28-2533

	4
	Организация и проведение семинаров-совещаний с представителями финансовых служб организаций по вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Семинары-совещания проведены
	Совещания проведены
	да/нет
	да
	В течение  2013 г. , не реже 2-х раз в год
	О.В. Горбаченко
А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета


Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

На базе Управления состоялись совещания с получателями бюджетных средств  и федеральными бюджетными учреждениями:

- 24.01.2013 по вопросам нового порядка учета бюджетных обязательств и порядка санкционирования расходов федерального бюджета, внедренного с 01.01.2013;

- с 14.02.2013 по 12.03.2013 по вопросу перехода на порядок обеспечения наличными денежными средствами с использованием пластиковых карт

	5
	Обеспечение  формирования для  главных распорядителей средств федерального бюджета (распорядителей средств федерального бюджета) (далее - ГРБС, РБС) сводных аналитических отчетов по подведомственной сети
	Заинтересованным ГРБС  (РБС) предоставлены  сводные аналитические отчеты по подведомственной сети
	Отчеты предоставлены
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко
А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета


Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

В установленные сроки сформированы и своевременно предоставлены распорядителям средств федерального бюджета сводные аналитические отчеты подведомственной сети

	6
	Направление в Федеральное казначейство вопросов, решение которых выходит за рамки компетенции Управления 
	Вопросы направлены в Федеральное казначейство
	Вопросы направлены
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко
А.В. Кужим
	п. 4
	Открытие и ведение лицевых счетов


Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Письмом Управления от 22.03.2013 

№ 34-04-41/3-2701 направлен запрос в Федеральное казначейство по порядку применения кодов КОСГУ.

Письмом Управления от 30.04.2013 

№ 34-04-41/6-3765 направлен вопрос в Федеральное казначейство о содействии в решении доработки прикладного программного обеспечения (далее – ППО) «АСФК» в целях обеспечения  порядка учета бюджетных обязательств

	7
	Направление в Федеральное казначейство предложений по совершенствованию качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Предложения направлены в Федеральное казначейство
	Предложения направлены
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко
А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета


Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Письмом Управления 

от 30.04.2013 

№ 34-03-25/8-3764 в Федеральное казначейство направлены предложения по совершенствованию качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

	8
	Участие в аудио-видео конференции (при необходимости)
	Принято участие в аудио-видео конференции
	Участие принято
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко
А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета


Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Управлением принято участие в аудио-видео конференциях Федерального казначейства

	Раздел II. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на  повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса

	1
	Рассмотрение доработанных технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Направлены замечания и предложения по доработанным технологическим регламентам, используемым органами Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Предложения и замечания направлены
	да/нет
	да
	По мере необходимости
	М.А. Малышева
М.А. Почунская
	п. 4
п. 14.
	Исполнение федерального бюджета


Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса


Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Предложения и замечания по доработанным технологическим регламентам к 12,13,14-ой версиям ППО «АСФК» направлены в Управление финансовых технологий 

	2
	Участие в «пилотном» тестировании технологических процессов и версий ППО в части доработок по сокращению сроков осуществления операций на лицевых счетах автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня
	Проведено тестирование/апробирование новой технологии в ППО. Отчет направлен в Федеральное казначейство
	Отчет направлен
	да/нет
	да
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Е.В. Журавлева                          М.А. Малышева
	п. 4
п. 14.
	Исполнение федерального бюджета


 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса


 Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Управление приняло участие в «пилотном» тестировании версий ППО             «АСФК» 

Отчет направлен в Управление финансовых технологий (письмо от 14.03.2013 

№ 34-10-20/28-2533)

	3
	Формирование и направление в Федеральное казначейство предложений, возникающих при  «пилотном» тестировании технологических процессов и версий ППО в части доработок по сокращению сроков осуществления операций на лицевых счетах автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня
	Сформированы предложения по доработке ППО и технологических регламентов и направлены в Федеральное казначейство
	Предложения сформированы и направлены
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	Е.В. Журавлева                          М.А. Малышева
	п. 4
п. 14.
	Исполнение федерального бюджета


Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Предложения направлены в Управление финансовых технологий (письмо от 14.03.2013
№ 34-10-20/28-2533) 

	Основное мероприятие   3.2 «Повышение качества  кассового обслуживания исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»

	Раздел I. Организационное обеспечение мероприятий, направленных на повышение качества  кассового обслуживания исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса

	1
	Проведение мониторинга сроков предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъекта Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финансовым органам и  клиентам  Управления  
	Мониторинг в Управлении проведен
	Информация

направлена в Федеральное казначейство


	шт.
	3
	апрель 2013,  июль 2013, сентябрь 2013
	О.В. Горбаченко

С.Ю. Зверева


	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	1
(письмо в Федеральное казначейство от 30.04.2013 
№ 34-03-25/8-3764)

	2
	Представление информации по результатам Мониторинга в Федеральное казначейство
	Информация по результатам Мониторинга направлена  в Федеральное казначейство
	Информация направлена в Федеральное казначейство
	шт.
	3
	апрель 2013,  июль 2013, сентябрь 2013
	О.В. Горбаченко

С.Ю. Зверева


	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	1
(письмо в Федеральное казначейство от 30.04.2013 
№ 34-03-25/8-3764)

	3
	Оказание методологической помощи отделам Управления, осуществляющим полномочия Управления на территории городов и районов Иркутской области (далее - территориальные отделы Управления) по вопросам информационного взаимодействия
	Методологическая помощь территориальным отделам Управления по вопросам информационного взаимодействия оказывается
	количество
	да/нет
	да
	в течение года
	Е.В. Журавлева

И.И. Козлов
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Оказывалась помощь в оперативном режиме


	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Выписки из лицевых счетов клиентов, информация о кассовых операциях со средствами бюджетов субъекта Российской Федерации, муниципальных образований  и неучастников бюджетного процесса предоставляются до 10.30 часов в день получения банковской выписки

	Раздел II. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на повышение качества  кассового обслуживания исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса


	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Управление приняло участие в «пилотном» тестировании версий ППО       «АСФК» 

Отчет направлен в Управление финансовых технологий (письмо от 14.03.2013 

№ 34-10-20/28-2533)


	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Предложения направлены в Управление финансовых технологий (письмо от 14.03.2013          № 34-10-20/28-2533) 

	3
	Рассмотрение доработанных  технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения бюджета РФ, муниципальных образований и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Направлены замечания и предложения по доработанным технологическим регламентам, используемым органами Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения бюджета субъекта РФ, муниципальных образований и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Предложения и замечания направлены в Федеральное казначейство
	да/нет
	да
	По мере необходимости
	М.А. Малышева

М.А. Почунская
	п. 4

п. 14. 
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Предложения и замечания по доработанным технологическим регламентам к 12,13,14-ой версиям ППО «АСФК» направлены в Управление финансовых технологий 

	Основное мероприятие  3.3. « Повышение качества процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»

	1
	Осуществление мероприятий по сверке Справочника объектов федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) с данными Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Сводный реестр)
	Справочник выверен
	Информация о выявленных  несоответст-виях предостав-

лена в Федеральное казначейство
	да/нет
	да
	В течение  2013 г. в срок, установленный Федеральным казначейством
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Справочник объектов федеральной адресной инвестиционной программы выверен в соответствии с заданием Федерального казначейства от 25.04.2013 

№ 42-7.4-05/3.3-242. Информация о выявленных  несоответствиях направлена в Федеральное казначейство письмом  от 29.04.2013 

№ 34-15-11/12-3760

	2
	Формирование отчетов (информации), предусмотренных Порядком учета бюджетных обязательств об исполнении бюджетных обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н (в редакции приказа Минфина России от 30.11.2012 № 151н) (кроме отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП)
	Отчеты сформированы
	Отчеты сформированы и направлены в Межрегиональное операциионное управление  Федерального казначейства (далее – МОУ ФК) и (или) заинтересованным пользователям (при наличии запросов)
	да/нет
	да
	20 октября 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Отчеты своевременно сформированы и направлены в установленные сроки в МОУ ФК и  распорядителям средств федерального бюджета (по запросам)

	3
	Формирование отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП
	Отчеты сформированы
	Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК
	да/нет
	да
	31 октября 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Нет

Срок не наступил

	Основное мероприятие  3.4. « Реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации (местным бюджетам) (далее - Новый механизм)»

	Раздел I. Организационное обеспечение мероприятий, направленных на реализацию Нового механизма

	1.
	Проведение совещаний, "круглых столов" с представителями ГРБС субъекта Российской Федерации и финансовым органом
	Совещания, "круглые столы" с представителями ГРБС субъекта Российской Федерации и финансовым органом проведены
	Совещания, "круглые столы" с представителями ГРБС субъекта Российской Федерации и финансовым органом проведены
	Да/Нет
	Да
	Не позднее 30 мая 2013 г.
	О.В. Горбаченко 

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
Открытие и ведение лицевых счетов
	Да 
23.05.2013 проведено совещание с представителями ГРБС Иркутской области и Министерством финансов Иркутской области

	2.
	Направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих в ходе реализации Нового механизма
	Вопросы, возникающие в ходе реализации Нового механизма, направлены в Федеральное казначейство
	Вопросы направлены в Федеральное казначейство
	да/Нет
	Да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко 

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса.

Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет 

Вопросы в Федеральное казначейство не направлялись

	3.
	Направление в Федеральное казначейство предложений по совершенствованию процедур реализации Нового механизма
	Предложения направлены в Федеральное казначейство
	Вопросы направлены в Федеральное казначейство
	Да/Нет
	Да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко 

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Предложения в Федеральное казначейство не направлялись

	4
	Участие в аудио-видео конференции (при необходимости)
	Принято участие в аудио-видео конференции
	Принято участие в аудио-видео конференции
	да/нет
	да
	31 июня 2013 года
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса.

Открытие и ведение лицевых счетов
	Да 
18-21 июня 2013  принято участие в совещании Федерального казначейства на тему «Вопросы кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений»

	Раздел II. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на  реализацию Нового механизма

	5
	Регистрация обращений в системе JIRA в целях совершенствования технологических процессов и ППО, используемого органами Федерального казначейства при реализации Нового механизма
	Регистрация обращений в системе JIRA по проблемам ППО при реализации Нового порядка
	Обращения в системе JIRA по проблемам ППО при реализации Нового порядка зарегистрированы
	да/нет
	Да
	По мере необходимости
	Е.В. Журавлева

М.А. Малышева

И.И. Козлов

М.А. Почунская
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса


Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Всего в системе JIRA зарегистрировано 28 обращений

	6
	Рассмотрение доработанных технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при реализации Нового механизма, и описаний постановок задач, направление в Федеральное казначейство предложений и замечаний к ним
	Направлены замечания и предложения по доработанным технологическим регламентам, используемым органами Федерального казначейства при реализации Нового механизма, и по описаниям постановок задач
	Предложения и замечания направлены в Федеральное казначейство
	да/нет
	да
	По мере необходимости
	М.А. Малышева

М.А. Почунская


	п. 4

п. 14
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

 Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Предложения направлены в Управление финансовых технологий (письмо от 14.03.2013 
№ 34-10-20/28-2533)


	 Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

 Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Участие принято, замечания и предложения направлены в Федеральное казначейство

(письмо от 14.03.2013 
№ 34-10-20/28-2533)


Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса


Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства

	
	Да

Предложения и замечания по доработанным технологическим регламентам к 12,13,14-ой версиям ППО «АСФК» направлены в Управление финансовых технологий

	Основное мероприятие   3.5. «Обеспечение с 1 января 2014 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично- правовых образований»

	1
	Анализ ресурсной потребности Управления при реализации мероприятия по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами  и денежными средствами, предназначенны-ми для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах Иркутской области, в том числе:                                                                                                 расчет дополнительной нагрузки в связи с реализацией мероприятия;                            - материально-техническое обеспечение и т.д.
	Проведен анализ, определена ресурсная потребность Управления
	анализ
	шт.
	1
	апрель               2013 г.
	Е.А. Константинова
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	1

Анализ проведен.

Ресурсная потребность определена

	2
	Проведение совещаний с финансовыми органами Иркутской области в целях обсуждения организационных вопросов при обеспечении органами Федерального казначейства наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием  платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	Проведено совещание, выработаны основные подходы организации взаимодействия Управления и финансовых органов Иркутской области
	совещание
	шт.
	
	В течение 2013 года
	О.В. Горбаченко

З.А. Макрицкая
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Совещание не проводилось

	3.
	Проведение аукционов и заключение государственных контрактов с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах Иркутской области
	Проведен электронный аукцион, заключен государственный контракт
	аукцион/ контракт
	шт.
	1
	в сроки, регламентированные  Федераль-ным казначейст-вом 
	Е.А. Константинова С.Ю. Дацко
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	23.04.2013

Открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, государственный контракт не заключен

	4.
	Открытие счетов на балансовом счете                                  № 40116 "Счет для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" для обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских карт отдельно для бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов
	Заключен Договор банковского счета
	договор
	шт.
	по количеству обслуживаемых публично-правовых образований
	в сроки, регламентированные Федераль-ным казначейст-вом
	З.А. Макрицкая

Н.И. Моисеева
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил

	Основное мероприятие 3.7. «Совершенствование механизма финансового обеспечения полномочий избирательных комиссий субъектов Российской Федерации»

	1
	Проведение совещаний с избирательной комиссией Иркутской области по вопросу перевода  на обслуживание в Управление в целях оказания методологической и технической поддержки
	Совещание с избирательной комиссией Иркутской области по вопросу перевода  на обслуживание в Управление в целях оказания методологической и технической поддержки проведено
	совещание
	шт.
	не менее 1
	сентябрь-октябрь
 2013 г.
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
	Срок не наступил

	2
	Утверждение  плана мероприятий Управления и избирательной комиссии Иркутской области, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта)
	План мероприятий Управления и избирательной комиссии Иркутской области, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта) утвержден
	дорожная карта
	шт.
	1
	октябрь
 2013 г.
	О.В. Горбаченко

М.А. Малышева
	п. 4
	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
	Срок не наступил

	3
	Мониторинг Управлением своевременности представления документов избирательной комиссией Иркутской области, необходимых для открытия  лицевого счета в Управлении, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство
	Осуществлен мониторинг своевременности представления документов

избирательной комиссией Иркутской области
	мониторинг
	шт.
	Не менее одного
	декабрь 2013 года
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п. 4
	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
	Срок не наступил

	4
	Мониторинг Управлением закрытия счетов избирательной комиссии Иркутской области, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство
	
Осуществлен мониторинг закрытия счетов избирательной комиссии Иркутской области
	мониторинг
	шт.
	Не менее одно

го
	январь

2014 г.
	З.А. Макрицкая

Н.И. Моисеева
	п. 4
	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
	Срок не наступил

	Основное мероприятие 4.1. «Перевод в течение 2013 года на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов»

	1
	Проведение совещаний с территориальным государственным внебюджетным фондом в целях оказания методологической и технической поддержки
	Совещания в целях оказания методологической и технической поддержки территориальному государственному внебюджетному фонду проведены
	Совещание
	шт.
	не менее 2
	октябрь-декабрь
 2013 г.
	О.В. Горбаченко                Т.Н. Макридина
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Срок не наступил

	2
	Подписание Соглашения об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании исполнения бюджета
	Соглашение об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании исполнения бюджета  подписано
	Соглашение
	шт.
	1
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко                Т.Н. Макридина
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Срок не наступил

	3
	Утверждение Регламента о порядке и условиях обмена информацией между органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
	Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда утвержден
	Регламент
	шт.
	1
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко                Т.Н. Макридина
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Срок не наступил

	4
	Открытие счетов Управления в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302
	Счета Управления в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302 открыты
	Договор банковского счета
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	З.А. Макрицкая           Н.И. Моисеева
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	5
	Открытие территориально-му государственному внебюджетному фонду в Управлении лицевых счетов в установленном порядке
	Территориальному государственному внебюджетному фонду в Управлении лицевые счета открыты в установленном порядке
	Лицевой счет
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	М.А. Малышева        Л.В. Семенова
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	Основное мероприятие 4.2. «Перевод с 1 января 2014 года на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования»

	1
	Утверждение совместно с территориальным органом государственного внебюджетного фонда Российской Федерации Плана мероприятий по апробированию механизма кассового обслуживания исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	План мероприятий по апробированию механизма кассового обслуживания исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации  утвержден
	План
	шт.
	1
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко                А.В. Кужим
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Да

Совместный план мероприятий Управления и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области утвержден 13.05.2013

	2
	Создание рабочей группы в целях координации мероприятий по апробированию механизма кассового обслуживания исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	Рабочая группа в целях координации мероприятий по апробированию механизма кассового обслуживания исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации создана
	Рабочая группа
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко                А.В. Кужим
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Да

Состав рабочей группы утвержден приказом Управления от 11.04.2013 № 221

	3
	Рассмотрение  и направление в Федеральное казначейство предложений по документам, регулирующим  перевод на кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Предложения по документам, регулирующим  перевод на кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации направлены в Федеральное казначейство
	Письмо
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко                А.В. Кужим
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Да 

Письмом Управления от 17.04.2013 

№ 34-04-41/4-3452 в Федеральное казначейство направлены предложения и замечания к проекту Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Письмом Управления от 26.04.2013 

№ 34-04-41/5-3715 в Федеральное казначейство направлены предложения и замечания к проекту приказа Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н в части открытия и ведения лицевых счетов в целях осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов 

	4
	Осуществление "пилотного" внедрения по переводу на кассовое обслуживание исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации и направление отчета по результатам пилотного внедрения в Федеральное казначейство
	Отчет по результатам "пилотного" внедрения по переводу на кассовое обслуживание исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в Федеральное казначейство направлен
	Отчет
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко                А.В. Кужим
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Срок не наступил

	5
	Проведение совещаний с государственными внебюджетными фондами Российской Федерации  в целях оказания методологической и технической поддержки
	Совещания в целях оказания методологической и технической поддержки государственным внебюджетным фондам Российской Федерации проведены
	Совещание
	шт.
	не менее 4
	в течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко                А.В. Кужим
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Да

На базе Управления 30.04.2013 проведено рабочее совещание с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области по вопросам  организации и проведения «пилотного» апробирования механизма кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Проведен ряд обучающих семинаров-совещаний  для Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации на базе Управления по вопросам кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации  21.05.2013, 30.05.2013, 04.06.2013,

18.06.2013

	6
	Подписание Соглашений об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения бюджета 
	Соглашения об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения бюджета  подписаны
	Соглашение
	шт.
	2
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко                А.В. Кужим
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Срок не наступил

	7
	Утверждение Регламента о порядке и условиях обмена информацией между органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации утвержден
	Регламент
	шт.
	2
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко                А.В. Кужим
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Срок не наступил

	8
	Открытие счетов Управления в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40401, 40402, 40116, 40302
	Счета Управления в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40401, 40402, 40116, 40302 открыты
	Договор банковского счета
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	З.А. Макрицкая           Н.И. Моисеева
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	9
	Открытие участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в Управлении лицевых счетов в установленном порядке
	Участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в Управлении лицевые счета открыты в установленном порядке
	Лицевой счет
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	М.А. Малышева        Л.В. Семенова
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Срок не наступил

	Основное мероприятие  5.1. «Развитие  СУФД–Портала для клиентов Федерального казначейства»

	1
	Тиражирование СУФД-портала  в Управлении
	Обеспечен 100% перевод технически готовых клиентов ППО СЭД на СУФД-Портал
	% перевода технически готовых абонентов на СУФД-портал
	%
	100
	Октябрь 2013 г.
	Е.В. Журавлева

И.И. Козлов
	п. 13
	Обеспечение кассового обслуживания субъектов секторов государственного управления
	На СУФД переведено   85,7% организаций имеющих открытые лицевые счета в Управлении

	2
	Мониторинг процесса тиражирования
	Обеспечен 100% перевод технически готовых клиентов ППО СЭД на СУФД-Портал
	% перевода технически готовых абонентов на СУФД-портал
	%
	100
	Октябрь 2013 г.
	Е.В. Журавлева

И.И. Козлов
	п. 13
	Обеспечение кассового обслуживания субъектов секторов государственного управления
	На СУФД переведено   85,7 % организаций имеющих открытые лицевые счета в Управлении

	Основное мероприятие   5.2. «Формирование  единого справочника участников и неучастников бюджетного процесса»

	1
	Проведение совещания с Управлением Федеральной налоговой службой по Иркутской области по вопросу взаимодействия  при использовании единого государственного реестра юридических лиц
	Проведено совещание, выработаны основные подходы организации взаимодействия органов Федерального казначейства и территориальных  органов Федеральной налоговой службы
	совещание
	шт.
	
	по отдельному графику
	М.А. Малышева

Е.В. Журавлева
	п.4
	Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил

	2
	Изучение структуры Единого государственного реестра юридических лиц, нормативных документов, регламентирующих порядок его ведения и предоставления информации из ЕГРЮЛ
	
	
	
	
	июнь

2013 г.
	М.А. Малышева

Е.В. Журавлева
	п.4
	Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Нет 
Указания Федерального казначейства не поступили

	Основное мероприятие   7.1. «Совершенствование механизма взаимодействия Федерального казначейства с администраторами бюджетных поступлений Российской Федерации, в том числе при учете невыясненных поступлений»

	1
	Проведение Мониторинга выполнения дорожной карты в целях своевременного предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финансовым органам, клиентам Управления (далее - Дорожная карта) и рекомендаций, направленных на улучшение качества информационного взаимодействия (далее - Рекомендации)
	Управлением проведен Мониторинг
	Проведение мониторинга
	да/нет
	да
	1-й этап - с 1 по 15 апреля

2013 г.
2-й этап - с 1 по 15 июля

2013 г. (при необходимости)
3-й этап - с 1 по 15 сентября 2013 г. (при необходимости)
	Е.В. Журавлева  Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Да

Проведен 1-й этап мониторинга 

	2
	Представление информации по результатам Мониторинга в Федеральное казначейство
	Информация по результатам Мониторинга направлена  в Федеральное казначейство
	Письмо Управления
	шт.
	не менее 1
	апрель 2013,  июль 2013 (при необходимости), сентябрь 2013 (при необходимости)
	Е.В. Журавлева  Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Да 

Письмо в Федеральное казначейство от 30.04.2013 

№ 34-03-25/8-3764

	3
	Участие в разработке и рассмотрении  формы анкеты для проведения мониторинга  выполнения Дорожной карты и Рекомендаций
	Направление в Федеральное казначейство предложений по форме анкеты для проведения мониторинга выполнения Дорожной карты и  Рекомендаций
	Предложения в Дорожную карту и анкету
	ед.
	1
	март 2013 года
	Е.В. Журавлева  Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	1

Направлены изменения по электронной почте  23.03.2013 

	4
	Участие в доработке и рассмотрении Дорожной карты и анкеты, направляемых  в территориальные органы Федерального казначейства 
	Направление в Федеральное казначейство предложений по доработке  Дорожной карты и анкеты
	Письмо Управления
	да/нет
	да
	апрель 2013 года
	Е.В. Журавлева  Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Да

Письмо в Федеральное казначейство от 25.04.2013 

№ 34-02-33/9-3680

	5
	Участие в разработке предложений по доработке ППО в части автоматизации процесса присвоения субсидии (межбюджетной субвенции) кода цели, а также иных предложений, направленных на оптимизацию автоматизированных процессов
	Предложения по доработке ППО в части автоматизации процесса присвоения субсидии (межбюджетной субвенции) кода цели, а также иных предложений, направленных на оптимизацию автоматизированных процессов направлены в Федеральное казначейство
	Предложения по доработке ППО
	да/нет
	да
	апрель 2013  года
	Е.В. Журавлева  Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Да

1. Письмо в Федеральное казначейство от 23.04.2013 

№ 34-02-33/8-36.
2. Направлены предложения по Проектному решению в части автоматизации процесса  присвоения субсидий  (межбюджетной субвенции) кода цели 19.04.2013.
3. Зарегистрировано HD-260616                (доработки FTAS-207927, SUFD – 45527 B SED - 13782)

	6
	Участие в разработке  предложений по внесению изменений в показатели ППО «Система поддержки технологического обеспечения» в части контроля сроков направления информации
	Предложения по внесению изменений в показатели ППО «Система поддержки технологического обеспечения» в части контроля сроков направления информации направлены в Федеральное казначейство
	Предложения по доработке ППО
	да/нет
	да
	до 1 сентября 2013 года
	Е.В. Журавлева  Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Нет

Срок не наступил

	7
	Участие в рассмотрении и доработке ОПЗ                        (описание и постановка задач)
	Предложения по доработке ОПЗ   направлены в Федеральное казначейство
	Письмо Управления
	да/нет
	да
	в течение года
	Е.В. Журавлева  Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Нет

ОПЗ не поступало

	8
	Проведение предварительных  приемочных испытаний
	Приемочные испытания проведены
	Письмо Управления
	да/нет
	да
	в течение года
	Е.В. Журавлева  Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	9
	Участие в рассмотрении предложений по внесению изменений в технологический регламент
	Предложения по внесению изменений в технологический регламент направлены в Федеральное казначейство
	Предложения по внесению изменений в технологический регламент
	да/нет
	да
	При поступлении их на рассмотрение
	Е.В. Журавлева  Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Нет

Регламенты не поступили

	Основное мероприятие   7.2. «Подготовка к применению публично-правовыми образованиями ОКТМО с 1 января 2014 года»

	1
	Проверка справочника ОКТМО на полноту содержащейся в нем информации
	Справочник ОКТМО проверен Управлением на полноту содержащейся в нем информации
	Направление Управлением в Федеральное казначейство замечаний
	да/нет
	да
	июль - август 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Нет

Срок не наступил

	2
	Представление информации по результатам проверки справочника ОКТМО в Федеральное казначейство
	Информация по результатам проверки справочника ОКТМО направлена в Федеральное казначейство
	письмо Управления
	шт.
	1
	июль - август 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Нет

Срок не наступил

	3
	Проверка на полноту кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО
	Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО Управлением  проверена
	Проверка кодов ОКТМО
	да/нет
	да (при необходимости)
	июль - август 2013 г. (при необходимости)
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	Да 

Исполнено

	4
	Представление информации по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО в Федеральное казначейство
	Информация по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО направлена  в Федеральное казначейство
	письмо Управления
	шт.
	1 (при необходимости)
	июль - август 2013 г. (при необходимости)
	Е.В.Журавлева

Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений
	1

Письмо в Федеральное казначейство от 28.06.2013

№ 34-02-33/14-5013

	Основное мероприятие  8.1. «Совершенствование и развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нет

Срок не наступил

	1
	Формирование реестра платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Обеспечены условия для совершенствования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	Данные проверены
	%
	100
	Июнь

2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	-
	Осуществление иных функций
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	Основное мероприятие  11.2. «Совершенствование системы информационной безопасности»

	1
	Установка, настройка и ввод в эксплуатацию системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального казначейства привилегированных пользователей
	Обеспечены условия для опытной и промышленной эксплуатации системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального казначейства привилегированных пользователей
	Система готова к опытной и промышленной эксплуатации
	%
	100
	октябрь 2013 г.
	З.А. Макрицкая

Е.В. Журавлева


	п. 6
	Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	1. Оборудование внедрено в автоматизированную систему Управления в 2012 году;

2. Тестирование работоспособности проведено успешно;

3. Указаний о вводе в промышленную эксплуатацию и Инструкции по эксплуатации из Федерального казначейства не поступили

	Основное мероприятие   12.1. «Инвентаризация и оптимизация внутренних функциональных процессов»

	1
	Изучение Перечня функций Федерального казначейства, его анализ на предмет охвата всех направлений деятельности, исключения дублирования функций, оптимизации и совершенствования деятельности Управления
	Проведение анализа функций Федерального казначейства, оптимизация деятельности Управления
	анализ
	шт.
	1
	сентябрь            2013 г.
	М.А. Малышева

М.А. Почунская
	п.12
	Осуществление иных функций
	Срок не наступил

	2
	Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих (при необходимости)
	Оптимизация деятельности Управления
	регламент
	шт.
	Опре

деля

ется УФК
	сентябрь 
2013 г.
	Н.Н. Бутова
	п.12
	Осуществление иных функций
	Срок не наступил

	Основное мероприятие  13.2 «Разработка организационно-функциональной модели Федерального казначейства в условиях функционирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и реформирования системы бюджетных платежей»

	1
	Подготовка и направление в Федеральное казначейство предложений по оптимизации бизнес процессов Управления в условиях  реформирования системы бюджетных платежей (далее - РСБП)
	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения по оптимизации бизнес-процессов Управления с учетом РС БП
	Предложения
	да/нет
	да
	10.06.2013
	М.А. Малышева


	п.15
	Осуществление иных функций
	Да

Направлено письмо в Федеральное казначейство

	2
	Подготовка и направление в Федеральное казначейство предложений по внесению изменений во внутренние функциональные процессы Управления в условиях функционирования ЭБ и РСБП
	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения по внесению изменений во внутренние функциональные процессы Управления
	Предложения
	да/нет
	да
	10.07.2013
	М.А. Малышева


	п.15
	Осуществление иных функций
	Нет

Срок не наступил

	Основное мероприятие  13.3. « Создание единого комплексного учебного модуля дистанционного образования сотрудников функциональных подразделений и клиентов органов Федерального казначейства»

	1
	Обеспечение участия сотрудников Управления в обучающем  телесеминаре  по вопросам кассового обслуживания казенных, бюджетных и автономных учреждений федерального уровня
	Принято участие в обучающем телесеминаре
	Принято участие в обучающем телесеминаре
	да/нет
	да
	30 июня 2013 г.
	Н.Н. Бутова
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

Открытие и ведение лицевых счетов
	Да
Приняли участие в повышении квалификации – 30 государственных гражданских служащих


Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

	Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок не наступил

	3
	Направление письма клиентам о появлении интернет-издания «Казначейский вестник» и возможности подписки на него через Сайт ФК
	Письма направлены
	Письма направлены
	да/нет
	да
	30 сентября 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок не наступил

	4
	Обеспечение участия в аудио-видеоконферен-циях, проводимых Федеральным казначейством (далее - АВКС ФК)
	Принято участие в АВКС ФК
	Принято участие в АВКС ФК
	да/нет
	да
	В течение 2013 г., по отдельному графику Федерального казначейства
	Е.В. Журавлева
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

Открытие и ведение лицевых счетов
	Да

Обеспечено участие Управления в 10 АВКС ФК

	5
	Обеспечение участия  в  Всероссийском совещании по расходам
	Принято участие в Всероссийском совещании
	Принято участие в Всероссийском совещании
	да/нет
	да
	30 ноября 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим

Л.В. Семенова
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок не наступил

	6
	Направление письма клиентам об адресе расположения материалов Всероссийского совещания по расходам на Сайте ФК
	Письма направлены
	Письма направлены
	да/нет
	да
	10 декабря 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок не наступил

	Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

	1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

	1
	Обеспечение открытия лицевых счетов участникам и неучастникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям
	Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов участников и  неучастников бюджетного процесса
	Лицевые счета открыты
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п. 4
	Открытие и ведение лицевых счетов
	Да

Открыто 5334 лицевых счетов

	2
	Учет операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, неучастников бюджетного процесса
	Проведение операций со средствами бюджетов субъекта Российской Федерации и бюджета муниципальных образований, неучастников бюджетного процесса
	качественное проведение кассовых операций
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко Т.Н. Макридина
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение кассовых операций на лицевых счетах клиентов

	3
	Мониторинг кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.12.2011  № 616 «О предоставлении информации о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также о количестве лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в органах Федерального казначейства»
	Информирование руководителя Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	информации
	шт.
	2
	январь 2013 г.,
июль 2013 г.
	О.В. Горбаченко Т.Н. Макридина
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	1
В Федеральное казначейство направлена информация от  18.01.2013 

№ 34-05-43/5-170

	4
	Активизация работы по изменению порядка кассового обслуживания с лицевыми счетами участников и неучастников бюджетного процесса областного и местных бюджетов
	Обеспечение кассового облуживания исполнения бюджета Иркутской области и бюджетов муниципальных образований с открытием лицевых счетов в Управлении
	Открытые  лицевые счета
	Да/нет
	да
	По мере принятия решений

муниципальными образованиями
	О.В. Горбаченко

Начальники  территориальных отделов Управления
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да 
Переведено на полное кассовое обслуживание: 

с 01.01.2013 – 1 муниципальное образование в Нижнеудинском районе;

с 01.02.2013 – 1 муниципальное образование в Шелеховском районе;

с 01.04.2013 – 8 муниципальных образований в Чунском районе

	2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	1
	Учет поступлений по соответствующим кодам бюджетной классификации РФ и осуществление перечислений поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ
	Осуществление учета поступлений по соответствующим кодам бюджетной классификации РФ и осуществление перечисления поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ
	качественное проведение операций
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п. 4
	Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Да

Обеспечено качественное проведение операций по учету поступлений и перечисление их в бюджеты

	2
	Обеспечение соблюдения нормативов распределения поступлений по  счету Управления №  40101 между бюджетами бюджетной системы РФ на территории Иркутской области
	Исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03.12.2012 N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", регионального бюджетного законодательства и решений представительных органов местного самоуправления, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	качественное проведение операций
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п. 4
	Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	Да

Обеспечено соблюдение нормативов

распределения

	3
	Обеспечение достоверного и своевременного предоставления информации администраторам доходов и другим заинтересованным пользователям
	Достоверное и своевременное предоставление информации
	качественное предоставление информации
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п. 4
	Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Да

Обеспечено своевременно качественное предоставление информации 

	3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Да

	1
	Обеспечение ведения Сводного реестра участников бюджетного процесса федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по ведению Сводного реестра
	Сводный реестр
	шт.
	По количеству включенных в Сводный реестр
	В течение 2013 г.
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета
	По состоянию на 01.07.2013 в Сводный реестр включен 251 участник бюджетного процесса

	2
	Доведение до участников бюджетного процесса бюджетных данных федерального бюджета и бюджета Союзного государства
	Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение бюджетных данных на лицевых счетах клиентах
	Лицевой счет
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета
	Да

Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение бюджетных данных на лицевых счетах клиентов

	3
	Проведение и учет кассовых операций со средствами федерального бюджета и бюджета Союзного государства
	Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение кассовых операций на лицевых счетах клиентах
	Лицевой счет
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета
	Да

Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение кассовых операций на лицевых счетах клиентов

	4
	Ведение лицевых счетов участников и нечастников бюджетного процесса
	Обеспечено качественное ведение лицевых счетов клиентов
	Лицевой счет
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета
	Да

Обеспечено качественное ведение лицевых счетов клиентов

	4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

	1
	Составление и представление отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Минфина России, Федерального казначейства
	Повышение качества исполнения государственной функции по формированию бюджетной отчетности
	Составляется и представляется бюджетная отчетность
	да/нет
	да
	в сроки, регламентированные ФК


	З.А. Макрицкая

Н.И.  Моисеева
	п. 4
	Составление и представление отчетности
	Да

Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 27.12.2012 № 487, указаниями Федерального казначейства


	5. Информационные технологии

	1
	Обеспечение штатной эксплуатации прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении
	Штатная эксплуатация прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления обеспечена
	Штатная эксплуатация прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении
	да/нет
	да
	в течение 2013 г.
	Е.В. Журавлева

И.И. Козлов
	п. 10
	Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Обеспечена штатная эксплуатация прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры

	2
	Обеспечение режима секретности и безопасности информации в Управлении
	Организация и обеспечение выполнения установленных в соответствии с действующим законодательством норм и требований по защите информации, в том числе ограниченного доступа
	Выполнение требований
	да/нет
	да
	в течение 2013 года
	З.А. Макрицкая

Н.М. Косарев
	п.10
	Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Требования выполнены

	7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства


Ведение бюджетной сметы, бюджетного, налогового и управленческого учета, формирование полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Управления

	
	Обеспечена реализация функции получателя бюджетных средств
	информация об имуществе, обязательствах, результатах исполнения бюджетной сметы формируется на счетах бухгалтерского учета
	да/нет
	да
	в течение 2013 г.
	Е.А. Константинова И.В. Самаруха
	п. 9
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Выполняется


	

	2
	Составление и представление бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Отчет сформирован и направлен в Федеральное казначейство своевременно
	Отчет сформирован и направлен в Федеральное казначейство
	да/нет
	да
	10.04.2013 10.07.2013 10.10.2013
	Е.А. Константинова И.В. Самаруха
	п. 9
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Бюджетная отчетность за 1-й квартал 2013 года сформирована и направлена в Федеральное казначейство 10.04.2013

	3
	Обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Эффективное использование бюджетных средств
	контракт
	шт. / млн.

рублей
	в соответствии с планом-графиком размещения заказов
	в течение 2013 г.
	Е.А. Константинова С.Ю. Дацко
	п. 9
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Заключено контрактов 128 шт. на сумму

46,4 млн. руб.

	4
	Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России
	Оптимизация недвижимого и движимого имущества Управления
	Соответствие нормам положенности
	да/нет
	да
	В течение 2013 года
	З.А.  Макрицкая

С.В. Суренков


	п. 9
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Передано 12 автомобилей в соответствии с распоряжением Территориального управления Росимущества по Иркутской области от 14.03.2013 № 85-и;  11 гаражей - распоряжением Территориального управления Росимущества по Иркутской области от 30.04.2013 № 128-и;

шлако-блочный гараж по адресу: Иркутская область, п. Мама - распоряжением Территориального управления Росимущества по Иркутской области от 04.02.2013 № 35-и

	8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

	1
	Использование  функциональных возможностей ППО СПТО по направлению оптимизации структуры и функций Управления
	Формирование специализированной отчетности в ППО СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Управления
	Отчетность формируется
	да/нет
	да
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева

М.А. Почунская
	п. 12
	Осуществление иных функций
	Да

Отчетность по основным показателям эффективности деятельности сформирована за январь, февраль, март, апрель, май, июнь

	2
	Обеспечение передачи достоверной оперативной информации по базовым показателям для ИАС КПЭ
	Наличие в ИАС КПЭ информация для аналитической поддержки
	Информация предоставляется
	да/нет
	да
	В течение 2013 года
	З.А. Макрицкая

М.А. Малышева

Н.И. Моисеева

М.А. Почунская
	п. 2
	Осуществление иных функций
	Да

Информация предоставляется в соответствии с графиком поступления данных, установленным Федеральным казначейством.
Мероприятия проводятся в соответствии с Технологическим регламентом «Формирование отчетов по кпэ, отчетов по мониторингу и отчетов по межведомственному взаимодействию»
и Приказом Управления от 13.04.2012 № 199, от 29.06.2012 № 455, от 19.04.2013 № 249

	3
	Регистрация участников  Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)
	Усовершенствование системы бюджетных платежей
	Своевременная регистрация участников (по полученным Заявкам)
	%
	100
	В течение 2013 года
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п. 3
	Осуществление иных функций
	Выполнено

Обеспечена регистрация 100% участников, предоставивших заявки

	4
	Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита
	Повышение качества контрольных мероприятий и повышение ответственности начальников всех структурных подразделений за результаты деятельности
	Качественное проведение контрольных мероприятий
	да/нет
	да
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева

Е.Г. Друсалевич
	п. 11
	Осуществление иных функций
	Да

С января 2013 г. Управлением внедрен механизм сбора информации от ТО о мероприятиях, проведенных в ходе подготовки к проверке

	5
	Ведение  Перечня государственных (муниципальных) учреждений, регистрация казенных, бюджетных и автономных учреждений на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях  (далее–ГМУ)
	Развитие официального сайта ГМУ (www.bus.qov.ru)
	Количество зарегистрированных участников сайта
	%
	100
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п.3
	Осуществление иных функций
	Выполнено

100%

	6
	Ведение Сводного перечня заказчиков
	Развитие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ (www.zakupki.qov.ru)
	Количество зарегистрированных участников  сайта
	%
	100
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п.3
	Осуществление иных функций
	Выполнено

100%

	7
	Оказание информационной поддержки заказчикам при работе с официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	Развитие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ (www.zakupki.qov.ru)
	Количество зарегистрированных участников  сайта
	%
	100
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п.3
	Осуществление иных функций
	Выполнено

100%

	8
	Обеспечение участия сотрудников Управления в повышении квалификации
	Обеспечено повышение квалификации
	Принято участие в повышении квалификации
	да/нет
	да
	В течение 2013 года
	Н.Н. Бутова
	п.15
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Выполнено:

Приняли участие в повышении квалификации – 31 государственный гражданский служащий

	9
	Правовое обеспечение деятельности Управления, в том числе отделов, созданных для осуществления полномочий Управления на  территории городов и районов Иркутской области
	Правовое обеспечение деятельности Управления и направление отчета в Федеральное казначейство
	Отчет
	Шт.
	2
	в течение 2013 г.,

25 января,

25 июля


	Е.Н. Коробка
	Х
	Осуществление иных функций
	Направлен отчет в Федеральное казначейство 

№ 34-13-09/10-435

от 24.01.2013

	10
	Представление в судах Российской Федерации на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации, в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным казначейством, интересов Федерального казначейства, а также интересов Управления
	Представление в судах Российской Федерации интересов Правительства Российской Федерации, Министерства финансов, Федерального казначейства и Управления,

направление отчетов в Министерство финансов Федеральное казначейство
	Отчет
	Шт.
	4
	в течение 2013 г.,

1 февраля и

15 июля,

25 января и

25 июля


	Е.Н. Коробка
	Х
	Осуществление иных функций
	Направлены отчеты:

- в Министерство финансов Российской Федерации

№ 34-13-09/12-985

от 01.02.2013;

- в Федеральное казначейство

№ 34-13-09/9-172

от 17.01.2013



	11
	Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне
	Обеспечена готовность Управления к функционированию в условиях мирного и военного времени
	Готовность к функционированию
	Да/нет
	да
	По отдельным планам
	В.В. Давыденко
	п.6
	Осуществление иных функций
	Отчет о выполнении планов мероприятий за 1 и 2 квартал утвержден  руководителем Управления 








