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                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН
    Руководителем Управления

    Федерального казначейства

    по Иркутской области

    Т.З. Кузнецовой
    «14»  января  2010 г. 
Отчет о выполнении Плана деятельности УФК по Иркутской области на 2009 год
по состоянию на 01.01.2010
	Мероприятие
	Цель, прогнозируемый результат
	Срок исполнения
	Ответствен-ные

исполнители
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	ЦЕЛЬ 1 «КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 1.1. «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по ведению сводного реестра участников бюджетного процесса Российской Федерации


	По мере утверждения администра-тивного  регламента Федерально-го казначейства


	Заместитель руководителя М.А. Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров Л.В. Семенова


	Административный регламент не поступил

	Мероприятие 2. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по доведению бюджетных данных при исполнении федерального бюджета


	По мере поступления        из Федерально-го казначейства


	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов

А.В. Кужим


	Административный регламент не поступил

	Задача 1.2 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета


	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса федерального уровня
	По мере поступления        из Федерально-го казначейства


	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов

А.В. Кужим
	Административный регламент не поступил

	Задача 1.3 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых выплатах из бюджета»

	Мероприятие 1. Размещение сводной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Размещение отчетности на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление)
	Ежемесячно
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер Н.И. Моисеева 
	Выполнено в соответствии с приказом Управления от 08.10.2008 № 240 (в редакции приказов Управления от 20.02.2009 № 52, от 04.05.2009 № 117)

	Мероприятие 2. Представление сводной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 13.11.2008 № 128н и указаниями Федерального казначейства
	Представление отчетности в Министерство финансов Иркутской области
	Ежемесячно
	
	Выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, приказом Федерального казначейства от 07.09.2009 № 178, в сроки, определенные Федеральным казначейством

	Задача 1.4 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Мероприятие 1.  Внедрение  изменений и дополнений к  административному регламенту Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов
	Обеспечение учета государственных контрактов, информирование заинтересованных пользователей о размещаемых государственных заказах, обеспечение оперативности предоставляемой информации о размещаемых заказах
	По мере утверждения изменений и дополнений к администра-тивному регламенту Федерально-го казначейства
	Заместитель руководителя М.А.
Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров Л.В. Семенова


	Административный регламент не поступил.
В соответствии с указаниями Федерального казначейства,  Управление федерального казначейства по Иркутской области участвовало в обсуждении проекта АР по ГК:

Письмо от 15.06.2009 № 15-11/5950;

Письмо от 17.07.2009 №15-11/7325;           Письмо от 10.08.2009 № 15-11/8255

	ЦЕЛЬ 2 «ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Составление и представление сводной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 13.11.2008 № 128н и указаниями Федерального казначейства
	
	
	 
	

	- оперативной
	Представление отчетности в Федеральное казначейство
	Ежедневно,

еженедельно
	Заместитель руководителя

З.А.  Макрицкая

Начальник отдела

– главный бухгалтер Н.И. Моисеева
	Выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, приказом Федерального казначейства от
07.09.2009 № 178, письмами Федерального казначейства от 31.12.2008 № 42-7.1-15/2.6-651, от 01.04.2009 № 42-7.4-05/2.6-183, в сроки, определенные Федеральным казначейством

	- ежемесячной
	
	Ежемесячно
	
	Выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, приказом Федерального казначейства от 07.09.2009 № 178, в сроки, определенные Федеральным казначейством

	- годовой
	
	Февраль-март
	
	Выполнено в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2008 № 340. По результатам сдачи получены письма Федерального казначейства от 11.03.2009 № 42-2.6-10/130, от 02.06.2009 № 42-7.4-05/2.6-303.

	Мероприятие 2. Прием и согласование отчетности администраторам доходов, получателям бюджетных средств в соответствии с требованиями Федерального казначейства
	Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета ф.0503127, ф.0503137
	По мере обращения получателей бюджетных средств федерально-го бюджета
	
	Выполнено в соответствии с требованиями Федерального казначейства

	ЦЕЛЬ 3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
	Повышение качества исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	По мере поступления из Федерально-го казначейства


	Заместитель руководителя
М.А. Малышева


Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова


	Административный регламент из Федерального казначейства не поступал (получен проект Административного регламента, внесены предложения, отправлены в Федеральное казначейство письмом Управления от 25.09.2009 № 02-37/10077)


Мероприятие 2. Обеспечение соблюдения нормативов распределения поступлений по  счету Управления №  40101 между бюджетами бюджетной системы РФ на территории Иркутской области


Ежедневно, ежемесячно 

в течение года


М.А.


Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова

	
	Выполнено:

1. Проведение ежедневного анализа нормативов отчислений по учетным регистрам операционного дня (формы по КФД 0531458, 0531464, 0531468, 0531469).

2. Проведение ежедневного анализа в автоматизированном режиме фактически перечисленных поступлений в бюджеты и сумм, подлежащих перечислению в соответствии с нормативами отчислений.
3. Проведение ежемесячного анализа данных Отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (форма по КФД 0503153) на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009, 01.07.2009, 01.08.2009, 01.09.2009, 01.10.2009, 01.11.2009, 01.12.2009. 

4.Составление ежемесячных Справок о нормативах отчислений в федеральный бюджет, регулирующих налогов и сборов по состоянию на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009, 01.07.2009, 01.08.2009, 01.09.2009, 01.10.2009, 01.11.2009, 01.12.2009.

	Мероприятие 3. Информационное взаимодействие с администраторами доходов и другими заинтересованными пользователями


	Обеспечение достоверного и своевременного предоставления информации администраторам доходов и другим заинтересованным пользователям
	Ежедневно, ежемесячно, в течение года


	Заместитель руководителя
М.А. Малышева


Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова


	Выполнено:

1. Ежедневное предоставление администраторам доходов документов о проведенных операциях по учету поступлений в бюджет

2. Ежедневное предоставление финансовым органам Справок о перечисленных поступлениях в бюджет (форма по КФД 0531467) и Реестров перечисленных поступлений (форма по КФД 0531465)
3. Ежедневное предоставление ГВФ Реестров перечисленных поступлений (форма по КФД 0531465) и Выписок из сводного реестра поступлений и выбытий(форма по КФД 0531472)

4. Ежемесячная сверка о перечисленных поступлениях в бюджеты ГВФ.

	Мероприятие 4. Анализ межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации и принятие мер по ее устранению
	Предупреждение межбюджетной задолженности в отчетности Управления и финансовых органов Иркутской области
	Ежемесячно


	Заместитель руководителя
М.А. Малышева

Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова
	Выполнено:

1. Составление ежемесячных Справок о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009, 01.07.2009, 01.08.2009, 01.09.2009, 01.10.2009, 01.11.2009, 01.12.2009.
2. Проведение анализа 

данных Отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (форма по КФД 0503153) на 01.02.2009, 01.03.2009, 01.04.2009, 01.05.2009, 01.06.2009, 01.07.2009, 01.08.2009, 01.09.2009, 01.10.2009, 01.11.2009, 01.12.2009.

	ЦЕЛЬ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

	Задача 4.1 «Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Мероприятие 1. Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.


	Повышение качества исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.
	29.01.2009


	Заместители руководителя

О.В. Горбаченко, М.А. Малышева,

С.А. Володин

Начальник юридического отдела

Е.Н. Коробка,

начальник административного отдела

С.В. Суренков, начальник

отдела расходов

А.В. Кужим, начальник отдела кассового обслуживания и исполнения бюджетов

Т.Н. Макридина
	Выполнено:

1. Административный регламент внедрен с 29.01.2009.

2. В Федеральное казначейство направлен отчет о внедрении Административного регламента  (письмо от 01.04.2009

№ 01-08/3112).

3. Выполнен  План мероприятий, утвержденный руководителем Управления 10.02.2009


	Мероприятие 2. Составление  и анализ отчетности по предъявленным в органы Федерального казначейства Иркутской области исполнительным документам по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.


	Представление ежеквартального сводного отчета в Федеральное казначейство.


	10-й календарный день месяца, следующего за отчетным кварталом
	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов

А.В. Кужим,

начальник отдела кассового обслуживания и исполнения бюджетов                                         Т.Н. Макридина
	Выполнено:

Своевременно направлены в Федеральное казначейство отчеты:

- за 1 кв.2009 г. от 09.04.2009 № 04-12/3395; 
- за 2 кв.2009 г.  от 09.07.2009 N 04-12/6970;
- за 3 кв.2009 г. от 09.10.2009 N 04-12/10585.

По отчетности за 2009 год срок не наступил (срок ФК - 20.01.2010).



	5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

	Задача 5.1. «Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Подключение Управления по Иркутской области к системе банковских электронных срочных платежей  Банка России (БЭСП)


	Ускорение осуществления платежей


	Июль 2009
	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник операционного отдела

Л.О Потапова
	Выполнено:
C 01.12.2009 в соответствии с письмом Федерального казначейства от 09.11.2009 № 42-7.4-05/3.2-643

	Мероприятие 2. Составление Сведений об объемах средств, перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета и их структурных (обособленных) подразделений 
	Представление сводного отчета в Федеральное казначейство за 6, 9, 12 месяцев 2009 года.


	В сроки установлен-ные Федераль-ным казначейст-вом


	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов  А.В. Кужим


	Выполнено:

Своевременно направлены в Федеральное казначейства отчеты по ф.638 в электронном виде:

-по состоянию на 01.04.2009 - 24.04.2009; 
- по состоянию на 01.07.2009 - 24.07.2009;
- по состоянию на 01.10.2009 – 20.10.2009.

По отчету (ф. 638) на 01.01.2010 – срок не наступил (срок ФК – до 02.02.2010).

	Задача 5.2 «Мониторинг функциональной деятельности Управления»

	Мероприятие 1. Проведение мониторинга эффективности и результативности ведомствен-ного контроля
	Выявление казначейских (операционных) рисков и разработка мероприятий, направленных на недопу-щение нарушений и недостатков в деятель-ности органов Федераль-ного казначейства Иркутской области
	Постоянно


	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела внутреннего контроля

Е.Г. Друсалевич
	Выполнено:

Итоги всех проверок деятельности отделов и Отделений рассматриваются на Контрольном Совете Управления (на 01.01.2010 проведено 16 заседаний). По итогам рассмотрения результатов проверок принимаются соответствующие решения по проведению мероприятий, направленных на устранение нарушений и недопущение их в дальнейшем.

Перечень вопросов проверки по осуществлению контроля операционного дня перерабатывается в течение года с учетом актуальности и значимости проверяемых вопросов.

Итоги контроля операционного дня еженедельно и ежемесячно доводятся до сведения руководства Управления.

Отраслевые отделы Управления анализируют установленные нарушения (замечания) и принимают меры по их устранению.

	Мероприятие 2. Разработка порядка формиро-вания показателей оценки результативности деятельности Отделений и отделов Управления 
	Ежемесячное формиро-вание показателей оценки результативности деятель-ности Отделений и отделов Управления. Анализ полученных результатов, принятие превентивных мер, улучшение качества деятельности
	По получению аналогичного порядка из Федерально-го казначей-ства


	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела внутреннего контроля

Е.Г. Друсалевич
	Выполнено:

Разработаны и утверждены приказом Управления от 19.11.2009 № 351 Показатели оценки результативности деятельности Отделения

и Порядок формирования показателей оценки результативности деятельности Отделения.

Ежемесячно подводятся итоги по показателям оценки результативности деятельности Отделений и отделов Управления и рассматриваются на коллегии Управления.

Ежемесячно составляется рейтинг Отделений и размещается на сайте Управления.

По итогам полугодия и года отмечены стабильно работающие Отделения.

	Задача 5.3 «Развитие электронного документооборота Федерального казначейства с другими участниками бюджетного процесса»

	Мероприятие 1.  Внедрение СЭД Федерального казначейства с клиентами Управления и Отделений
	Внедрение автоматизированных рабочих мест СЭД Федерального казначейства согласно заключенным в 2009 году договорам об обмене электронными документами


	Декабрь

2009 года
	Заместитель руководителя С.А. Володин

 Начальник отдела информационных технологий  И.И. Козлов, 

начальник отдела режима секретности и безопасности информации  

Н.М. Косарев


	Выполнено:

1. Всего установлено АРМ СЭД – 401, 

в том числе:

АП ФБ – 25;

АП СФ – 275;

АП МО – 69;

ПБС ФБ – 14;

ПБС СФ   -2;

ПБС МБ – 16.

2. На 01.01.2010 Управлением заключено 2028 договоров об обмене электронными документами. За 2009 год заключено 398 договоров. В том числе за все время перезаключено 69 договоров, расторгнуто 12 договоров. Общее количество действующих договоров – 1947.

	Задача 5.4. «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской Федерации»

	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства 

	Мероприятие 1. Организация работ по подготовке к установке серверных комплек-сов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычис-лительной инфраструктуры АС ФК в Управление (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Подготовка помещений, приемка работ по установке и вводу в эксплуатацию серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК в Управление (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Декабрь

2009 года
	Заместитель руководителя 

С.А. Володин

Начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов, 

начальник отдела РСиБИ Н.М. Косарев
	Выполнено:

На 01.01.2010 в помещении серверной закрытого контура установлено оборудование ЗК АСФК. Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования ЗК АСФК приняты 10.12.2009.



	Мероприятие 2. Организация работ по обучению функциональных специалистов органов Федерального казначейства методической базе
	Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства методической базе (80 %)
	01.12.2009
	Заместитель руководителя

С.А. Володин

Начальник отдела кадров

Н.Н. Бутова,

начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	В связи с отменой внедрения АСФК на базе Управления, обучение специалистов отменено.

	Мероприятие 3. Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства и по обучению IT специалистов органов Федерального казначейства
	Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства

(60 УФК)
	01.12.2009
	Заместитель руководителя

С.А. Володин

Начальник отдела кадров Н.Н. Бутова, начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Выполнено: обучено 107 специалистов Управления и Отделений.

	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства

	Мероприятие 1. Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации Управления 
	Создание СИО на объектах информатизации Управления в соответствии с графиком, утвержденным Федеральным казначейством
	Декабрь 2009 года
	Заместитель руководителя 

С.А. Володин

Начальник административного отдела 

С.В. Суренков, 

начальник отдела информационных технологий 

И.И. Козлов, 

начальник отдела режима секретности и безопасности информации 

Н.М. Косарев 
	Выполнено:

Введены в эксплуатацию СИО:

- объект 3401 (Фурье, 2Б) с 18.07.2008 г.;

- объект 3402 (Фурье, 1) с 18.12.2009 г.

	Мероприятие 2. Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации отделений Управления
	Создание СИО на объектах информатизации отделений Управления  в соответствии с графиком, утвержденным Федеральным казначейством
	Декабрь 2009 года
	Заместитель руководителя 

С.А. Володин

Начальник административного отдела 

С.В. Суренков, 

начальник отдела информационных технологий  

И.И. Козлов,

начальник отдела режима секретности и безопасности информации 

Н.М. Косарев 
	Выполнено частично:

Из 34 объектов уровня ОФК выполнены работы на 32 объектах, 

не выполнены работы на 2 объектах:

- объект 3429 (ОФК по г. Иркутску) ведутся монтажные работы;

- объект 3422 (ОФК по г. Ангарску) работы не начинались.

	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства
	
	
	

	Мероприятие 1. Приемка работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС Управления
	Подключение к ВТС Управления
	01.05.2009
	Заместитель руководителя

С.А. Володин

Начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Выполнено:

Работы по ВТС проводятся централизовано. Элемент ВТС Управления внедрен 28.09.2009

	Мероприятие 2. Приемка работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС в отделениях Управления
	Подключение к ВТС 100% Элементов ВТС на территории Иркутской области
	01.12.2009
	Заместитель руководителя

С.А. Володин

Начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Выполнено частично:

Работы по ВТС проводятся централизовано.

На 01.01.2010 проведены работы по подключению 33 отделений. В связи с невозможностью доставки Исполнятелем оборудования к месту установки не смонтировано ВТС в  отделениях по Бодайбинскому, Мамско-Чуйскому и Катангскому районам.  

	Задача 5.5. «Мероприятия, проводимые в Управлении Федерального казначейства по реализации  задач мобилизационной подготовки и гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
	
	
	

	Мероприятие 1. Подготовка процесса управления деятельностью Управления Федерального казначейства по Иркутской области  с резервного  пункта управления
	Исполнение мероприятий плана перевода
	2009 год
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны

В.В. Давыденко
	Выполнено:

Разработаны, утверждены  и уточнены  мобилизационные документы  Управления и Отделений

	Мероприятие 2. Проведение мероприятий по подготовке к защите и по защите Управления Федерального казначейства по Иркутской области и его Отделений от возможных воздействий  неблагоприятных факторов природного и техногенного характера
	Выполнение мероприятий  плана ГО и ЧС Управления 
	2009 год
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны 

В.В. Давыденко
	Выполнено:

В соответствии с  планом  основных мероприятий по вопросам  гражданской обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций Управления  на 2009 год выполнены  учебные, тренировочные      и контрольные мероприятия 


17
3

