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Отчет о выполнении Плана мероприятий Управления Федерального казначейства по Иркутской области по реализации стратегических целей и задач на 2009-2011 годы 
по состоянию на 31.01.2010 
	№ п/п
	Стратегическая цель
	Результат на 01.01.2011
	Мероприятия, реализуемые Управлением Федерального казначейства по Иркутской области

	
	
	
	2009

	
	
	
	Основные мероприятия
	Порядок реализации
	Срок исполнения
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Совершенствование системы бюджетных платежей
	Совершенствование системы управления средствами на едином счете федерального бюджета в условиях функционирования системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Ускорение платежей в системе Федерального казначейства
	Внесение предложений к нормативным правовым актам по управлению операциями на едином казначейском счете в условиях функционирования системы БЭСП

(отв. – О.В., Горбаченко, С.А. Володин, М.А. Малышева)
	Направление в Федеральное казначейство предложений по внесению изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета»

 (отв. – А.В.  Кужим, Л.О. Потапова, Н.Ф. Иванова)
	Июль
	Письмом УФК по Иркутской области от 03.06.2009 №02-37/5542 в Федеральное казначейство направлены предложения по внесению изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 №44

	
	
	
	
	Внедрение в промышленную эксплуатацию  прикладного программного обеспечения в целях реализации приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 №44» 

(отв. – И.И. Козлов)
	По получении указаний Федерального казначейства
	Выполнено

	
	
	
	
	Внесение изменений в Приказ Управления Федерального казначейства по Иркутской области «Об утверждении документооборота Управления Федерального казначейства по Иркутской области»  и Порядок работы отраслевых отделов Управления Федерального казначейства по Иркутской области при обеспечении средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета, утвержденный приказом Управления Федерального казначейства по Иркутской области от 27.04.2006 № 56 «а» (в редакции приказа от 25.07.2006 №115«а»)

(отв. – Л.О. Потапова)
	После внесения изменений  в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 №44  
	На основании приказа Федерального казначейства от 14.09.2009 № 209 «О признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» утверждены Приказы УФК по Иркутской области «О признании утратившим силу приказа УФК по Иркутской области от 27.04.2006 № 56 «а» от 02.10.2009 № 295; «Об утверждении документооборота УФК по Иркутской области» от 05.11.2009 № 341

	
	
	
	
	Внедрение приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета» 

(отв. -    А.В. Кужим)
	По получении  приказа из Федерального казначейства
	Указаний Федерального казначейства не поступало


	
	
	
	
	Внедрение в промышленную эксплуатацию  доработанного прикладного программного обеспечения в части реализации порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета и организации работы по нему

(отв. – И.И. Козлов)
	По получении указаний Федерального казначейства
	Указаний Федерального казначейства не поступало

	
	
	
	Подключение Управления Федерального казначейства по Иркутской области к системе БЭСП

(отв. – О.В. Горбаченко, С.А. Володин, З.А. Макрицкая)
	Заключение дополнительных соглашений к договорам банковского счета и договорам электронного обмена между Управлением Федерального казначейства по Иркутской области и ГУ Банка России по Иркутской области и внесение в них соответствующих изменений

(отв. – Н.И. Моисеева)
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	Последние дополнительные соглашения заключены в декабре 2008 года. Дополнительных указаний Федерального казначейства не поступало

	
	
	
	
	Согласование с ГУ Банка России по Иркутской области вопросов функционирования системы БЭСП

(отв. –   И.И.Козлов, Н.М.Косарев, Л.О.Потапова, Н.И. Моисеева)


	По мере необходимости
	В связи с указаниями Федерального казначейства о внедрении системы БЭСП с 01.12.2009, проведен тестовый обмен электронными документами с ГУ Банка России по Иркутской области по системе БЭСП,  в период с 25.11.2009  по 27.11.2009

	
	
	
	
	Участие в проведении Федеральным казначейством эксперимента по отработке механизма осуществления платежей между счетами Управления Федерального казначейства по Иркутской области, открытыми на балансовых счетах 40101 и 40105, и счетом Федерального казначейства 40105 с использованием системы БЭСП

(отв. –  Л.О.Потапова,  Н.Ф. Иванова)
	По мере получения указаний Федерального казначейства 

(II полугодие)
	30.09.2009 представлена в Федеральное казначейство Заявка на подкрепление балансового счета № 40105 УФК по Иркутской области (ф.932) в порядке тестового обмена для отработки технологии использования системы БЭСП; получены средства  по расчетному документу с видом платежа «срочно»

Тестирование осуществлялось в соответствии с письмом Федерального казначейства от 09.11.2009 №42-7.4-05/3.2-643

	
	
	
	
	Внедрение системы БЭСП в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области

(отв. – И.И.Козлов, Н.М.Косарев, Л.О.Потапова)


	По  получении указаний Федерального казначейства
	Настроено и  проведено тестирование ПО АРМ КБР для работы в системе БЭСП, с 01.12.09 введено в постоянную эксплуатацию.

Исполнено, в соответствии с письмом Федерального казначейства от 09.11.2009 № 42-7.4-05/3.2-643 с 01.12.2009 в части перечисления средств, подлежащих зачислению в федеральный бюджет со счета № 40101, на счет открытый Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105

	
	
	
	
	Внедрение в промышленную эксплуатацию  доработанного прикладного программного обеспечения в части обеспечения возможности работы в системе БЭСП с формированием платежных поручений с видом платежа «срочно»

(отв. –  И.И. Козлов)
	По получении указаний Федерального казначейства
	Выполнено

	
	
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления. Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег
	Реализация оптимального варианта обеспечения Управлением Федерального казначейства по Иркутской области получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием банковских карт

(отв. – О.В. Горбаченко)
	Проведение разъяснительной и пропагандистской работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов путем применения банковских карт, в том числе для осуществления хозяйственных расходов получателей средств через банковские карты физических лиц 

(отв. -  А.В. Кужим)
	По получении указаний Федерального казначейства
	В целях проведения разъяснительной работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов путем применения банковских карт направлено письмо в адрес участников бюджетного процесса от 21.08.2009 N04-46/8724. Указаний Федерального казначейства не поступало


	2
	Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов
	Пользователям предоставляется необходимая информация
	Внедрение приказа Федерального казначейства, регламентирующего порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям

(отв. – З.А. Макрицкая)


	Предоставление пользователям необходимой информации в соответствии с приказом Федерального казначейства, регламентирующего порядок предоставления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям

(отв. – Н.И. Моисеева)


	По получении приказа Федерального казначейства
	Приказ Федерального казначейства, регламентирующий порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям  не поступал

	
	
	Модернизация официального Интернет сайта Управления Федерального казначейства по Иркутской области
	Приведение содержания официального Интернет сайта Управления Федерального казначейства по Иркутской области в соответствие с  требованиями Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и указаниями Федерального казначейства

(отв. – С.А. Володин)
	Поддержание официального Интернет сайта Управления Федерального казначейства по Иркутской области в актуальном состоянии 

(отв. – А.В. Окладникова, С.В. Суренков)
	По получении указаний Федерального казначейства
	Исполняется в текущем рабочем режиме согласно указаний Федерального казначейства от 21.09.2009 № 42-7.4-05/75-547,  от 17.12.2009 № 42-7.4-05/7.5-729, от 23.12.2009 № 42-7.4-05/4.4-746

	3
	«Электронное казначейство»
	Внедрен электронный документооборот с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) со всеми участниками бюджетного процесса, имеющими техническую 

возможность, а также в системе Федерального казначейства
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами Федерального казначейства на территории Иркутской области

(отв. – С.А. Володин)


	Внедрение АРМ СЭД согласно плана на 2009 год

(отв. – И.И. Козлов)
	Январь-декабрь
	Внедрено 401 АРМ СЭД
(по состоянию на 31.12.2009  - 99%; по состоянию на 25.01.2010 – 93%, в результате открытия в начале 2010 года лицевых счетов получателей бюджетных средств областного и местного бюджета) 

	
	
	
	
	Представление данных в Федеральное казначейство о ходе исполнения плана по установке АРМ СЭД в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области и всех подведомственных отделениях Управления Федерального казначейства по Иркутской области в 2009 году и предложений на 2010 год

(отв. – И.И. Козлов)
	Ноябрь
	В соответствии с запросом Федерального казначейства от 19.01.2010 № 42-7.4-05/10.1-29 срок представления данных  о ходе исполнения плана по установке АРМ СЭД в УФК по Иркутской области и всех подведомственных отделениях 01.02.2010

	
	
	
	Обеспечение передачи отчетности Управления Федерального казначейства по Иркутской области в электронном виде

(отв. – С.А. Володин, З.А. Макрицкая)
	Обеспечение передачи отчетности в Федеральное казначейство в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП)

(отв. –  И.И. Козлов, Н.И. Моисеева)


	По получении указаний Федерального казначейства
	Отчетность в Федеральное казначейство с 01.07.2009 передается посредством ППО «СЭД» с ЭЦП руководителя (заместителя руководителя) и главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) в соответствии с указаниями Федерального казначейства, доведенными письмом от 26.06.2009 № 42-7.4-05/10.6-369

	
	
	
	Проведение эксперимента по обеспечению учета и передачи заинтересованным пользователям персонифицированной информации о платежах физических лиц в электронном виде

(отв. – М.А. Малышева,  С.А. Володин)
	Проведение совещаний с кредитными организациями, администраторами доходов, внесение предложений к требованиям к форматам обмена информацией между кредитными организациями, территориальными органами Федерального казначейства, администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(отв. – Н.Ф. Иванова)
	По мере необходимости

 (январь-декабрь)


	1) 17.06.2009 года проведено рабочее совещание с участием Байкальского банка Сбербанка России, УФНС по Иркутской области и ОПФР по Иркутской области на тему: «Внедрение биллинговой технологии на территории Иркутской области».
2) 31.07.2009 года утвержден план мероприятий по организации электронного документооборота во исполнение указаний Федерального казначейства от 05.08.2009 №42-7.4-05/5.2-463, в соответствии с которым:
- 14.08.2009 года направлены обращения наиболее значимым администраторам доходов бюджетов о переходе на электронный документооборот (в ГУВД №02-40/8480, УФМС №02-40/8479, Управление Минюста №02-40/8474, УФРС №02-40/8473, УФНС №02-42/8477);

- направлен запрос от 25.08.2009 №02-45/8882 в Байкальский банк Сбербанка России о предоставлении перечня администраторов доходов бюджетов, имеющих значительный объем платежей в бюджетную систему от физических лиц

3) 25.08.2009 года в УФК по Иркутской области проведен семинар с Главными администраторами доходов областного бюджета, на котором даны рекомендации по заключению договоров с кредитными организациями о передаче электронных реестров платежей физических лиц

4) 11.12.2009 в УФК по Иркутской области проведено совещание между с представителями Государственного учреждения - Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по вопросу обмена информацией в электроном виде;
5) 24.12.2009 года в УФК по Иркутской области проведено совещание с представителями Байкальского Банка Сбербанка Российской Федерации, Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по Иркутской области, Главного управления внутренних дел по Иркутской области и Управления Федерального казначейства по Иркутской на тему: «Отдельные вопросы по взаимодействию между кредитными организациями и администраторами поступлений при внедрении электронного документооборота» 

	
	
	
	
	Внедрение в промышленную эксплуатацию  доработанного прикладного программного обеспечения для обеспечения учета и передачи заинтересованным пользователям персонифицированной информации о платежах физических лиц в электронном виде

(отв. – И.И. Козлов)
	При поступлении программного обеспечения
	ППО для обеспечения учета и передачи заинтересованным пользователям персонифицированной информации о платежах физических лиц в электронном виде не поступало

	4
	Разработка и внедрение административных регламентов
	Административные регламенты утверждены и применяются Управлением Федерального казначейства по Иркутской области и его отделениями
	Участие в обсуждении проектов административных регламентов Федерального казначейства

(отв.- О.В. Горбаченко, М.А. Малышева)


	Направление в Федеральное казначейство предложений к проекту административного регламента Федерального казначейства по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов  доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита  федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета

(отв.-  Л.В. Семенова)

	В соответствии с указаниями Федерального казначейства 
	Письмом УФК по Иркутской области от 14.10.2009 № 15-11/10752 направлены предложения и замечания к проекту Административного регламента Федерального казначейства по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов  доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита  федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета

	
	
	
	
	Направление в Федеральное казначейство предложений к проекту административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами

(отв.-  Л.В. Семенова)

	
	Письмом УФК по Иркутской области от 01.10.2009  № 15-11/10278 направлены предложения и замечания к проекту Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами

	
	
	
	
	Направление в Федеральное казначейство предложений к проекту административного регламента Федерального казначейства по доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета

(отв.-  А.В. Кужим)

	В соответствии с указаниями Федерального казначейства 
	Проект административного регламента Федерального казначейства по доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета не поступал

	
	
	
	
	Направление в Федеральное казначейство предложений к проекту административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

(отв.-  Н.Ф. Иванова)

	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	Письмом УФК по Иркутской области от 25.09.2009 №02-37/10077 направлены предложения к проекту административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	
	
	
	
	Направление в Федеральное казначейство предложений к проекту административного регламента Федерального казначейства по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета

(отв.-  А.В. Кужим)

	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	Проект административного регламента Федерального казначейства по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета не поступал

	
	
	
	Внедрение Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н

(отв. – О.В. Горбаченко, М.А. Малышева, С.А. Володин)
	Исполнение  приказа Федерального казначейства «О порядке организации работы по размещению территориальными органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства»

(отв. - Е.Н. Коробка,  А.В. Кужим, Т.Н. Макридина, Л.В. Семенова, С.В. Суренков)

	По мере поступления приказа из Федерального казначейства
	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.04.2009 №93 «О порядке организации работы по размещению территориальными органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства» изменения в список получателей средств бюджетов бюджетной системы РФ (открытая часть), вносятся  по мере представления информации об открытии (переоформлении, закрытии) лицевых счетов с кодом (03) не позднее дня, следующего за днем  поступления информации о данных изменениях, путем формирования и направления Заявок на размещение информации  на сайте УФК по Иркутской области

	
	
	
	Подготовка предложений по внесению изменений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов

(отв.-  М.А. Малышева)
	Направление в Федеральное казначейство предложений по внесению изменений в административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов

(отв.-  Л.В. Семенова)

	Июль
	Письмами УФК по Иркутской области от 15.06.2009 № 15-11/5950; от 17.07.2009 № 15-11/7325; от 10.08.2009 № 15-11/8255 направлены предложения и замечания  к проекту Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов
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	Завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»


	Успешное завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
	Подготовка к переходу на работу в автоматизированной системе Федерального казначейства (АСФК) на территории Иркутской области с 01.01.2010

(отв.  – С.А. Володин)
	Прием работ по монтажу серверного оборудования АСФК

(отв.  – И.И. Козлов)
	Декабрь
	Комплекс серверного оборудования АС ФК установлен. Акт приемо-сдаточных испытаний аппаратно-программного комплекса от 09.12.2009

	
	
	
	
	Прием работ по внедрению АСФК на территории Иркутской области

(отв.  –  И.И. Козлов)

	Декабрь


	Указаний Федерального казначейства о внедрении АСФК на территории Иркутской области  не поступало

	
	
	
	Обучение специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области

(отв. –  С.А. Володин)


	Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области

(отв.  –  И.И. Козлов)

	Июнь - август


	Работы выполнены в полном объеме: обучено 107 специалистов УФК по Иркутской области  и  его территориальных отделений

	
	
	
	Организация работ по созданию систем инженерного обеспечения на объектах информатизации территориальных органов Федерального казначейства (СИО)

(отв. – С.А. Володин)
	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации Управления Федерального казначейства по Иркутской области

(отв.  – С.В. Суренков) 


	В соответствии с графиком выполнения работ
	Выполнено 18.12.2009:

 Объект 3401 (Фурье, 2Б):

- работы завершены. Объект сдан. 

Объект 3401 (Фурье, 1):   

- работы завершены. Объект сдан.

	
	
	
	
	
	
	Из 34 объектов уровня ОФК работы завершены на 32 объектах, не выполнены работы на 2 объектах:

- 3422 (ОФК по г. Ангарску)

- 3429 (ОФК по г. Иркутску)

	
	
	
	
	Организация работ по созданию СИО на объектах отделений Управления Федерального казначейства по Иркутской области

(отв.  – С.В. Суренков)
	
	

	
	
	
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС) на территории Иркутской области

(отв. – С.А. Володин)
	Прием в эксплуатацию элементов ВТС Управления Федерального казначейства по Иркутской области

(отв.  –  И.И. Козлов)

	Декабрь
	Работы по пусконаладке элемента ВТС в УФК по Иркутской области проведены 25.09.2009, проведено тестирование элемента ВТС, подписаны документов по установке элемента ВТС.
Работы по ВТС проводятся централизовано


	
	
	
	
	Прием в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях Управления Федерального казначейства по Иркутской области

(отв.  –  И.И. Козлов)

	Декабрь
	На 01.01.2010 проведены работы по подключению 33 отделений. В связи с невозможностью доставки Исполнителем оборудования к месту установки не смонтировано ВТС в  отделениях по Бодайбинскому, Мамско-Чуйскому и Катангскому районам.  
Работы по ВТС проводятся централизовано

	6
	Концепция безопасности казначейской системы
	Концепция безопасности Казначейства России утверждена и доведена  на исполнение в Управление Федерального казначейства по Иркутской области
	Исполнение Концепции безопасности Казначейства России 

(отв. – С.А. Володин)
	Внедрение Концепции безопасности казначейства России в Иркутской области

(отв. – Н.М. Косарев)
	По получении указаний Федерального казначейства
	Указаний Федерального казначейства по исполнению Концепции безопасности Казначейства России не поступало
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	Технологическая регламентация


	Внедрены технологические регламенты. Внедрены регламенты по обслуживанию оборудования. Построена система учета ресурсов при работе в режиме внедренных технологических регламентов


	Внедрение процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией на территории Иркутской области

(отв. – С.А. Володин)

	В соответствии с методическими указаниями Федерального казначейства

(отв.  –  И.И. Козлов)

	Июль – август


	Методические указания Федерального казначейства о внедрении процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией на территории Иркутской области не поступали
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	Управленческий учет по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Внедрена система управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Подготовка к внедрению системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство».

(отв. – Т.З. Кузнецова)
	Изучение нормативных документов

(отв. – Е.А.Константинова, Отделения Управления Федерального казначейство  по Иркутской области)
	В течение года
	В течение 2009 года изучены приказы Федерального казначейства от 08.04.2009 № 78 и 79, от 11.11.2009 № 259 и 259.

	
	
	
	
	Распределение утвержденной штатной численности между ведомственными целевыми программами Федерального казначейства в соответствии с должностными регламентами сотрудников  

(отв. – Е.А.Константинова, Отделения Управления Федерального казначейства  по Иркутской области)
	Октябрь
	В июле 2009 года УФК по Иркутской области и его территориальными отделениями составлены проекты распределения штатной численности между ВЦП, данные проанализированы отделом финансового обеспечения УФК по Иркутской области. 

На семинаре с главными бухгалтерами территориальных отделений, проведенном в ноябре 2009 года, рассмотрены результаты распределения численности

	
	
	
	
	Составление проекта плана закупок на 2010 год с учетом распределения расходов по ведомственным целевым программам Федерального казначейства

(отв. – Е.А.Константинова, Отделения Управление Федерального казначейства по Иркутской области)
	Ноябрь – декабрь 
	План закупок на 2010 год составлен без учета распределения расходов по ВЦП.

После получения технологического регламента и указаний Федерального казначейства плановые суммы будут распределены по ВЦП
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	Эффективная кадровая политика
	Наличие высоко-квалифицированных руководителей и специалистов, отвечающих законодательно установленным требованиям (ограничениям) и этическим нормам поведения
	Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Управления Федерального казначейства по Иркутской области
(отв. – Т.З. Кузнецова)
	Разработка и утверждение приказа Управления Федерального казначейства по Иркутской области «Об утверждении правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Иркутской области»

(отв. – Н.Н. Бутова)
	После получения приказа Федерального казначейства
	Приказ Федерального казначейства не поступал

	
	
	
	
	Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области, мониторинг и устранение коррупционных рисков

(отв. – Н.Н. Бутова)
	В течение года
	Посредством проводимых отделом кадров УФК по Иркутской области проверок сведений, предоставляемых государственными гражданскими служащими, а также размещения соответствующей информации на информационном стенде и экране, организации «горячей линии» и специальной рубрики, размещенной на сайте Управления, фактов коррупции в деятельности Управления не выявлено

	
	
	
	
	Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области, установление обратной связи с получателями услуг

(отв. – Н.Н. Бутова)
	В течение года
	Обеспечен доступ граждан и организаций к информации о деятельности УФК по Иркутской области, установлена обратная связь посредством разработанного и постоянно обновляемого Интернет-сайта, а также информационного стенда и экрана, расположенных в здании УФК по Иркутской области

	
	
	
	Выработка подходов по формированию кадрового резерва

(отв. – Т.З. Кузнецова)
	Подготовка приказа Управления Федерального казначейства по Иркутской области о формировании кадрового резерва

(отв. – Н.Н. Бутова)
	После получения приказа Федерального казначейства
	Приказ Федерального казначейства не поступал

	
	
	
	Выработка подходов к реализации Молодежной политики

(отв. – Т.З. Кузнецова)
	Внедрение Концепции молодежной политики 

(отв. – Н.Н. Бутова)
	После получения приказа Федерального казначейства 
	Молодежный совет в УФК по Иркутской области не создан, в связи с отсутствием Типового положения о Молодежном совете в Управлении Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, утвержденного Федеральным казначейством

	
	
	
	
	Подготовка  приказов Управления Федерального казначейства по Иркутской области регулирующих порядок проведения мероприятий по сокращению сроков социально-психологической адаптации федеральных государственных гражданских служащих, впервые поступивших на федеральную гражданскую службу в Управление Федерального казначейства по Иркутской области, и федеральных гражданских служащих, назначенных на должность руководителя Отделения Управления Федерального казначейства по Иркутской области

(отв. – Н.Н. Бутова)

	После получения приказа Федерального казначейства
	Разработаны и утверждены соответствующие приказы УФК по Иркутской области от 30.11.2009 № 329, № 330.
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	Оптимизация деятельности
	Внедрена система определения и  оценки эффективности и результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области и его территориальных отделений
	Внедрение системы оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области и его территориальных отделений

(отв. -  З.А. Макрицкая)
	Внедрение порядка формирования показателей оценки результативности деятельности Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области  и его территориальных отделений

(отв. -  Е.Г. Друсалевич)


	После получения порядка Федерального казначейства 
	Проанализированы  и уточнены показатели оценки результативности деятельности отделов УФК по Иркутской области в соответствии с Порядком формирования показателей оценки результативности деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, поступившему 28.08.2009.

Утвержден Порядок формирования показателей оценки результативности деятельности Отделений.

Итоги по показателям результативности деятельности подводятся ежемесячно и рассматриваются на заседаниях Коллегии. 

Рейтинг Отделений ежемесячно размещается на Интернет сайте УФК по Иркутской области

	
	
	
	
	Внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка определения и оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих Федерального казначейства»

(отв. -   Н.Н. Бутова, начальники отделов Управления Федерального казначейства по Иркутской области)


	После получения приказа Федерального казначейства
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	Внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка определения и оценки эффективности и результативности деятельности территориальных органов Федерального казначейства»

(отв. -  Е.Г. Друсалевич)
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	Наличие оптимальной (по территориальной распределенности, количественному и качественному составу персонала) сети органов Федерального казначейства Иркутской области
	Внедрение нормативно-правовых актов по оптимизации сети органов Федерального казначейства

(отв. – Т.З Кузнецова)
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(отв. – Н.Н. Бутова,  Е.А. Константинова)
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