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Отчет о выполнении Плана деятельности УФК по Иркутской области на 2009 год
по состоянию на 01.04.2009
	Мероприятие
	Цель, прогнозируемый результат
	Срок исполнения
	Ответственные

исполнители
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	ЦЕЛЬ 1 «КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 1.1. «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по ведению сводного реестра участников бюджетного процесса Российской Федерации 


	По мере утверждения администра-тивного  регламента Федерального казначейства

	Заместители руководителя М.А.Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров Л.В.Семенова

	Административный регламент не поступил

	Мероприятие 2. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по доведению бюджетных данных при исполне-

нии федерального бюджета


	По мере утверждения администра-тивного  регламента Федерального казначейства


	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко     

  Начальник 
отдела расходов  

А.В. Кужим


	Административный регламент не поступил

	Задача 1.2 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета


	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса федерального уровня
	По мере утверждения административ-ного  регламента Федерального казначейства

	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко          
   Начальник отдела расходов  
А.В. Кужим


	Административный регламент не поступил

	Задача 1.3 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых выплатах из бюджета»
	

	Мероприятие 1. Размещение сводной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ
	Размещение отчетности на официальном сайте УФК по Иркутской области (далее – Управление)
	Ежемесячно
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер Н.И. Моисеева 
	Выполняется в соответствии с приказом Управления от 08.10.2008 № 240
 (в редакции приказа Управления от 20.02.2009 № 52)

	Мероприятие 2. Представление сводной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 13.11.2008 № 128н и указаниями Федерального казначейства
	Представление отчетности в Министерство финансов Иркутской области
	Ежемесячно
	
	Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, письмом Федерального казначейства от 21.12.2007 № 42-7.1-15/2.6-430 в сроки, определенные Федеральным казначейством

	Задача 1.4 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»
	

	Мероприятие 1.  Внедрение  изменений и дополнений к  административному регламенту Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов
	Обеспечение учета государственных контрактов, информирование заинтересованных пользователей о размещаемых государственных заказах, обеспечение оперативности предоставляемой информации о размещаемых заказах
	По мере утверждения изменений и дополнений к административному регламенту Федерального казначейства
	Заместитель руководителя М.А.Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров Л.В.Семенова 


	Изменения к Административному регламенту не поступили

	ЦЕЛЬ 2 «ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
	

	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
	

	Мероприятие 1. Составление и представление сводной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 13.11.2008 № 128н и указаниями ФК
	
	
	 
	

	- оперативной
	Представление отчетности в Федеральное казначейство
	Ежедневно,

еженедельно
	Заместитель руководителя

З.А.  Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер Н.И. Моисеева
	Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, письмами Федерального казначейства от 21.12.2007 № 42-7.1-15/2.6-430, от 31.12.2008 № 42-7.1-15/2.6-651 в сроки, определенные Федеральным казначейством

	- ежемесячной
	
	Ежемесячно
	
	Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, письмом Федерального казначейства от 21.12.2007 № 42-7.1-15/2.6-430 в сроки, определенные Федеральным казначейством

	- годовой
	
	Февраль-март
	
	Выполнено в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2008 №  340. 

По результатам сдачи получено письмо Федерального казначейства от 11.03.2009 № 42-2.6-10/130

	Мероприятие 2. Прием и согласование отчетности администраторам доходов, получателям бюджетных средств в соответствии с требованиями ФК
	Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета ф.0503127, ф.0503137
	По мере обращения получателей бюджетных средств федерального бюджета
	
	Выполняется в соответствии с требованиями Федерального казначейства

	ЦЕЛЬ 3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

	Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»


	

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
	Повышение качества исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	По мере утверждения административного  регламента Федерального казначейства

	Заместитель руководителя
М.А. Малышева 

Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова


	Административный регламент из Федерального казначейства не поступал


Мероприятие 2. Обеспечение соблюдения нормативов распределения поступлений по  счету Управления №  40101 между бюджетами бюджетной системы РФ на территории Иркутской области


Ежедневно, ежемесячно 

в течение года


М.А.


Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова

	
	1. Проведение ежедневного анализа нормативов отчислений по учетным регистрам операционного дня (ф. по КФД 0531458, 0531464, 0531468, 0531469).

2. Проведение в автоматизированном режиме ежедневного анализа фактически перечисленных поступлений в бюджеты и сумм, подлежащих перечислению в соответствии с нормативами отчислений.

3. Проведение анализа данных Отчета об опера-циях по поступлениям в бюджетную систему РФ, учитываемым органами Федерального казначейства 
(ф. по КФД 0503153) на 01.02.2009, 01.03.2009.

4. Составление Справок о нормативах отчислений в федеральный бюджет, регулирующих налогов и сборов по состоянию на 01.02.2009, 01.03.2009.



	Мероприятие 3. Информационное взаимодействие с администраторами доходов и другими заинтересованными пользователями


	Обеспечение достоверного и своевременного предоставления информации администраторам доходов и другим заинтересованным пользователям
	Ежедневно, ежемесячно, в течение года


	Заместитель руководителя
М.А. Малышева 

Начальник отдела доходов Н.Ф. Иванова 


	1. Ежедневное предоставление администраторам доходов документов о проведенных операциях по учету поступлений в бюджет.

2. Ежедневное предоставление финансовым орга-нам Справок о перечисленных поступлениях в бюджет.

3. Ежедневное предоставление  государственным внебюджетным фондам перечисленных Реестров поступлений и Выписок из Сводного реестра поступлений и выбытий. 

	Мероприятие 4. Анализ межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему РФ и принятие мер по ее устранению
	Предупреждение межбюджетной задолженности в отчетности Управления и финансовых органов Иркутской области
	Ежемесячно


	Заместитель руководителя
М.А. Малышева

Начальник отдела доходов Н.Ф.Иванова
	1. Составление справок о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему РФ по состоянию на 01.02.2009, 01.03.2009.

2. Проведение анализа данных Отчета об опера-циях по поступлениям в бюджетную систему РФ, учитываемым органами Федерального казначейства
 (ф. по КФД 0503153) на 01.02.2009, 01.03.2009.

	ЦЕЛЬ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
	

	Задача 4.1 «Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»
	

	Мероприятие 1. Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.


	Повышение качества исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.
	С 29.01.2009


	Заместители руководителя 
О.В. Горбаченко, М.А. Малышева, 

С.А. Володин      
   Начальник юридического отдела                                          Е.Н. Коробка,           
   начальник административного отдела    С.В. Суренков,                                 начальник отдела расходов  А.В. Кужим,                начальник отдела кассового обслуживания и исполнения бюджетов                                         Т.Н. Макридина
	Выполнено: 

1. Администра-тивный регламент внедрен с 29.01.2009.

2. В Федеральное казначейство направлен отчет о внедрении Административ-ного регламента  (письмо от 01.04.2009 

№ 01-08/3112).

3. В соответствии с пунктами 9, 10 Административ-ного регламента, оборудован информационный стенд и создан раздел на Интернет-сайте Управления «Информация для взыскателей». 

4. Согласно плана мероприятий (утвержден руководителем Управления 10.02.2009):

 - внесены предложения по временному регламенту работы отдела расходов Управления;

- сформулированы вопросы для рассмотрения Федеральным казначейством;

- организован контроль за исполнением судебных актов в соответствии с Административным регламентом.



	Мероприятие 2. Составление  и анализ отчетности по предъявленным в органы Федерального казначейства Иркутской области исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.


	Представление ежеквартального сводного отчета в Федеральное казначейство.


	10-й календарный день месяца, следующего за отчетным кварталом
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко    
Начальник отдела расходов 
 А.В. Кужим,                    

начальник отдела кассового обслуживания и исполнения бюджетов                                         Т.Н. Макридина
	Срок исполнения не наступил.

Отчетность по предъявленным в отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Управления исполнительным документам по денежным обязательствам бюджетных учреждений, лице-вые счета которым открыты в Управлении, представлена в отдел расходов Управления 02.04.2009.

	5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
	

	Задача 5.1. «Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой Российской Федерации»
	

	Мероприятие 1. Подключение УФК по Иркутской области к системе банковских электронных срочных платежей  Банка России (БЭСП)


	Ускорение осуществления платежей


	Июль 2009
	Заместитель руководителя

 О.В. Горбаченко 

Начальник операционного отдела
Л.О Потапова
	Срок исполнения не наступил

	Мероприятие 2. Составление Сведений об объемах средств, перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета и их структурных (обособленных) подразделений 
	Представление ежеквартального сводного отчета в Федеральное казначейство (начиная со II полугодия)

	В сроки установленные Федеральным казначейством


	Заместитель руководителя

 О.В. Горбаченко 

Начальник отдела расходов  А.В. Кужим


	Срок исполнения не наступил

	Задача 5.2 "Мониторинг функциональной деятельности Управления"
	

	Мероприятие 1. Проведение мониторинга эффективности и результативности ведомственного контроля
	Выявление казначейских (операционных) рисков и разработка мероприятий, направленных на недопущение нарушений и недостатков в деятельности органов Федерального казначейства Иркутской области 
	Постоянно

	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая
Начальник отдела внутреннего контроля  Е.Г. Друсалевич
	Выполняется:

- итоги проверок деятельности отделов Управления  и Отделений Управления рассматриваются на Контрольном совете Управления;

-  итоги проверки операционного дня еженедельно и ежемесячно дово-дятся до руководства Управления.

	Мероприятие 2. Разработка порядка формирования показателей оценки результативности деятельности Отделений и отделов Управления 
	Ежемесячное формирование показателей оценки результативности деятельности Отделений и отделов Управления Анализ полученных результатов, принятие превентивных мер, улучшение качества деятельности
	По получению аналогичного порядка из Федерального казначейства


	Заместитель руководителя 
З.А. Макрицкая
Начальник отдела внутреннего контроля  Е.Г. Друсалевич
	Выполняется:

- разработаны и утверждены показатели оценки результативности деятельности Отделений и отделов Управления;

- ежемесячно составляется рейтинг Отделений Управления и размещается на сайте Управления.



	Задача 5.3 «Развитие электронного документооборота Федерального казначейства с другими участниками бюджетного процесса»
	

	Мероприятие 1.  Внедрение СЭД Федерального казначейства с клиентами Управления и отделений
	Внедрение автоматизированных рабочих мест СЭД ФК согласно заключенным в 2009 году договорам об обмене электронными документами


	Декабрь 2009
	Заместитель руководителя С.А.Володин
 Начальник отдела информационных технологий  И.И. Козлов, 

начальник отдела режима секретности и безопасности информации  

Н.М. Косарев 
	Выполняется:

1. На 01.04.2009 заключено 1789 договоров об обмене электронными документами, в том числе за 1 квартал 2009 года – 157.

 2. Всего установлено АРМ СЭД – 3572, из них в       1 квартале 2009 года – 49:

- АП ФБ – 3;

- АП СФ – 15;

- АП МБ – 19;

- ПБС ФБ – 5;

- ПБС МБ – 7.

	Задача 5.4. «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской Федерации»
	

	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства 
	

	Мероприятие 1. Организация работ по подготовке к установке серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК в УФК по Иркутской области (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Подготовка помещений, приемка работ по установке и вводу в эксплуатацию серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК в УФК по Иркутской области (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Декабрь 2009
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин

Начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов, 
начальник отдела РСиБИ Н.М. Косарев
	Выполняется:

Объявлен аукцион на покупку источников бесперебойного питания, на строительство внутренних линий электроснабжения. 

Ожидаемый период завершения работ по подготовке помещения – 20.06.2009.



	Мероприятие 2. Организация работ по обучению функциональных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области методической базе
	Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области методической базе в соответствии с графиком Федерального казначейства
	Декабрь 2009
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник отдела кадров 
Н.Н. Бутова, 
начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Работы проводятся централизованно. 

На 01.04.2009 работы не проводились 

	Мероприятие 3. Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области и по обучению IT специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области
	Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства Иркутской области в соответствии с графиком Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 23.10.2008 № 42-7.1-15/4.1-478)
	До 31.08.2009 (согласно графику Федерального казначейства)
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник отдела кадров Н.Н. Бутова, начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Работы проводятся централизованно. 

На 01.04.2009 работы не проводились 

	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства
	

	Мероприятие 1. Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации УФК по Иркутской области 
	Создание СИО на объектах информатизации Управления в соответствии с графиком, утвержденным Федеральным казначейством
	Декабрь 2009 года
	Заместитель руководителя С.А. Володин
Начальник административного отдела С.В. Суренков, 

начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов, 

начальник отдела режима секретности и безопасности информации Н.М. Косарев 
	Генеральным подрядчиком ЗАО «РОКСА» не соблюдаются графики подрядных работ по созданию СИО объекта 3402 (Фурье, 1), оборудование
(в т.ч. источники бесперебойного питания) не доставлено, работы не начинались.

Письма в Федеральное казначейство о срыве сроков: от 05.02.2009 № 08-19/1002 (1003); от 19.02.2009 № 08-19/1592; 

от 18.03.2009 №08-19/ 2576. 

	Мероприятие 2. Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации отделений УФК по Иркутской области
	Создание СИО на объектах информатизации отделений Управления  в соответствии с графиком, утвержденным Федеральным казначейством
	Декабрь 2009 года
	Заместитель руководителя С.А. Володин
Начальник административного отдела С.В. Суренков, 

начальник отдела информационных технологий  И.И. Козлов,
начальник отдела режима секретности и безопасности информации Н.М. Косарев 
	Генеральным подрядчиком ЗАО «РОКСА» не соблюдаются графики подрядных работ. 

В 1 квартале 2009 года завершены работы по уточненному  графику подрядных работ на 2008 год на 13 объектах ОФК +  2 ОФК вне графика.

	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства
	

	Мероприятие 1. Приемка работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС УФК по Иркутской области
	Подключение к ВТС УФК по Иркутской области
	 Май 2009
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин

Начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Работы по ВТС проводятся централизованно.

На 01.04.2009 элементы ВТС Управления не созданы.

	Мероприятие 2. Приемка работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС в отделениях УФК по Иркутской области
	Подключение к ВТС 100% Элементов ВТС на территории Иркутской области
	Декабрь 2009
	Заместитель руководителя 
С.А. Володин
Начальник отдела информационных технологий И.И. Козлов
	Работы по ВТС проводятся централизованно.

На 01.04.2009 элементы ВТС Отделений Управления не созданы

	Задача 5.5. «Мероприятия, проводимые в Управлении Федерального казначейства по реализации  задач мобилизационной подготовки и гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
	

	Мероприятие 1. Подготовка процесса управления деятельностью Управления  Федерального казначейства  по Иркутской области с резервного пункта управления.
	Выполнение мероприятий  плана перевода 
	2009 год
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая 
Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
Н.А. Золкина 
	Выполняется:

Подготовлены и направлены Отделениям Управления образцы документов для организации работы оператив-ных групп (ОГ) Отделений Управления.

	Мероприятие 2. Проведение мероприятий по подготовке к защите и по защите Управления Федерального казначейства по Иркутской области и его Отделений от возможных воздействий  неблагоприятных факторов природного и техногенного характера
	Выполнение мероприятий  плана гражданской обороны и плана по защите от чрезвычайных ситуаций
	2009 год
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая 
Начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
Н.А. Золкина 
	Выполняется:

Выполнены мероприятия в соответствии с Планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций УФК по Иркутской области на 2009 год.
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