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УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления

Федерального казначейства

по Иркутской области

О.В. Горбаченко
«05» июля 2012 г.

Отчет о результатах  выполнения Плана мероприятий по реализации Управлением Федерального казначейства по Иркутской области (Управление)
«Основных мероприятий на 2012 год по реализации Стратегической Карты Казначейства России

на 2010-2015 годы» на 01.07.2012
	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные

(заместители)
	Участвующие

(отделы)
	Срок
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов

	1.2
	Развитие официального сайта Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (далее – Официальный сайт ГМУ)

	1.2.1
	Прием и контроль комплекта документов, установленного для каждой из организаций в целях обеспечения доступа к Официальному сайту ГМУ
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел ведения федеральных реестров


	По мере поступления документов


	Выполняется

По состоянию на 01.07.2012 на Официальном сайте ГМУ зарегистрировано 3285 учреждений Иркутской области

	1.2.2
	Обеспечение ответственных представителей учреждений (учредителей) сертификатами ключей ЭЦП, позволяющими размещать информацию об учреждении на Официальном сайте ГМУ
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации


	По мере поступления документов


	Организации обеспечены сертификатами ключей ЭЦП, позволяющими размещать информацию об учреждении на Официальном сайте ГМУ согласно полученным запросам.

	1.2.3
	Правовая экспертиза комплекта документов, установленного для каждой из организаций в целях обеспечения доступа к Официальному сайту ГМУ
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Юридический отдел
	По мере поступления документов


	По мере поступления документов проводится правовая экспертиза



	1.3
	Развитие аналитической системы ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ) в целях обеспечения публичного доступа к системе с использованием сети «Интернет»

	1.3.1
	Своевременное направление в Федеральное казначейство достоверных данных по базовым показателям для системы КПЭ
	Заместитель руководителя Управления 

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	В течение 2012 года


	Выполняется

	1.3.2
	Осуществление методологической поддержки использования системы КПЭ внешними пользователями
	Заместитель руководителя Управления 

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	По мере необходимости


	Выполняется

	1.3.3
	Проведение проверочных мероприятий по соответствию данных системы КПЭ данным бюджетного учета и отчетности:

	1.3.3.1


	Сверка с данными оперативной бюджетной отчетности
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям

бюджетов
	Ежедневно,
еженедельно


	Мероприятия проводятся в соответствии с Технологическим регламентом «Прогнозирование и кассовое планирование» и Приказом Управления от 01.11.2011 № 427, от 13.04.2012 № 199.

	1.3.3.2
	Сверка с данными ежемесячной бюджетной отчетности
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям

бюджетов
	Ежемесячно


	

	1.4
	Обеспечение информационного взаимодействия Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

	1.4.1
	Обеспечение информационного взаимодействия Управления Федерального казначейства по Иркутской области с Контрольно-счетной палатой Иркутской области и контрольно – счетными органами муниципальных образований Иркутской области
	Заместитель руководителя Управления 

З.А. Макрицкая


	Отдел внутреннего контроля и аудита


	В течение 2012 года


	Выполняется
На отчетную дату поступило 4 запроса от контрольно-счетных органов Иркутской области, по которым подготовлена и направлена информация в соответствии с заключенными Соглашениями.

	4
	Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса

	4.3
	Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

	4.3.1
	Участие в проведении эксперимента по внедрению нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации
	Заместитель руководителя Управления 

О.В. Горбаченко
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов


	В сроки и в порядке, установленные Федеральным казначейством


	Подготовлены предложения (письма УФК по Иркутской области от 25.05.2012 № 34-05-40/46-4963 и от 05.06.2012    № 34-05-40/51-5206) по проекту порядка Федерального казначейства «Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». 
Приказом Управления от 29.06.2012 № 453 утвержден состав рабочей группы по реализации пилотного проекта. 

	4.6
	Внедрение с 1 июля 2012 года Федеральным казначейством процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в т.ч. санкционирование на основании реестра государственных контрактов) 

	4.6.1
	Внедрение процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в т.ч. санкционирование на основании реестра государственных контрактов)
	Заместитель руководителя 

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	С 01.07.2012 


	С 26.03.2012 приступили к поэтапному внедрению процедур учета и исполнения бюджетных обязательств.

По состоянию на 01.07.2012 внедрены процедуры у 186 из 198 (94 %) клиентов от общего количества, при этом поставлено на учет 6906 из 11706 (59% от общего количества) государственных контрактов и договоров, а также переучтен 12 351 из 16305 (76 % от общего количества подлежащих переучету) платеж

	4.8
	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (включая казенные, автономные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований)   

	4.8.1
	Формирование и предоставление Министерству финансов Иркутской области

Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в Управлении
	Заместитель руководителя Управления 

О.В. Горбаченко
	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов


	Ежемесячно, начиная с отчета по состоянию на 01.05. 2012


	Выполняется

	6
	Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

	6.1
	Сокращение доли наличного денежного обращения в секторе государственного управления

	6.1.1
	Обеспечение клиентов наличными денежными средствами с использованием дебетовых банковских карт
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	В течение 2012 года


	Проведен открытый аукцион в электронной форме, заключен государственный контракт
№ ЗПУ-06/2012.13 от 23.04.2012 на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов на балансовом счете № 40116 для расчетных (дебетовых) карт; заключен договор банковского счета.

В ППО «АС ФК» протестированы соответствующие операции.

Подготовлено и направлено письмо клиентам о принятии участия в апробации порядка обеспечения наличными деньгами с использованием банковских карт

	6.3
	Развитие Государственной  информационной системы о государственных и муниципальных платежах

	6.3.1
	Участие в развитии Государственной  информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева
	Отдел доходов


	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством


	По проекту приказа в Федеральное казначейство направлены предложения.

Приказ не поступал

	7
	Создание эффективной системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами

	7.1
	Обеспечение информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу

	7.1.1
	Предоставление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства информации о кассовых выплатах со счетов № 40105, 40501 Управления
	Заместитель руководителя Управления 

З.А. Макрицкая
	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
	Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом


	Указания Федерального казначейства не поступили



	8
	Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

	8.1
	Обеспечение интеграции данных Федеральной адресной инвестиционной программы и кассового исполнения федерального бюджета

	8.1.1
	Внедрение процедуры учета бюджетных обязательств по объектам Федеральной адресной инвестиционной программы
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством


	Указания Минфина России и Федерального казначейства не поступили



	8.2
	Создание условий для электронного санкционирования расходов (договоры; документы, подтверждающие исполнение договора поставщиками – юридическими лицами):

	8.2.1
	Внедрение модернизированных механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета
	Заместитель руководителя 

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством


	Указания Минфина России и Федерального казначейства не поступили



	9
	Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России

	9.1
	Реализация Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел финансового обеспечения
	Ежеквартально
	Выполняется ежеквартально в соответствии с Планом

	9.2
	Подготовка отчета о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел финансового обеспечения


	Ежеквартально,

в сроки установленные Федеральным казначейством


	Отчеты за 1 квартал и 1 полугодие 2012 г. представлены в Федеральное казначейство

04.04.2012 (исх. № 34-09-56/15-3779)

29.06.2012 (исх. № 34-09-56/25-5896)

	9.3
	Оптимизация недвижимого и движимого имущества Управления
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Административный отдел
	В течение 2012 года
	Выполняется

Передано – 3 автомобиля.

Проводятся подготовительные мероприятия по передаче:

Помещений – 4;

Гаражей – 13;

Земельных участков – 12;

Автомобилей – 24.

	9.4
	Внедрение расчетно-нормативного планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Управления
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел финансового обеспечения
	До 01.07. 2012
	Выполнено

Расчетно-нормативные затраты применяются при осуществлении закупок Управлением

	10
	Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России

	10.1
	Повышение степени устойчивости проведения денежных операций

	10.1.1
	Актуализация локальных актов Управления в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами России и указаниями Федерального казначейства (при необходимости)
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	В течение 2012 года


	Выполняется
Издано 19 приказов

	10.1.2
	Разделение ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования при электронном документообороте Управления с ГУ Банка России по Иркутской области
	Заместитель руководителя

Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	До 01.07.2012


	Разделение ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования внедрено 28.06.2012. Отчет в Федеральное Казначейство направлен 29.06.2012

	10.1.3
	Усиление защищенности абонентского пункта Управления по электронному документообороту с ГУ Банка России по Иркутской области
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел режима секретности и безопасности информации
	До 01.10.2012
	Направлен   запрос в Федеральное Казначейство

	10.2
	Реализация законодательства Российской Федерации по мобилизационной подготовке и гражданской обороне

	10.2.1
	Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне 
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	В соответствии с планом Управления на 2012 год
	Отчет о выполнении планов мероприятий за 1 и 2 квартал утвержден  руководителем Управления 

Т.З. Кузнецовой.

	11
	Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России

	11.1
	Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства

	11.1.1
	Оценка эффективности и результативности деятельности Управления 
	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел внутреннего контроля и аудита
	В течение 2012  года


	Выполняется ежемесячно с подведением итогов результативности деятельности гражданских служащих, отделов Управления и отделов, осуществляющих полномочия  Управления на территории городов и районов Иркутской области.

Кроме того, в целях  совершенствования, доработан порядок определения оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в УФК по Иркутской области (приказ от 29.06.2012 № 450)

	12
	Оптимизация структуры и функций Казначейства России

	12.1
	Реализация концепции оптимизации структуры и функций Федерального казначейства

	12.1.1
	Проведение мониторинга нагрузки на персонал структурных подразделений Управления с использованием ППО «СПТО»
	Заместитель руководителя Управления 

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	В течение 2012 года


	Выполняется
Осуществлен мониторинг эффективности нагрузки сотрудников Управления за февраль, март, апрель, май.

	12.1.2
	Подготовка аналитической информации по итогам мониторинга нагрузки на персонал
	Заместитель руководителя Управления 

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	До 01.11.2012


	Подготовлена информация по данным за февраль, март, апрель.

	12.2
	Оптимизация технологических процессов Федерального казначейства

	12.2.1
	Внедрение технологических регламентов (версий технологических регламентов)
	Заместитель руководителя Управления 

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	По мере поступления


	Выполняется
Внедрены версии 15-ти технологических регламентов.

	12.2.2
	Осуществление контроля исполнения технологических регламентов, разработанных для ППО «АСФК», в части соблюдения установленных нормативов длительности и интервалов исполнения операций  
	Заместитель руководителя Управления 

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	В течение  2012 года


	Выполняется

Сформированы и представлены начальникам отделов Управления и территориальных отделов данные за январь, февраль, март, апрель, май о выполненных операциях;

 проведен анализ документооборота Управления; 

зарегистрированы обращения по изменению нормативов.

	12.2.3
	Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства


	Заместитель руководителя Управления

З.А. Макрицкая
	Отдел внутреннего контроля и аудита
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством
	Указания от Федерального казначейства не поступили.
 С 2012 года при организации проверок усилен акцент на камеральный период, в том числе с целью уменьшения времени нахождения группы проверки в проверяемом объекте и обеспечения уменьшения затрат.
При проведении контрольных мероприятий используются данные, полученные в результате практической реализации приказа Управления от 16.12.2011 № 518 «О внешней оценке». 

	13
	Создание и развитие «Электронного казначейства»

	13.1
	Перевод клиентов Федерального казначейства на систему удаленного финансового документооборота - онлайн

	13.1.1
	Перевод клиентов Управления на Систему удаленного финансового документооборота - онлайн
	Заместитель руководителя 

Управления

М.А. Малышева


	Отдел информационных систем 


	После поступления оборудования из Федерального казначейства
	Оборудование поставлено, в системе СУФД-онлайн работает 3 клиента.

Разработан порядок перевода клиентов на СУФД ДУБП

	13.5
	Создание ситуационного центра Федерального казначейства

	13.5.1
	Участие в пилотном внедрении приказа Федерального казначейства   от 30.03.2012    № 127 «О мониторинге исполнительных документов, поступающих в органы Федерального казначейства»
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел расходов
	С апреля 2012 года


	Приказом Управления от 10.04.2012 № 192 утвержден состав рабочей группы по реализации пилотного проекта по предоставлению информации об исполнительных документах.

Внедрение пилотного проекта осуществляется в соответствии с планом мероприятий, утвержденным руководителем Управления от 13.04.2012, в установленные сроки.

	14
	Регламентация функциональной деятельности Казначейства России

	14.1
	Развитие прикладного программного обеспечения «Система поддержки технологического обеспечения»

	14.1.1
	Формирование специализированной отчетности с использование ППО «СПТО» для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Управления
	Заместитель руководителя Управления 

М.А. Малышева
	Отдел технологического обеспечения
	В течение 2012 года


	Выполняется
 Представлены Руководителю, начальникам отделов Управления основные показатели эффективности деятельности Управления за январь, февраль, март, апрель, май.  Проведен анализ эффективности деятельности ОКОИБ за май.

	14.2
	Создание системы правового мониторинга в Федеральном казначействе

	14.2.1
	Участие в создании системы правового мониторинга в Федеральном казначействе
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева 
	Юридический отдел
	В сроки и в порядке, установленном Федеральным казначейством
	Указания Федерального Казначейства не поступили

	15
	Совершенствование системы управления кадрами

	15.1
	Выполнение мероприятий, приуроченных к 20-летию Федерального казначейства
	Заместитель руководителя Управления

М.А. Малышева 
	В соответствии с планом Управления
	В течение 2012 года


	Выполняется

	15.2
	Проведение антикоррупционных мероприятий в соответствии с планом Управления
	Заместитель руководителя

Управления

О.В. Горбаченко
	Отдел кадров
	В течение 2012 года


	Выполняется
1. Принято от государственных гражданских служащих справок о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, справок о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей – 100 %;

2. Размещены на сайте сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей – 100 %;

3. Осуществлено 206 проверок достоверности и полноты сведений граждан, претендующих на замещение

должностей государственной службы, 71 проверка соблюдения государственными служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

4. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.03.2012 № 2н в Служебный распорядок УФК по Иркутской области внесены дополнения, направленные на противодействие коррупции (Приказ УФК по Иркутской области от 31.05.2012 № 387).

5. В отчетном периоде проводилась учеба коллектива по вопросам противодействия коррупции.

Проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Иркутской области и урегулированию конфликта интересов.


