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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства

по Иркутской области

Т.З. Кузнецова
«04» октября 2012 г.

Отчет о выполнении Плана

деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области на 2012 год

(с изменениями, внесенными на основании Плана деятельности Федерального казначейства на 2012 год с изменениями, утвержденными Министром финансов Российской Федерации 21 марта 2012 года) 

по состоянию на 01.10.2012
	Мероприятие
	Цель, прогнозируемый результат
	Срок исполнения
	Ответственные

исполнители
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	Направление 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Раздел 1.1 «Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Перечисление остатков средств поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, а также остатков средств неучастников бюджетного процесса с соответствующих счетов Управления на счет, открытый Федеральному казначейству в Центральном Банке Российской Федерации на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета»
	Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета
	Ежедневно в течение 2012 г.
	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко

Начальник операционного отдела

С.Ю. Зверева


	Выполняется

Перечисление остатков средств со счетов №  40302, 40501 осуществляется ежедневно по системе БЭСП.

Перечислено за период с января по сентябрь 2012 года:

Счет № 40302 -                                 4 069 895 965.36 руб.

Счет № 40501 -                                       16 862 907 588.71 руб.

	Раздел 1.2 «Учет бюджетных обязательств»

	Мероприятие 1. Внедрение процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета в рамках реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 г. № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета», с учетом положений приказа Минфина России от 16.12.2011 № 176н «О внесении изменений в отдельные приказы Минфина России»
	Повышение качества учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	С 01.07.2012
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Выполнено

С 26.03.2012 приступили к поэтапному внедрению процедур учета и исполнения бюджетных обязательств.

С 01.07.2012 процедуры учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета применяются в полном объеме

	Мероприятие 2. Внедрение процедур учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета по кодам объектов Федеральной адресной инвестиционной программы 
	Интеграция данных Федеральной адресной инвестиционной программы и кассового исполнения федерального бюджета
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Раздел 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Внедрение процедур санкционирования бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета на основании реестра государственных контрактов в рамках реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 87н «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета», с учетом положений приказа Минфина России от 16.12.2011 № 176н «О внесении изменений в отдельные приказы Минфина России»
	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	С 01.07.2012
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Выполнено

Наряду с внедрением процедур учета бюджетных обязательств, с 26.03.2012 поэтапно внедрялся новый порядок санкционирования оплаты бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета на основании реестра государственных контрактов. С 01.07.2012 новый порядок внедрен

	Мероприятие 2. Внедрение модернизированных механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета 
	Обеспечение модернизации механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета
	В сроки и в порядке, установленном Минфином России и Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 3. Участие в пилотном проекте по автоматическому санкционированию исполнения государственных контрактов на основании подтверждающих документов, направленных в электронном виде
	Оптимизация процедур санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета 
	В сроки и в порядке, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 
О.В. Горбаченко

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Направление 2 «Формирование бюджетной отчетности и предоставление информации»

	Раздел 2.1 «Предоставление заинтересованным пользователям бюджетной отчетности и оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	Мероприятие 1. Размещение бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса на сайте Управления
	Предоставление информации внешним пользователям
	Ежемесячно
	Заместитель руководителя
З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	Выполняется в соответствии с приказами Управления от 08.10.2008 № 240, от 27.08.2010 № 228

	Мероприятие 2. Предоставление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта и бюджетов муниципальных образований  Иркутской области


	Предоставление информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов в министерство финансов Иркутской области и финансовые органы муниципальных образований
	Ежемесячно
	Заместитель руководителя
З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева 
	Выполняется в соответствии с приказами Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 25.08.2011 № 352

	Мероприятие 3. Предоставление информации об остатках средств на счетах, открытых Управлению в учреждениях Банка России и кредитных организациях
	Предоставление информации руководству Управления 
	Ежедневно
	Заместитель руководителя
З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	Выполняется ежедневно

	Мероприятие 4. Предоставление информации о кассовых выплатах со счетов № 40105, 40501 Управления
	Предоставление информации в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
	Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Заместитель руководителя
З.А. Макрицкая


Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	Выполняется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 04.04.2012           № 134, письмом  Федерального казначейства от 17.07.2012                                        № 42-7.4-05/3.3-387-ДСП

	Раздел 2.3 «Формирование и предоставление бюджетной отчетности и информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Составление и представление отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Минфина России, Федерального казначейства
	
	
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	

	- оперативной
	Представление отчетности в Федеральное казначейство
	Ежедневно,

еженедельно
	
	Выполняется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 25.08.2011    № 352, указаниями Федерального казначейства


	- ежемесячной
	
	Ежемесячно
	
	Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 25.08.2011 № 352, указаниями Федерального казначейства

	- годовой за 2011 год
	
	Февраль-март 2012 года
	
	Выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 13.12.2011   № 600, указаниями Федерального казначейства.
Письмо Федерального казначейства о приеме годовой отчетности от УФК по субъектам РФ от 20.08.2012 

№ 42-7.4-05/2.1-483

	Мероприятие 2. Прием и согласование отчетности администраторам доходов, получателям бюджетных средств в соответствии с требованиями Федерального казначейства


	Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета  ф.0503127
	По мере обращения получателей бюджетных средств, администраторов доходов, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета


	
	Выполняется в соответствии с требованиями Федерального казначейства

	Направление 3 «Развитие системы бюджетных платежей»

	Раздел 3.1 «Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Реализация порядка взаимодействия структурных подразделений Управления при проведении платежей
	Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Управления
	В сроки и порядке, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 

З.А. Макрицкая

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации

Н.М. Косарев


	Указания Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 2. Обеспечение совместно с ГУ Банка России по Иркутской области разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между Управлением и ГУ Банка России по Иркутской области
	
	До 01.07.2012
	
	Выполнено
Разделение ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования внедрено 28.06.2012. Отчет в Федеральное казначейство направлен 29.06.2012

	Раздел 3.4 «Оптимизация состава клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, в соответствии с целями и функциями Банка России»

	Мероприятие 1. Закрытие счетов по учету операций со средствами, полученными федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от приносящей доход деятельности
	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Минфина России, Федерального казначейства, Центрального банка Российской Федерации
	Январь – июль 2012 года


	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Н.И. Моисеева
	Выполнено
В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010                № 83-ФЗ закрыты счета             № 40503, 40703

	Раздел 3.5 «Реализация Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

	Мероприятие 1. Мониторинг реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Определение экономического эффекта, предоставление  информации руководителю Управления

Т.З. Кузнецовой
	ежеквартально
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела финансового обеспечения
Е.А. Константинова 
	Выполняется
Мониторинг за 1 квартал и 1 полугодие 2012 г. проведен.

Отчет за 1 квартал 2012 г. представлен в Федеральное казначейство 04.04.2012

(исх. № 34-09-56/15-3779)

Отчет за 1 полугодие 2012 г. представлен в Федеральное казначейство 29.06.2012

(исх. № 34-09-56/25-5896)

	Мероприятие 2. Подготовка отчета о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.
	Предоставление Отчета о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. в Федеральное казначейство
	не позднее

1 апреля
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела финансового обеспечения
Е.А. Константинова
	Выполнено

Отчет за 2011 год представлен в Федеральное казначейство 23.01.2012

(исх. № 34-09-56/6-593)

	Направление 4 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Раздел 4.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Реализация приказа  Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
	1. Информирование финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) о платежах юридических лиц и уплаченных ими налоговых и неналоговых источниках формирования доходов бюджетов

2. Учет невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты внебюджетных фондов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
М.А. Малышева
Е.В.Журавлева 


И.о. начальника отдела доходов

Н.Л. Белугина


	Изменения в приказ Минфина России от 05.09.2008 № 92н не внесены

	Направление 5 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»

	Раздел 5.1 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства от 22.12.2011  № 616 «О предоставлении информации о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также о количестве лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в органах Федерального казначейства»
	Представление информации в Федеральное казначейство
	По состоянию на 01.01.2012 и на 01.07.2012
	Заместитель руководителя

О.В. Горбаченко

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Т.Н. Макридина


	Выполнено 

Направлена информация в Федеральное казначейство (письма  Управления от 19.01.2012 № 34-05-40/5-436 по состоянию на 01.01.2012 и  от 12.07.2012                                № 34-05-40/59-6165 по состоянию на 01.07.2012)

	Мероприятие 2. Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении формы Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, и порядка его заполнения»
	Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	Ежемесячно, начиная с отчета по состоянию на 01.05.2012
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Выполняется 



	Мероприятие 3. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
	Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	В сроки и в порядке, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Выполняется 

1. УФК по Иркутской области принимает участие в пилотном проекте. 

2. Направлены предложения  в Федеральное казначейство (письма УФК по Иркутской области от 25.05.2012 

№ 34-05-40/46-4963 от 05.06.2012 № 34-05-40/51-5206).
3. Подготовлен приказ УФК по Иркутской области от 29.06.2012 № 453 (с учетом изменений от 19.07.2012             № 490) «О создании  рабочей группы УФК по Иркутской области по реализации пилотного проекта». 

4. Руководителем Управления  07.07.2012 утвержден план мероприятий по реализации пилотного проекта по организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначение.

5. На основании письма Федерального казначейства от 29.06.2012 № 42-5.3-08/67 Управление направляет в Федеральное казначейство  информацию о ходе проведения эксперимента по применению нового механизма предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

6. Проведена рабочая встреча с Министерством финансов Иркутской области 09.08.2012 с презентацией Порядка

	Раздел 5.2 «Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 29.10.2010 № 15н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств автономных учреждений»
	Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств автономных учреждений
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Выполняется 



	Мероприятие 2. Реализация приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 29.10.2010 г. № 16н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений»
	Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим

                      Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Выполняется 



	Мероприятие 3. Реализация приказа Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства»
	Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов  неучастников бюджетного процесса
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
М.А. Малышева

Начальник отдела ведения федеральных реестров 

Л.В. Семенова
	Выполняется

По состоянию на 01.10.2012 в органах Федерального казначейства Иркутской области открыт 681 лицевой счет бюджетным и автономным учреждениям

	Раздел 5.3  «Обеспечение органами Федерального казначейства наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении правил обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образованиях)»
	Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления. Повышение качества исполнения государственной функции по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образованиях)
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим                      Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                                            Т.Н. Макридина
	Выполняется 

Утвержден план мероприятий по внедрению приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства»

	Мероприятие 2. Обеспечение клиентов наличными денежными средствами с использованием дебетовых банковских карт
	Сокращение доли наличного денежного обращения в секторе государственного управления
	В течение 

2012 года
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко                         

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим                      

 
	Выполняется

Проведен открытый аукцион в электронной форме, заключен государственный контракт
№ ЗПУ-06/2012.13 от 23.04.2012 на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов на балансовом счете № 40116 для расчетных (дебетовых) карт; заключен договор банковского счета.

В соответствии с планом мероприятий:

- Проведено тестирование ППО;
- Клиентам подготовлены и направлены образцы заполнения документов;
- Согласовано участие 3-х клиентов в пилотном внедрении порядка обеспечения наличными деньгами с использованием банковских карт; 
- Проведено совещание с клиентами-пилотами и представителями банка по вопросу апробирования порядка обеспечения наличными деньгами с использованием банковских карт; 
- Все клиенты-пилоты представили пакеты документов для получения банковских карт;
- Апробирован порядок обеспечения наличными деньгами с использованием банковских карт с 2-мя клиентами-пилотами

	Направление 6 «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Раздел 6.1 «Совершенствование административных процедур, осуществляемых в рамках организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Реализация изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2008 № 99н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений» в связи с совершенствованием процедуры исполнения судебных актов
	Совершенствование процедур организации исполнения судебных актов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко   

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим


	Выполняется

	Мероприятие 2. Размещение на Интернет-сайте Управления Федерального казначейства по Иркутской области информации об открытых в финансовых органах лицевых счетах казенным, бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской Федерации и муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям
	Повышение информационной открытости при исполнении судебных актов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Начальник отдела ведения федеральных реестров 

Л.В. Семенова
	Указания из Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 3. Участие в пилотном внедрении приказа Федерального казначейства от 30.03.2012 № 127 «О мониторинге исполнительных документов, поступающих в органы Федерального казначейства»


	Создание централизованной базы данных исполнительных документов Федерального казначейства
	С апреля 2012 года
	Заместитель руководителя
О.В. Горбаченко   

Начальник отдела расходов                 А.В. Кужим
	Выполняется

1. УФК по Иркутской области принимает участие в пилотном проекте. 

2. Выполняются мероприятия в соответствии с  планом, утвержденным руководителем Управления 13.04.2012. 
3. В соответствии с письмом Федерального казначейства от 04.06.2012 № 42-9.3-03/102 каждую вторую и четвертую пятницу месяца Управление направляло в Федеральное казначейство информацию о мероприятиях, проведенных в рамках реализации пилотного проекта.

4. В соответствии с письмом Федерального казначейства от 23.08.2012 № 42-12.2-12/166 Управление с 27.08.2012 осуществляло проведение предварительных приемочных испытаний ППО «АС ФК» версии 11.0.0 в части доработки FTAS-119148.                  5. 05.09.2012 Управлением  подписан протокол о проведении предварительных приемочных испытаний  о  соответствии версии 11.0.0 ППО «АС ФК» требованиям постановки задачи и может быть принята в опытную эксплуатацию

	Направление 7 «Оптимизация структуры и функций Управления Федерального казначейства по Иркутской области»

	Раздел 7.1 «Оптимизация структуры и функций Управления Федерального казначейства по Иркутской области»

	Мероприятие 1. Реализация Плана мероприятий по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области с 2011 по 2013 гг., утвержденного руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным от 27.12.2010
	Оптимизация деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области
	В течение

I квартала 2012 г.
	Заместитель руководителя

З.А. Макрицкая

Начальник отдела кадров 

Н.Н. Бутова
	Выполнено
01.04.2012 завершена реорганизация Управления в форме присоединения к нему 19 отделений

	Мероприятие 2. Реализация приказа Минфина России «О  внесении изменений в приказ Минфина России от 11.03.2010 г. № 23н «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством срок»
	Повышение качества исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством срок
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 

 З.А. Макрицкая

Начальник административного отдела

С.В. Суренков
	Указания Федерального казначейства не поступили

	Раздел 7.2  «Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 27.05.2011 г. № 206 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства»
	Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 

 З.А. Макрицкая

Начальник административного отдела

С.В. Суренков
	Выполняется



	Мероприятие 2. Реализация приказов Федерального казначейства, регламентирующих работу сайта Федерального казначейства в сети «Интернет» и Порядка предоставления информации 
	Предоставление максимального объема информации о деятельности Управления, регулярное ее обновление на сайте Управления (http://irkutsk.roskazna.ru)
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 

 З.А. Макрицкая

Начальник административного отдела

С.В. Суренков


	Выполняется



	Мероприятие 3. Освещение мероприятий, проходящих с участием сотрудников Управления, в средствах массовой информации, на сайте Управления
	Формирование позитивного имиджа Федерального казначейства среди населения
	В течение 2012 года
	Помощник руководителя 

А.С. Горбатых
	Выполняется

По состоянию на 01.10.2012 размещено 34 материала на сайте Управления.

Опубликованы работы сотрудников Управления в СМИ:

1. общественно-политическая газета «Областная», 20 августа 2012, № 91 (966);

2. сайт Министерства финансов Иркутской области www.gfu.ru, раздел «Информационные технологии», подраздел «Информационно-аналитическая система ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ИАС КПЭ)», 17.08.2012;

3. общественно-политическая газета «Областная», 17 сентября 2012, № 103 (978)

	Раздел 7.3 «Совершенствование системы управления кадрами»

	Мероприятие 1. Проведение антикоррупционных мероприятий
	Отсутствие коррупционных проявлений в деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко

Начальник отдела кадров

Н.Н. Бутова
	Выполняется
1. Принято от государственных гражданских служащих справок о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, справок о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей – 100 %;

2. Размещены на сайте сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей – 100 %;

3. Осуществлено 226 проверок достоверности и полноты сведений граждан, претендующих на замещение

должностей государственной службы, 131 проверка соблюдения государственными служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;
4. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.03.2012 № 2н в Служебный распорядок УФК по Иркутской области внесены дополнения, направленные на противодействие коррупции (Приказ УФК по Иркутской области от 31.05.2012 № 387);
5. В отчетном периоде проводилась учеба коллектива по вопросам противодействия коррупции;
6. Проводились заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по мере необходимости;
7. Утвержден план противодействия коррупции Управления Федерального казначейства по Иркутской области и урегулированию конфликта интересов на 2012 – 2013 гг

	Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Иркутской области и урегулированию конфликта интересов
	Отсутствие коррупционных проявлений в деятельности Управления Федерального казначейства по Иркутской области
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя 

О.В. Горбаченко

Начальник отдела кадров

Н.Н. Бутова
	Выполняется
Проводились заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по мере необходимости

	Раздел 7.4 «Оптимизация имущественного комплекса»

	Мероприятие 1. Передача в порядке оптимизации недвижимого имущества, земельных участков, автотранспорта сторонним организациям
	Оптимизация имущественного комплекса Управления
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя 

 З.А. Макрицкая

Начальник административного отдела

С.В. Суренков
	Выполняется

Передано – 8 автомобилей.

Проводятся подготовительные мероприятия по передаче:

Помещений – 4;

Гаражей – 13;

Земельных участков – 12;

Автомобилей – 19

	Направление 8 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем»

	Раздел 8.1 «Электронный бюджет»

	Мероприятие 1. Реализация планов мероприятий по выполнению функций оператора государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»  
	Реализация пунктов планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя 
М.А. Малышева                         

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Указания Федерального казначейства не поступили



	Раздел 8.2 «ГИС ГМП»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка ведения Федеральным казначейством Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» (ГИС ГМП)
	Ведение и обслуживание государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей. 

Предоставление сведений администраторам доходов бюджетов и другим заинтересованным пользователям о поступлении средств
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя
М.А. Малышева

Е.В.Журавлева

И.о. начальника отдела доходов

Н.Л. Белугина
	По проекту приказа в Федеральное казначейство направлены предложения.

Указания Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 2. Ведение и обслуживание ГИС ГМП
	
	
	Заместитель руководителя
М.А. Малышева

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Указания Федерального казначейства не поступили



	Раздел 8.3 ГАС «Управление»

	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 
	Обеспечение  функционирования ГАС «Управление» 
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя М.А. Малышева

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов 
	Указания Федерального казначейства не поступили



	Раздел 8.4 «АС ФК»

	Мероприятие 1. Обеспечение штатного функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства 
	Обеспечение  функционирования АС ФК
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя М.А. Малышева

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов 
	Выполняется

	Мероприятие 2.  Приемка работ по обслуживанию аппаратно-программных комплексов АС ФК сторонними организациями 
	Передача на обслуживание сторонним организациям аппаратно-программных комплексов АС ФК территориальных органов Федерального казначейства
	Декабрь 2012 года
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполняется

Обслуживание аппаратно-программного комплекса АСФК ведется в соответствии с ГК от 03.02.2012 УИС-7/2012 

	Мероприятие 3. Участие в пилотном проекте по совершенствованию технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства
	Осуществление перехода к ведению классификаторов и справочников Федерального казначейства в ППО АС ФК; подготовленные изменения в приказы Федерального казначейства № 291 от 11.12.2009 и № 292 от 14.12.2009 
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Указания Федерального казначейства не поступили



	Мероприятие 4. Реализация технологии централизованного хранения и обработки данных по исполнительным документам
	Повышение контроля исполнения судебных актов в органах Федерального казначейства
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполняется

	Раздел 8.5 «Аксиок»

	Мероприятие 1. Обеспечение штатного функционирования системы бюджетного учета «Аксиок» 
	Обеспечение функционирования  системы «Аксиок»
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполняется

	Раздел 8.6 «ООС»

	Мероприятие 1. Ведение Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

            Обеспечение функционирования рабочих мест в органах Федерального казначейства на территории Иркутской области для обеспечения возможности доступа на ООС организациям, не имеющим доступа в сеть Интернет.


	Функционирование Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела ведения федеральных реестров 

Л.В. Семенова

Начальник отдела информационных систем

 И.И. Козлов
	Выполняется
По состоянию на 01.10.2012 в Сводный перечень заказчиков включено – 4 490 организаций.

Зарегистрировано отдельных видов юридических лиц в рамках Закона № 223-ФЗ – 190 организаций.
В Управлении и всех его территориальных отделах имеются рабочие места с доступом в сеть Интернет для обеспечения возможности доступа на ООС организациям, не имеющим доступа в сеть Интернет

	Мероприятие 2. Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 г. № 881 «О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования» в части  совершенствование механизма контроля целостности данных в реестре государственных и муниципальных контрактов в соответствии с предложениями заказчиков, поступивших в ходе промышленной эксплуатации
	Создание полноценного механизма поиска сведений о государственных и муниципальных контрактах на закупку медицинского оборудования. Обеспечение контроля целостности данных при внесении информации в реестр государственных и муниципальных контрактов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Начальник отдела ведения федеральных реестров 

Л.В. Семенова


	Указания из Федерального казначейства не поступили

	Раздел 8.7 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования информационной системы, обеспечивающей размещение на официальном сайте в сети «Интернет» сведений, на основании информации, предоставляемой государственными (муниципальными) учреждениями
	Обеспечение развития и функционирования официального сайта в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

 И.И. Козлов
	Выполняется
Рабочие места для доступа  организациям, не имеющим доступа в сеть Интернет, установлены

	Мероприятие 2. Продвижение системы КПЭ  авторизированным внешним пользователям, осуществление методологической поддержки использования системы КПЭ внешними пользователями.
	Расширение функциональности системы КПЭ, расширение охватываемых процессов для аналитической поддержки
	В течение 2012 года по мере необходимости
	Заместитель руководителя 
М.А. Малышева                         

Начальник отдела технологического обеспечения 

М.А. Почунская                                     


	Выполняется
1. Подключены министерство финансов Иркутской области, Контрольно-счетная палата Иркутской области, Комитет по бюджетной политике и финансам Администрации        г. Иркутска, Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования и Комитет по финансам администрации города Братска Иркутской области.

2. Проведено рабочее совещание с подключенными пользователями с демонстрацией возможностей системы КПЭ. 
3. Проводится мониторинг использования системы КПЭ внешними пользователями

	Раздел 8.8 «СПТО»

	Мероприятие 1. Использование функциональных возможностей системы СПТО по направлению оптимизации структуры и функций Управления
	Формирование специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Управления
	В течение 2012 года
	Заместитель руководителя 
М.А. Малышева                         

Начальник отдела технологического обеспечения 

М.А. Почунская
	Выполняется

Проведено обучение основным возможностям системы аналитической отчетности ППО СПТО сотрудников функциональных отделов и пяти отделов, осуществляющих полномочия Управления на территории городов и районов Иркутской области.

Проведен мониторинг нагрузки на сотрудников Управления и территориальных отделов

	Раздел 8.9  «Реализация проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Закупка средств вычислительной техники и оборудования для обеспечения функционирования системы удаленного документооборота в территориальных органах Федерального казначейства (включая услуги по установке и настройке)
	Обеспечение функционирования системы удаленного документооборота в территориальных органах Федерального казначейства (включая услуги по установке и настройке)
	После получения указаний Федерального казначейства
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполнено
Работы по установке оборудования, установке программного обеспечения, миграции данных приняты

	Мероприятие 2. Расширение ПАК УФК и центрального аппарата Федерального казначейства для обеспечения выполнения расширенных функций Казначейства России
	Выполнение работ и проведение мероприятий, направленных на модернизацию серверного оборудования и систем хранения данных АС ФК (43 региона)
	После получения указаний Федерального казначейства
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Указания из Федерального казначейства не поступили

	Мероприятие 3. Обучение сотрудников по теме «Информационная безопасность при использовании современных информационных технологий»
	Обучение сотрудников Управления
	По плану Федерального казначейства
	Заместитель руководителя 

З.А. Макрицкая

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации

Н.М. Косарев 
	Выполняется
Проведено обучение двух сотрудников отдела режима секретности и безопасности информации в НОУ УЦ «Сетевая академия». Проведено обучение 74 работников Управления

	Мероприятие 4. Выполнение мероприятий по завершению проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
	Проведение процедур по завершению Проекта и подготовка необходимой отчетности
	После получения указаний Федерального казначейства
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Е.В. Журавлева

Начальник отдела информационных систем

И.И. Козлов
	Выполнено
1. В соответствии с заданием Федерального казначейства отделом внутреннего контроля и аудита проведена проверка исполнения в УФК по Иркутской области государственного контракта от 07.11.2008 № TDP/ICB-03 «Разработка и внедрение системы управления эксплуатацией АС ФК».

2. Оформлены и направлены все документы, поступившие из Федерального казначейства

	Раздел 8.10 «Реализация плана мероприятий по совершенствованию процесса доработки и технологической эксплуатации ППО»

	Мероприятие 1. Разработка и внедрение системы комплексной оценки влияния изменений (НПА, доработка ППО) на систему Федерального казначейства в целом
	Осуществление влияния изменений  (НПА, доработка ППО) на процессы в Федеральном казначействе
	После получения указаний Федерального казначейства
	Заместитель руководителя

 М.А. Малышева 

Начальник отдела технологического обеспечения 

М.А. Почунская
	Указания Федерального казначейства не поступили


Использованные условные сокращения: 

АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;

Управление - Управление Федерального казначейства по Иркутской области;

ПАК - Программно-аппаратный комплекс;

ГАС «Управление» - Государственная автоматизированная система «Управление»; 

КПЭ - Ключевые показатели эффективности;

СПТО - Система поддержки технологического обеспечения;

ООС - Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
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