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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства

по Иркутской области

Т.З. Кузнецова

 «05» апреля 2013  г.

Отчет о выполнении Плана по исполнению Управлением Федерального казначейства по Иркутской области Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год и Основных мероприятий на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы
	№ п/п
	Мероприятие
	Цель,
прогнозируемый
результат
	Ключевые показатели мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные 
исполнители
	Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год
	Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство
	Отметка об исполнении

	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Мероприятия на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы

	Основное мероприятие 3.1.  « Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»

	1
	Проведение мониторинга лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее - Управление) федеральным казенным, бюджетным и автономным учреждениям (далее - Мониторинг)
	Мониторинг проведен
	Информация представлена в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее -  МОУ ФК) 
	да/нет
	да
	Ежеквартально в срок, установленный Федеральным казначейством
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п. 4
	
Открытие и ведение лицевых счетов


	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили


Исполнение федерального бюджета

	 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

Обеспечено ежедневное предоставление выписок из лицевых счетов участникам и неучастникам бюджетного процесса федерального уровня, не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки

	3
	Организация и проведение семинаров - совещаний с представителями финансовых служб организаций, обслуживающихся в Управлении по вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Семинары-совещания проведены
	Совещания проведены
	да/нет
	да
	В течение  2013 г. (не реже 2-х раз в год)
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

На базе Управления состоялись совещания с получателями бюджетных средств  и федеральными бюджетными учреждениями:

- 24.01.2013 по вопросам нового порядка учета бюджетных обязательств и порядка санкционирования расходов федерального бюджета, внедренного с 01.01.2013;

- с 14.02.2013 по 12.03.2013 по вопросу перехода на порядок обеспечения наличными денежными средствами с использованием пластиковых карт

	4
	Подготовка ответов на  вопросы, поступающие от представителей финансовых служб организаций, обслуживающихся в Управлении, и предоставление оперативных ответов на них в рамках компетенции Управления
	Ответы на вопросы предоставлены
	Своевременные ответы на вопросы предоставлены
	да/нет
	да
	В течение  2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

Ответы на вопросы предоставлены своевременно по мере обращения клиентов 

	5
	Обеспечение  формирования для главных распорядителей средств федерального бюджета (распорядителей средств федерального бюджета) (далее - ГРБС, РБС) сводных аналитических отчетов подведомственной сети.
	Заинтересованным ГРБС  (РБС) предоставлены  сводные аналитические отчеты подведомственной сети
	Отчеты предоставлены
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

В установленные сроки сформированы и своевременно предоставлены распорядителям средств федерального бюджета сводные аналитические отчеты подведомственной сети


Исполнение федерального бюджета

	Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да 

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 11.02.2013  № 42-12.1-13/25 в срок с 14.02.2013 по 22.02.2013  проведено тестирование версии 12.2 и 13 ППО «АС ФК» в части новой технологии создания и обработки электронного документа «БВА» - «банковская выписка автоматизированная» и апробирована новая технология закрытия операционного дня в условиях обработки промежуточных выписок банка.

По результатам тестирования 22.02.2013 и 14.03.2013 направлены  отчеты в Федеральное казначейство


Исполнение федерального бюджета

	Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

В ходе тестирования новой технологии закрытия операционного дня и обработки выписки «БВА» направлены обращения в службу ОТР 2000 по доработке ППО «АС ФК» и в Управление финансовых технологий Федерального казначейства предложения по доработке технологических регламентов 105, 106 и 109


Исполнение федерального бюджета

	Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Нет
Срок не наступил

	Основное мероприятие   3.2 «Повышение качества  кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»

	1
	Проведение мониторинга сроков предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финансовым органам, клиентам территориальных органов Федерального казначейства (далее - Мониторинг) в Управлении
	Мониторинг в Управлении проведен
	информация
	шт.
	3
	апрель 2013,  июль 2013, сентябрь 2013
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил

	2
	Представление информации по результатам Мониторинга в Федеральное казначейство
	Информация по результатам Мониторинга направлена  в Федеральное казначейство
	информация
	шт.
	3
	апрель 2013,  июль 2013, сентябрь 2013
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил

	3
	Оказание методологической помощи территориальным отделам Управления по вопросам информационного взаимодействия
	Методологическая помощь территориальным отделам Управления по вопросам информационного взаимодействия оказывается
	количество
	да/нет
	да
	в течение года
	О.В. Горбаченко

Е.В. Журавлева
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да
Даны разъяснения в ходе совещания 19-20 марта 2013 г. с начальниками территориальных отделов


	 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

Тестирование и апробирование технологии закрытия опердня проведено с 14.02.2013 по 14.03.2013


	 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

В Федеральное казначейство  направлены отчеты о тестировании/апробировании новой технологии закрытия опердня от 22.02.2013 № 34-10-20/​​​​​21-2068 и от 14.03.2013 № 34-10-20/28-2533




	 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да 

Проведен ежедневный
мониторинг сроков предоставления информации клиентам, финансовым органам до 10.30.

Информация о ходе проведения мониторинга предоставлена в Федеральное казначейство (еженедельно)


	 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

Обеспечено ежедневное предоставление выписок из лицевых счетов участникам и неучастникам бюджетного процесса федерального уровня не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки

	Основное мероприятие  3.3. « Повышение качества процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»

	1
	Осуществление мероприятий по сверке Справочника объектов федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) с данными Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Сводный реестр)
	Справочник выверен
	Информация о выявленных  несоответст-виях предостав-

лена в Федеральное казначейство
	да/нет
	да
	В течение  2013 г. в срок, установленный Федеральным казначейством
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Нет

Задание Федерального казначейства не поступало

	2
	Формирование отчетов (информации), предусмотренных Порядком учета бюджетных обязательств об исполнении бюджетных обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н (в редакции приказа Минфина Росси от 30.11.2012 № 151н) (кроме отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП)
	Отчеты сформированы
	Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК и (или) заинтересованным пользователям (при наличии запросов)
	да/нет
	да
	20 октября 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

Отчеты своевременно сформированы и направлены в установленные сроки в МОУ ФК и  распорядителям средств федерального бюджета ( по запросам)

	3
	Формирование отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП
	Отчеты сформированы
	Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК
	да/нет
	да
	31 октября 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Нет

Срок не наступил

	Основное мероприятие  3.4. « Реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) (далее - Новый механизм)»


Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

	Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок не наступил

	2
	Обеспечение Управлением открытия лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (далее - лицевой счет по переданным полномочиям) 
	Лицевые счета по переданным полномочиям открыты в Управлении

 (по мере необходимости)
	Лицевые открыты 
	да/нет
	да
	В течение 2013 г., по мере принятия решений ГРБС и предоставления документов, необходимых для открытия лицевых счетов
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
 Открытие и ведение лицевых счетов 
	Да

Минсельхозу России открыт лицевой счет 14341437300

19.11.2012

	3
	Совершение операций на лицевом счете по переданным полномочиям и направление выписки из лицевого счета по переданным полномочиям (далее – Выписки) министерству финансов Иркутской области
	Выписки направлены своевременно
	Выписки направлены
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

 Открытие и ведение лицевых счетов 
	Нет

Операции на лицевом счете по переданным полномочиям не производились

	4
	Формирование и направление ГРБС отчета о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786)
	Отчет сформирован и направлен ГРБС своевременно 
	Отчет сформирован и направлен ГРБС 
	да/нет
	да
	Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

 Открытие и ведение лицевых счетов 
	Да

Отчет о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств по состоянию на 01.01.2013, на 01.02.2013 и на 01.03.2013 сформирован и направлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации своевременно


	5
	Направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих в ходе реализации Нового механизма
	Оперативное направление возникающих вопросов для принятия управленческих решений по их решению
	Вопросы направлены своевременно
	Да/Нет
	Да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко 
Т.Н. Макридина
	п.4
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Нет

Вопросы в Федеральное казначейство не направлялись

	6
	Направление в Федеральное казначейство предложений по совершенствованию процедур реализации Нового механизма
	Оперативное направление предложений
	Предложения направлены своевременно
	Да/Нет
	Да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко 
Т.Н. Макридина
	п.4
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Нет

Предложения в Федеральное казначейство не направлялись

	7
	Регистрация обращений в системе JIRA в целях совершенствования технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее - ППО), используемого органами Федерального казначейства при реализации Нового механизма
	Регистрация обращений в системе JIRA по проблемам ППО при реализации Нового порядка
	Обращения в системе JIRA по проблемам ППО при реализации Нового порядка зарегистрированы
	Да/Нет
	Да
	По мере необходимости
	О.В. Гобаченко 
Т.Н. Макридина
	п.4
	Исполнение федерального бюджета

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Зарегистрировано обращение об отсутствии поля «код цели» в справочнике «Ведение лицевых счетов во вкладке «Информация о владельце счета»

HD – 242097.

Внесены исправления в ТР 106 Порядок управления платежами

Реализован новый справочник ассоциатор «Соответствие лицевого счета и кода цели главы АД»


О.В. Гобаченко 


Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса


Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства

	
	Нет

Предложения не вносились

	Основное мероприятие   3.5. «Обеспечение с 1 января 2014 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично- правовых образований»

	1
	Анализ ресурсной потребности Управления при реализации мероприятия по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами  и денежными средствами предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах Иркутской области, в том числе:                                                                                                 расчет дополнительной нагрузки в связи с реализацией мероприятия;                            - материально-техническое обеспечение и т.д.
	Проведен анализ, определена ресурсная потребность Управления
	анализ
	шт.
	1
	апрель               2013 г.
	Е.А. Константинова
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил

	2
	Проведение совещаний с финансовыми органами Иркутской области в целях обсуждения организационных вопросов при обеспечении органами Федерального казначейства наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием  платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	Проведено совещание, выработаны основные подходы организации взаимодействия Управления и финансовых органов Иркутской области 
	совещание
	шт.
	 
	по отдельному графику (после утверждения НПА)
	О.В. Горбаченко

З.А. Макрицкая 
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил (отсутствие НПА)

	3
	Проведение аукционов и заключение государственных контрактов с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах Иркутской области
	Проведен электронный аукцион, заключен государственный контракт
	аукцион/ контракт
	шт.
	1
	в сроки, регламентированные ФК
	Е.А. Константинова С.Ю. Дацко
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил

	4
	Открытие счетов на балансовом счете                                  № 40116 "Счет для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"  для обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских карт отдельно для бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов
	Заключен Договор банковского счета
	договор
	шт.
	по количеству обслуживаемых публично-правовых образований
	в сроки, регламентированные ФК
	З.А. Макрицкая

Н.И. Моисеева
	п.4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил

	Основное мероприятие 3.7. «Совершенствование механизма финансового обеспечения полномочий избирательных комиссий субъектов Российской Федерации»

	1
	Проведение совещаний с избирательной комиссией Иркутской области по вопросу перевода  на обслуживание в Управление в целях оказания методологической и технической поддержки
	Совещание с избирательной комиссией Иркутской области по вопросу перевода  на обслуживание в Управление в целях оказания методологической и технической поддержки проведено
	совещание
	шт.
	не менее 1
	сентябрь-октябрь
 2013 г.
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
	Срок не наступил

	2
	Утверждение  плана мероприятий Управления и избирательной комиссии Иркутской области, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта)
	План мероприятий Управления и избирательной комиссии Иркутской области, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта) утвержден
	дорожная карта
	шт.
	1
	октябрь
 2013 г.
	О.В. Горбаченко

М.А. Малышева
	п. 4
	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
	Срок не наступил

	3
	Мониторинг Управлением своевременности представления документов избирательной комиссией Иркутской области, необходимых для открытия  лицевого счета в Управлении, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство
	Осуществлен мониторинг своевременности представления документов

 избирательной комиссией Иркутской области
	мониторинг 
	шт.
	Не менее одного
	декабрь 2013 года
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п. 4
	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
	Срок не наступил

	4
	Мониторинг Управлением закрытия счетов избирательной комиссии Иркутской области, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство
	
Осуществлен мониторинг закрытия счетов избирательной комиссии Иркутской области
	мониторинг 
	шт.
	Не менее одно
го
	январь 

2014 г.
	З.А. Макрицкая

Н.И. Моисеева
	п. 4
	Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
	Срок не наступил

	Основное мероприятие 4.1. «Перевод в течение 2013 года на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов»

	1
	Проведение совещаний с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (далее – ТФОМС) в целях оказания методологической и технической поддержки
	Совещание в целях оказания методологической и технической поддержки ТФОМС проведено
	совещание
	шт.
	не менее 2
	октябрь-декабрь
 2013 г.
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Срок не наступил

	2
	Подписание Соглашения об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджета ТФОМС при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства
	Соглашение об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджета ТФОМС при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства подписано
	соглашение
	шт.
	1
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Срок не наступил

	3
	Утверждение Регламента о порядке и условиях обмена информацией между ТФОМС и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
	Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления ТФОМС и Управлением при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда утвержден
	регламент
	шт.
	1
	по отдельному графику
	О.В. Горбаченко

Т.Н. Макридина
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Срок не наступил

	4
	Открытие счетов Управлению в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302
	Счет Управлению в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302 открыты
	договор банковского счета
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	З.А. Макрицкая

Н.И. Моисеева
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	5
	Открытие ТФОМС в Управлении лицевых счетов в установленном порядке
	ТФОМС в Управлении лицевые счета открыты в установленном порядке
	лицевой счет
	да/нет
	да
	по отдельному графику
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	Основное мероприятие   4.2. «Перевод с 1 января 2014 года на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования»

	1
	Утверждение состава рабочей группы Управления по «пилотному» апробированию механизма кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
	Создание рабочей группы Управления
	Приказ Управления
	да/нет
	да
	При поступлении письма Федерального казначейства
	О.В. Горбаченко

А. В.Кужим
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	2
	Формирование плана мероприятий Управления по реализации «пилотного» проекта кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
	Утверждение плана мероприятий Управления
	План мероприятий Управления
	да/нет
	да
	При поступлении письма Федерального казначейства
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	3
	Формирование предложений к проекту Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов РФ  
	Предложения к проекту Порядка сформированы и направлены в Федеральное казначейство
	Письмо Управления с предложениями 
	да/нет
	да
	В сроки, установленные Федеральным казначейством 
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	4
	Проведение совещания с представителями Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области
	Решение организационных вопросов по взаимодействию в рамках «пилотного» апробирования механизма кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
	Протокол совещания
	да/нет
	да
	При поступлении письма Федерального казначейства
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	5
	Организация электронного взаимодействия с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области посредством ППО «СУФД»
	Решение технических вопросов по взаимодействию в рамках «пилотного» апробирования механизма кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
	Обмен документами посредством ППО «СУФД»
	да/нет
	да
	В сроки установленные Федеральным казначейством по апробации механизма
	Е.В. Журавлева

И.И. Козлов
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет
Указания Федерального казначейства не поступили

	6
	Формирование образцов заполнения платежных и иных документов 
	Образцы заполнения платежных и иных документов направлены Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области
	Образцы заполнения платежных и иных документов
	да/нет
	да
	В сроки установленные Федеральным казначейством по апробации механизма
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	7
	Открытие Управлению счетов в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области на балансовых счетах № 40401,            № 40116, № 40302
	Счета в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области Управлению открыты
	Договор банковского счета
	да/нет
	да
	В сроки установленные Федеральным казначейством по апробации механизма
	З.А. Макрицкая

Н.И. Моисеева
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	8
	Открытие соответствующих лицевых счетов Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области
	Лицевые счета Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области
	Лицевой счет
	да/нет
	да
	В сроки установленные Федеральным казначейством по апробации механизма
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	9
	«Пилотное» апробирование механизма кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на базе Иркутской области
	Проведено апробирование механизма кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
	Отчет об апробировании механизма
	да/нет
	да
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	О.В.Горбаченко

А.В.Кужим
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	10
	«Пилотное» тестирование технологических процессов и доработок/версий ППО в части кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
	Проведено тестирование доработок/версий ППО
	Отчет о тестировании

доработок/версий ППО
	да/нет
	да
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	11
	Формирование предложений по совершенствованию механизма кассового обслуживания исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
	Сформированы предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Минфина России и Федерального казначейства, по доработке ППО и технологических регламентов 
	Предложения сформированы и направлены в Федеральное казначейство
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	Х
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Нет

Указания Федерального казначейства не поступили

	Основное мероприятие  5.1. «Развитие  СУФД–Портала для клиентов Федерального казначейства»

	1
	Тиражирование СУФД-портала  в Управлении
	Обеспечен 100% перевод технически готовых клиентов ППО СЭД на СУФД-Портала 
	% перевода технически готовых абонентов на СУФД-портал
	%
	100
	Октябрь 2013 г.
	Е.В. Журавлева

И.И. Козлов
	п. 13
	Обеспечение кассового обслуживания субъектов секторов государственного управления
	Обеспечен перевод  55 % клиентов Управления на работу с СУФД

	2
	Мониторинг процесса тиражирования
	Обеспечен 100% перевод технически готовых клиентов ППО СЭД на СУФД-Портала 
	% перевода технически готовых абонентов на СУФД-портал
	%
	100
	Октябрь 2013 г.
	Е.В. Журавлева

И.И. Козлов
	п. 13
	Обеспечение кассового обслуживания субъектов секторов государственного управления
	Обеспечен перевод  55 % клиентов Управления на работу с СУФД

	Основное мероприятие   5.2. «Формирование  единого справочника участников и неучастников бюджетного процесса»

	1
	Проведение совещания с Управлением Федеральной налоговой службой по Иркутской области по вопросу взаимодействия  при использовании единого государственного реестра юридических лиц 
	Проведено совещание, выработаны основные подходы организации взаимодействия органов Федерального казначейства и территориальных  органов Федеральной налоговой службы
	совещание
	шт.
	 
	по отдельному графику
	М.А. Малышева

Е.В. Журавлева
	п.4
	Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил

	2
	Изучение структуры Единого государственного реестра юридических лиц, нормативных документов, регламентирующих порядок его ведения и предоставления информации из ЕГРЮЛ
	 
	 
	 
	 
	июнь 

2013 г.
	М.А. Малышева

Е.В. Журавлева
	п.4
	Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Срок не наступил

	Основное мероприятие   7.1. «Совершенствование механизма взаимодействия Федерального казначейства с администраторами бюджетных поступлений Российской Федерации, в том числе при учете невыясненных поступлений»

	1
	Проведение Мониторинга выполнения дорожной карты в целях своевременного предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финансовым органам, клиентам ТОФК (далее - Дорожная карта) и рекомендаций, направленных на улучшение качества информационного взаимодействия (далее - Рекомендации)
	Управлением проведен Мониторинг
	Проведение мониторинга
	да/нет
	да
	1-й этап - с 1 по 15 апреля

 2013 г.
2-й этап - с 1 по 15 июля 
2013 г. (при необходимости)
3-й этап - с 1 по 15 сентября 2013 г. (при необходимости)
	Е.В.Журавлева  Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет

Срок не наступил

	2
	Представление информации 
по результатам Мониторинга 
в Федеральное казначейство
	Информация по результатам Мониторинга направлена  в Федеральное казначейство
	Письмо Управления
	шт.
	не менее 1
	апрель 2013,  июль 2013 (при необходимости), сентябрь 2013 (при необходимости)
	Е.В.Журавлева  Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет

Срок не наступил

	3
	Участие в разработке и рассмотрении  формы анкеты для проведения мониторинга  выполнения Дорожной карты и Рекомендаций
	Направление в Федеральное казначейство предложений по форме анкеты для проведения мониторинга выполнения Дорожной карты и  Рекомендаций
	Предложения в Дорожную карту и анкету
	ед.
	1
	март 2013 года
	Е.В.Журавлева  Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Направлены 20.03.2013 предложения в Федеральное казначейство 

	4
	Участие в доработке и рассмотрении Дорожной карты и анкеты, направляемых  в территориальные органы Федерального казначейства (далее - ТОФК)
	 Направление в ФК предложений по доработке  Дорожной карты и анкеты 
	Письмо Управления
	да/нет
	да
	апрель 2013 года
	Е.В.Журавлева  Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет

Срок не наступил

	5
	Участие в разработке предложений по доработке ППО в части автоматизации процесса присвоения субсидии (межбюджетной субвенции) кода цели, а также иных предложений, направленных на оптимизацию автоматизированных процессов 
	 Предложения по доработке ППО в части автоматизации процесса присвоения субсидии (межбюджетной субвенции) кода цели, а также иных предложений, направленных на оптимизацию автоматизированных процессов направлены в ФК
	Предложения по доработке ППО
	да/нет
	да
	апрель 2013  года
	Е.В.Журавлева  Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет

Срок не наступил

	6
	Участие в разработке  предложений по внесению изменений в показатели ППО «Система поддержки технологического обеспечения» в части контроля сроков направления информации.
	Предложения по внесению изменений в показатели ППО «Система поддержки технологического обеспечения» в части контроля сроков направления информации направлены в ФК
	Предложения по доработке ППО
	да/нет
	да
	до 1 сентября 2013 года 
	Е.В.Журавлева  Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет

Срок не наступил

	7
	 Участие в рассмотрении и доработке ОПЗ                        (описание и постановка задач)  
	Предложения по доработке ОПЗ   направлены в ФК
	Письмо Управления
	да/нет
	да
	в течение года
	Е.В.Журавлева  Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет

ОПЗ не поступило

	8
	Проведение предварительных  приемочных испытаний
	Приемочные испытания проведены 
	Письмо Управления
	да/нет
	да
	в течение года
	Е.В.Журавлева  Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет 

Указания Федерального казначейства не поступили

	9
	Участие в рассмотрении предложений по внесению изменений в технологический регламент  
	  Предложения по внесению изменений в технологический регламент направлены в ФК
	Предложения по внесению изменений в технологический регламент
	да/нет
	да
	При поступлении их на рассмотрение 
	Е.В.Журавлева  Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет

Регламенты не поступили

	Основное мероприятие   7.2. «Подготовка к применению публично-правовыми образованиями ОКТМО с 1 января 2014 года»

	1
	Проверка справочника ОКТМО на полноту содержащейся в нем информации
	Справочник ОКТМО проверен Управлением на полноту содержащейся в нем информации.
	Направление Управлением в ФК замечаний
	да/нет
	да
	июль - август 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет

Срок не наступил

	2
	Представление информации по результатам проверки справочника ОКТМО в Федеральное казначейство
	Информации по результатам проверки справочника ОКТМО направлена в Федеральное казначейство
	письмо Управления
	шт.
	1
	июль - август 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Срок не наступил

	3
	Проверка на полноту кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО
	Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО Управлением  проверена 
	Проверка кодов ОКТМО
	да/нет
	да (при необходимости)
	июль - август 2013 г. (при необходимости)
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Нет

Срок не наступил

	4
	Представление информации по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО в Федеральное казначейство
	Информация по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО направлена  в Федеральное казначейство
	письмо Управления
	шт.
	1 (при необходимости)
	июль - август 2013 г. (при необходимости)
	Е.В.Журавлева

Н.Л.Белугина
	п.4
	Учет и распределение поступлений 
	Срок не наступил

	Основное мероприятие  8.1. «Совершенствование и развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»

	1
	Формирование реестра платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Обеспечены условия для совершенствования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	Данные проверенны
	%
	100
	Июнь

 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	-
	Осуществление иных функций
	Срок не наступил

	Основное мероприятие  11.2. «Совершенствование системы информационной безопасности»

	1
	Установка, настройка и ввод в эксплуатацию системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального казначейства привилегированных пользователей
	Обеспечены условия для опытной и промышленной эксплуатации системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального казначейства привилегированных пользователей
	Система готова к опытной и промышленной эксплуатации
	%
	100
	октябрь 2013 г.
	З.А. Макрицкая

Е.В. Журавлева


	п. 6
	Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	1. Оборудование внедрено в автоматизированную систему Управления в 2012 году;

2. Тестирование работоспособности проведено успешно;

3. Инструкции о вводе в постоянную эксплуатацию из Федерального казначейства не поступили

	Основное мероприятие   12.1. «Инвентаризация и оптимизация внутренних функциональных процессов»

	1
	Изучение Перечня функций Федерального казначейства, его анализ на предмет охвата всех направлений деятельности, исключения дублирования функций, оптимизации и совершенствования деятельности Управления
	Проведение анализа функций Федерального казначейства, оптимизация деятельности Управления
	анализ
	шт.
	1
	сентябрь            2013 г.
	М.А. Малышева

М.А. Почунская
	п.12
	Осуществление иных функций
	Срок не наступил

	2
	Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих (при необходимости)
	Оптимизация деятельности Управления
	регламент
	шт.
	Опре

деля

ется УФК
	сентябрь 
2013 г.
	Н.Н. Бутова
	п.12
	Осуществление иных функций
	Срок не наступил

	Основное мероприятие  13.2 «Разработка организационно-функциональной модели Федерального казначейства в условиях функционирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и реформирования системы бюджетных платежей»

	1
	Подготовка и направление в ЦАФК предложений по оптимизации бизнес процессов ТОФК в условиях  реформирования системы бюджетных платежей (далее - РСБП).
	Подготовлены и направлены в ЦАФК предложения по оптимизации бизнес-процессов ТОФК с учетом РС БП
	Предложения
	да/нет
	да
	10.06.2013
	М.А. Малышева


	п.15
	Осуществление иных функций
	Нет

Срок не наступил

	2
	Подготовка и направление в ЦАФК предложений по внесению изменений во внутренние функциональные процессы ТОФК в условиях функционирования ЭБ и РСБП.
	Подготовлены и направлены в ЦАФК предложения по внесению изменений во внутренние функциональные процессы ТОФК
	Предложения
	да/нет
	да 
	10.07.2013
	М.А. Малышева


	п.15
	Осуществление иных функций
	Нет

Срок не наступил

	Основное мероприятие  13.3. « Создание единого комплексного учебного модуля дистанционного образования сотрудников функциональных подразделений и клиентов органов Федерального казначейства»

	1
	Обеспечение участия сотрудников Управления в обучающем  телесеминаре  по вопросам кассового обслуживания казенных, бюджетных и автономных учреждений федерального уровня
	Принято участие в обучающем телесеминаре
	Принято участие в обучающем телесеминаре
	да/нет
	да
	30 июня 2013 г.
	Н.Н. Бутова
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок не наступил


Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

	Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок  не наступил

	3
	Направление письма клиентам о появлении интернет-издания «Казначейский вестник» и возможности подписки на него через Сайт ФК
	Письма направлены
	Письма направлены
	да/нет
	да
	30 сентября 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок  не наступил

	4
	Обеспечения участия в аудио-видеоконференциях, проводимых Федеральным казначейством (далее - АВКС ФК)
	Принято участие в АВКС ФК
	Принято участие в АВКС ФК
	да/нет
	да
	В течение 2013 г., по отдельному графику Федерального казначейства
	Е.В. Журавлева
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 

Открытие и ведение лицевых счетов
	Да

Обеспечено участие Управления в 5 АВКС ФК

	5
	Обеспечение участия  в  Всероссийском совещании по расходам 
	Принято участие в Всероссийском совещании
	Принято участие в Всероссийском совещании
	да/нет
	да
	30 ноября 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим

Л.В. Семенова
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок  не наступил

	6
	Направление письма клиентам об адресе расположения материалов Всероссийского совещания по расходам на Сайте ФК
	Письма направлены
	Письма направлены
	да/нет
	да
	10 декабря 2013 г.
	О.В. Горбаченко

А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета

 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
Открытие и ведение лицевых счетов
	Нет

Срок  не наступил

	Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

	1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

	1
	 Обеспечение открытия лицевых счетов участникам и неучастникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям 
	Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов участников и  неучастников бюджетного процесса 
	Лицевые счета открыты 
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п. 4
	Открытие и ведение лицевых счетов 
	Да

Открыто 5489 лицевых счетов

	2
	Учет операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, неучастников бюджетного процесса
	Проведение операций со средствами бюджетов субъекта Российской Федерации и бюджета муниципальных образований, неучастников бюджетного процесса 
	качественное проведение кассовых операций 
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	О.В. Горбаченко Т.Н. Макридина
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	Да

Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение кассовых операций на лицевых счетах клиентов

	3
	Мониторинг кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.12.2011  № 616 «О предоставлении информации о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также о количестве лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в органах Федерального казначейства»
	Информирование руководителя Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	информации
	шт.
	2
	январь 2013 г.,
июль 2013 г.
	О.В. Горбаченко Т.Н. Макридина 
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса 
	В Федеральное казначейство направлена информация от  18.01.2013 
№ 34-05-43/5-170

	4
	Активизация работы по изменению порядка кассового обслуживания с лицевыми счетами участников и неучастников бюджетного процесса областного и местных бюджетов
	Обеспечение кассового облуживания исполнения бюджета Иркутской области и бюджетов муниципальных образований с открытием лицевых счетов в органах Федерального казначейства
	Открытые  лицевые счета
	Да/нет
	да
	По мере принятия решений

муниципальными образованиями
	О.В. Горбаченко

Начальники  территориальных отделов Управления
	п. 4
	Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Да

Осуществлен перевод на полное кассовое обслуживание двух муниципальных образований:
по отделу №  6 (Нижнеудинский район) – 1 муниципальное  образование (с 09.01.2013);

по отделу № 14 (г.Шелехов) – 1 муниципальное образование (с 01.02.2013)    

	2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	1
	Учет поступлений по соответствующим кодам бюджетной классификации РФ и осуществление перечислений поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ
	Осуществление учета поступлений по соответствующим кодам бюджетной классификации РФ и осуществление перечисления поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ
	качественное проведение операций  
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п. 4
	Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Да

Обеспечено качественное проведение операций по учету поступлений и перечисление их в бюджеты

	2
	Обеспечение соблюдения нормативов распределения поступлений по  счету Управления №  40101 между бюджетами бюджетной системы РФ на территории Иркутской области
	Исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03.12.2012 N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", регионального бюджетного законодательства и решений представительных органов местного самоуправления, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	качественное проведение операций  
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п. 4
	Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	Да

Обеспечено соблюдение нормативов

распределения

	3
	Обеспечение достоверного и своевременного предоставления информации администраторам доходов и другим заинтересованным пользователям
	Достоверное и своевременное предоставление информации
	качественное предоставление информации 
	да/нет
	да
	В течение 2013 г.
	Е.В. Журавлева

Н.Л. Белугина
	п. 4
	Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	Да

Обеспечено своевременно качественное предоставление информации  

	3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

	1
	 Обеспечение ведения Сводного реестра участников бюджетного процесса федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по ведению Сводного реестра 
	Сводный реестр 
	шт.
	По количеству включенных в Сводный реестр
	В течение 2013 г.
	М.А. Малышева

Л.В. Семенова
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета 
	В Сводный реестр включен 251 участник бюджетного процесса

	2
	Доведение до участников бюджетного процесса бюджетных данных федерального бюджета и бюджета Союзного государства
	Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение бюджетных данных на лицевых счетах клиентах 
	Лицевой счет 
	да/нет
	да
	В течение 2013 г. 
	О.В. Горбаченко А.В. Кужим
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета 
	Да

Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение бюджетных данных на лицевых счетах клиентов

	3
	Проведение и учет кассовых операций со средствами федерального бюджета и бюджета Союзного государства
	Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение кассовых операций на лицевых счетах клиентах
	Лицевой счет
	да/нет
	да
	В течение 2013 г. 
	О.В. Горбаченко А.В. Кужим 
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета 
	Да

Обеспечено своевременное и в полном объеме отражение кассовых операций на лицевых счетах клиентов

	4
	Ведение лицевых счетов участников и нечастников бюджетного процесса
	Обеспечено качественное ведение лицевых счетов клиентов 
	Лицевой счет
	да/нет
	да
	В течение 2013 г. 
	О.В. Горбаченко А.В. Кужим 
	п. 4
	Исполнение федерального бюджета 
	Да

Обеспечено качественное ведение лицевых счетов клиентов

	4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

	1
	Составление и представление отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Минфина России, Федерального казначейства 
	Повышение качества исполнения государственной функции по формированию бюджетной отчетности
	Составляется и представляется бюджетная отчетность
	да/нет
	да
	в сроки, регламентированные ФК

 
	З.А. Макрицкая 

Н.И. Моисеева 
	 п. 4
	Составление и представление отчетности
	Да

Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 27.12.2012 № 487, указаниями Федерального казначейства


	5. Информационные технологии

	1
	Обеспечение штатной эксплуатации прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении
	Штатная эксплуатация прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления обеспечена
	  Штатная эксплуатация прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении
	да/нет 
	да
	в течение 2013 г.
	Е.В. Журавлева

И.И. Козлов
	 п. 10
	Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да
Обеспечена штатная эксплуатация прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры

	2
	Обеспечение режима секретности и безопасности информации в Управлении
	Организация и обеспечение выполнения установленных в соответствии с действующим законодательством норм и требований по защите информации, в том числе ограниченного доступа.
	Выполнение требований
	да/нет
	да
	в течение 2013 года
	З.А. Макрицкая

Н.М. Косарев
	п.10
	Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да

Обеспечено  выполнение требований по защите информации

	7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства


Ведение бюджетной сметы, бюджетного, налогового и управленческого учета, формирование полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Управления

	
	Обеспечена реализация функции получателя бюджетных средств
	информация об имуществе, обязательствах, результатах исполнения бюджетной сметы формируется на счетах бухгалтерского учета
	да/нет
	да
	в течение 2013 г.
	Е.А. Константинова И.В. Самаруха
	п. 9
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да 

Информация об имуществе, обязательствах, результатах исполнения бюджетной сметы формируется на счетах бухгалтерского учета
	

	2
	Составление и представление бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Отчет сформирован и направлен в Федеральное казначейство своевременно
	Отчет сформирован и направлен в Федеральное казначейство
	да/нет
	да
	10.04.2013 10.07.2013 10.10.2013
	Е.А. Константинова И.В. Самаруха
	п. 9
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Нет 

Срок не наступил

	3
	Обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Эффективное использование бюджетных средств
	контракт
	шт. / млн.
рублей
	в соответствии с планом-графиком размещения заказов
	в течение 2013 г.
	Е.А. Константинова С.Ю. Дацко
	п. 9
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Заключено контрактов 56 шт. на сумму

27,9 млн. руб.

	4
	Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России
	Оптимизация недвижимого и движимого имущества Управления
	Соответствие нормам положенности
	да/нет 
	да 
	  В течение 2013 года
	З.А.  Макрицкая 

С.В. Суренков


	п. 9 
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства
	Да
1. Передан гараж  в  п. Мама (Распоряжение Территориального управления Росимущества от 04.02.2013 № 35-и);

2. Переданы 3  и готовы к передаче 9 автомобилей (Распоряжение Территориального управления Росимущества от 14.03.2013 № 85-и)

	8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

	1
	 Использование  функциональных возможностей ППО СПТО по направлению оптимизации структуры и функций Управления
	Формирование специализированной отчетности в ППО СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Управления
	Отчетность формируется
	да/нет
	да
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева 

М.А. Почунская 
	п. 12
	Осуществление иных функций 
	Да

Отчетность по основным показателям эффективности деятельности сформирована за январь, за февраль

	2
	 Обеспечение передачи достоверной оперативной информации по базовым показателям для ИАС КПЭ
	Наличие в ИАС КПЭ информация для аналитической поддержки 
	Информация предоставляется
	да/нет
	да
	В течение 2013 года
	З.А. Макрицкая 

М.А. Малышева

Н.И. Моисеева 

М.А. Почунская 


	п. 2
	Осуществление иных функций 
	Да

В соответствии с Технологическим регламентом «Формирование отчетов по кпэ, отчетов по мониторингу и отчетов по межведомственному взаимодействию» информация предоставляется согласно графику поступления данных, установленному Федеральным казначейством

	 3
	Регистрация участников  Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)
	 Усовершенствование системы бюджетных платежей  
	Своевременная регистрация участников (по полученным Заявкам)
	%
	100
	В течение 2013 года
	Е.В. Журавлева 

Н.Л. Белугина 
	п. 3
	 Осуществление иных функций 
	Выполняется

Обеспечена регистрация 100% участников, предоставивших заявки

	4
	Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита
	Повышение качества контрольных мероприятий и повышение ответственности начальников всех структурных подразделений за результаты деятельности 
	Качественное проведение контрольных мероприятий
	да/нет
	да
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева 

Е.Г. Друсалевич 
	п. 11
	 Осуществление иных функций  
	Да

С января 2013 г. Управлением внедрен механизм сбора информации от  ТО о мероприятиях, проведенных в ходе подготовки к проверке

	5
	 Ведение  Перечня государственных (муниципальных) учреждений, регистрация казенных, бюджетных и автономных учреждений на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях  (далее–ГМУ)
	Развитие официального сайта ГМУ (www.bus.qov.ru)  
	Количество зарегистрированных участников сайта
	%
	100
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева 

Л.В. Семенова 
	п.3
	 Осуществление иных функций 
	Выполнено

100%

	6
	Ведение Сводного перечня заказчиков
	Развитие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ (www.zakupki.qov.ru)  
	Количество зарегистрированных участников  сайта
	%
	100
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева 

Л.В. Семенова 
	п.3
	 Осуществление иных функций 
	Выполнено

100%

	7
	Оказание информационной поддержки заказчикам при работе с официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	Развитие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ (www.zakupki.qov.ru)  
	Количество зарегистрированных участников  сайта
	%
	100
	В течение 2013 года
	М.А. Малышева 

Л.В. Семенова 
	п.3
	 Осуществление иных функций 
	Выполнено

100%

	8
	Обеспечение участия сотрудников ТОФК в повышении квалификации
	Обеспечено повышение квалификации
	Принято участие в повышении квалификации
	да/нет
	да
	В течение 2013 года
	Н.Н. Бутова 
	п.15
	Обеспечение деятельности Федерального казначейства 
	Да

Обеспечено повышение квалификации  1 государственного гражданского служащего

	9
	Правовое обеспечение деятельности Управления, в том числе отделов, созданных для осуществления полномочий Управления на  территории городов и районов Иркутской области
	Правовое обеспечение деятельности Управления и направление отчета в Федеральное казначейство
	Отчет
	Шт
	2
	в течение 2013 г.,

25 января,

25 июля


	Е.Н. Коробка
	Х
	Осуществление иных функций
	Направлен отчет  в Федеральное казначейство 
№ 34-13-09/10-435

от 24.01.2013

	10
	Представление в судах Российской Федерации на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации, в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным казначейством, интересов Федерального казначейства, а также интересов Управления
	Представление в судах Российской Федерации интересов Правительства Российской Федерации, Министерства финансов, Федерального казначейства и Управления,

направление отчетов в Министерство финансов Федеральное казначейство
	Отчет
	Шт
	4
	в течение 2013 г.,

1 февраля и 

15 июля,

25 января и

25 июля


	Е.Н. Коробка
	Х
	Осуществление иных функций
	Направлены отчеты: 

- в Министерство финансов Российской Федерации
№ 34-13-09/12-985

от 01.02.2013;
- в Федеральное казначейство
№ 34-13-09/9-172

от 17.01.2013



	11
	Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне
	Обеспечена готовность Управления к функционированию в условиях мирного и военного времени 
	Готовность к функционированию
	Да/нет
	да
	По отдельным планам
	В.В. Давыденко
	п.6
	Осуществление иных функций 
	Да

Мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с планами, утвержденными руководителем Управления


